## Projects Data
department | function | project_group | project_name | digital_initiative | start_date | end_date | project_status | project_desc | done_list | todo_list
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Ürün Ana Verisinin İyileştirilmesi | Ürün Ana Veri Tanımlarının Düzenlenmesi |  | 2025-05-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | Ürün ana veri yapısının incelenerek geliştirme, iyileştirme alanları ile hata ve/veya eksikliklerin tespit edilmesi ve bunların iyileştirilmesi, hataların giderilmesi çalışmalarının yürütülmesi faaliyetlerini içeren çalışmadır. Talep tahmin veri analitiği, SKU rasyonalizasyonu, görünürlük, planlama stratejileri gibi pek çok çalışma için ürün ana veri yapısının iyileştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. | Ana ebat tanımlarındaki eksikliklerin giderilmesi, Faturalama için ambalaj tipi tanımlarının yapılması, Piyasa kanalı tanımlarının revizyonu, ana verideki eksikliklerin giderilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması, Üretim kontrol notu tanımlarındaki eksikliklerin giderilmesi, Ürün hiyerarşisi uyumsuzluklarının tespiti ve düzeltilmesi, Ürün hiyerarşisi tanımı yanlış olan kodların tespiti ve düzeltilmesi, Gömme rezervuar ürün grubunda set kodlarının ayrıştırılması, UP kodları için Marka bilgilerinin düzeltilmesi ve tamamlanması, Orijin kodu bilgisinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması, Ürün karakteristiklerinde yer alan kalite tanımı bilgilerinin düzenlenmesi (1,2,END) | Ürün hiyerarşisi bazında ürün bilgilerinin kontrolü-Vitrifiye Ürün hiyerarşisi bazında ürün bilgilerinin kontrolü-Mobilya Ürün hiyerarşisi bazında ürün bilgilerinin kontrolü-SKM Ürünlerin 1. Kalite, 2. kalite, endüstriyel kalite stok kodları arasında bağlantı oluşturulması.
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Ürün Ana Verisinin İyileştirilmesi | Ürün Ambalaj Bilgilerinin Ölçülmesi ve Tanımlanması |  | 2025-11-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Ürün ana veri yapısında bulunan ambalaj bilgilerinin incelenerek hata ve/veya eksikliklerin tespit edilmesi ve bunların iyileştirilmesi, hataların giderilmesi çalışmalarının yürütülmesi faaliyetlerini içeren çalışmadır. Yükleme optimizasyonu ve nakliye hesaplaması gibi pek çok çalışma için ürün ambalaj bilgilerinin tanımlanması ihtiyacı bulunmaktadır. | Palet hacim bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi - Vitrifiye Ürün hacim bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi - Vitrifiye Ürün hacim bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi – Mobilya Palet hacim bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi - Seramik Kaplama Malzemeleri | Ürün ve palet kg bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi - Vitrifiye Palet içi miktar bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi - Vitrifiye
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Ürün Ana Verisinin İyileştirilmesi | Ürünler Arasındaki İlişki Verileri Tanımlarının Oluşturulması |  | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Devam Ediyor | Birbirleri ile satış ve fonksiyonellik açısından bağı bulunun ancak mevcutta ürün ağacı, pack, vb. bir veri yapısında bu ilişkisi tanımlanmamış olan ürünlerin ilgili veri yapısının kurumsal veri olarak yapılandırılması çalışmasıdır. | Örnek veri yapısının oluşturularak IT ile paylaşılması | İlgili ürünlerin ve ilişkilerin belirlenmesi İlgili veri yapısının şirket içindeki kullanım şeklinin netleştirilmesi MRP tarafındaki kullanımının araştırılması, Planlamadaki miktar bilgilerinde kullanılması, Raporlamalardaki kullanım, B2B'de öneri şeklinde sunulması, Kalecore sayfasında öneri şeklinde sunulması Mevcut veri yapısının araştırılması (kataloglar ve fiyat listeleri gibi) Bu ilişkilerin nasıl tanımlanacağına dair ana veri yapısı çalışmasının yürütülmesi (IT ekibi ile birlikte) Gerekli tanımlamaların yapılması
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Ürün Ana Verisinin İyileştirilmesi | Ürünler Arasındaki İlişki Verileri Yönetim Aracının Oluşturulması | KS2026-16 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Başlamadı | Birbirleri ile satış ve fonksiyonellik açısından bağı bulunun ancak mevcutta ürün ağacı, pack, vb. bir veri yapısında bu ilişkisi tanımlanmamış olan ürünlerin ilgili veri yapısının kurumsal veri olarak yapılandırılması çalışması kapsamında oluşturulan verinin kurumsal olarak saklanması ve yönetimi için tool çalışması yürütülecektir. |  | İlişki Verileri Yönetim Aracının Oluşturulması
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Tahminleme için Dış Verilerin Toplanması | Web Crawling ile Verilerin Toplanması |  |  |  | Takip
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Teşhir Envanter Verisi İyileştirilmesi | Salesforce Teşhir Verisi Giriş Teknolojisinin Geliştirilmesi |  |  |  | Takip
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Kampanya Etki Verisinin Oluşturulması | Kampanya Modül İhtiyaçlarının Belirlenmesi |  |  |  | Takip
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Kampanya Etki Verisinin Oluşturulması | Kampanya Modül Tasarımının Oluşturulması | KKIM26-9 |  |  | Takip
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Müşteri Temas Verisi İyileştirilmesi | Salesforce Temas Verisi Giriş Teknolojisinin Geliştirilmesi |  |  |  | Takip
Talep Yönetimi | Veri Yönetimi | Ürün Yaşam Döngüsü Verisinin Oluşturulması | Ürün Yaşam Döngüsü Bilgisinin Oluşturulması | KS2026-57 |  |  | Takip
Talep Yönetimi | Tahminleme | Tahmin Fonksiyonu Geliştirilmesi | DFU Yapısının Güncellenmesi |  | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Tamamlandı | Satış miktarlarındaki değişimler, palet konumu değişimleri ve tahmin doğruluk değerlerine göre DFU yapılarının güncellenme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu güncellemelerde maliyet, fiyat, marka, üretim kaynağı-ticari, fabrika gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çalışma Talep Yönetimi birimi tarafından yapılmakta olup; Satış, Kategori Pazarlama, Planlama/Üretim ve Mali İşler biriminin de onaylarıyla yeni DFU yapısı sistemde güncellenmektedir. | DFU’lar bazında geçmiş satış verileri incelenerek mevcut DFU’ların etkinliğine ilişkin analizler oluşturuldu. Bu analizler ve oluşturulan öneriler satış, kategori pazarlama ve planlama ekipleri ile paylaşıldı. Yapılan toplantılar ile kaldırılması, birleştirilmesi ya da yeni oluşturulması gereken DFU’lar belirlendi. Yeni DFU kodlarının SAP tanımları yapılarak eski DFU’lar kaldırıldı. SAP’de stok kodu ve yeni DFU eşleşmeleri tanımlandı. Yeni tanımlanan stok kodlarına ilişkin DFU tanımlarının güncel DFU’lar ile oluşturulması sağlanmaktadır. Periyodik olarak SAP’de tanımlı olan DFU’ların kontrolü ve tanımlanması sağlanmaktadır.
Talep Yönetimi | Tahminleme | Tahmin Fonksiyonu Geliştirilmesi | Yeni DFU'lar ile Satış Tahmin Modelinin Eğitilmesi |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Tamamlandı | Değişen DFU yapıları doğrultusunda tahmin modelinin yeniden eğitilmesi ve mevcut tahmin uygulamasının yeni DFU’lar ile devreye alınması çalışmalarını kapsamaktadır. | Tahmin modelinin tekrar eğitilmesine yönelik olarak çalışma takvimi ve proje adımları belirlenmiştir. Modele beslenen dış verilere ait güncel değerler oluşturulmuştur. Model eğitiminin tamamlanması ile birlikte çıkan tahmin sonuçları incelenerek, tespit edilene hatalar doğrultusunda gerekli revizyonlar yaptırılmıştır. (tahmin sapmaları, DFU-SKU uyumsuzlukları gibi) Tahmin sonuçlarının raporlanmasına ilişkin isterler belirlenerek piyasa ve DFU bazlı tahmin raporları oluşturulmuştur. Tahmin sonuçlarının düzenli olarak çalıştırılarak takip edilmektedir. Tahmin doğruluğu metriklerinin belirlenmesi ve hesaplanarak düzenli takip edilmektedir. SKU seviyesindeki tahmin sonuçlarının planlama süreçlerinde kullanılmaktadır.
Talep Yönetimi | S&OP | S&OP Olgunluğunun Artırılması | Tahmin Fonksiyonunun Süreçlerde Kullanımı |  | 2025-12-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | Satış tahmin fonksiyonunun şirket iş süreçlerinde kullanımı ve tahmin yetkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Tahmin sonuçlarının S&OP, BE ve bütçe çalışmalarında girdi olarak kullanılması, ilerleyen süreçlerde ise SKU seviyesinde tahminlerin yapılması ve bu tahminlerin entegre planlama sürecinde kullanılması amaçlanmaktadır. | Tahmin modelinin tekrar eğitilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Tahmin sonuçlarının raporlanmasına ilişkin isterler belirlenerek piyasa ve DFU bazlı tahmin raporları oluşturulmuştur. Tahmin sonuçlarının S&OP döngüsüne girdi olarak kullanılmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Baz tahminler piyasalar ile paylaşılarak talep zenginleştirme çalışmaları yürütülmektedir. Tahmin sonuçlarının düzenli olarak çalıştırılarak takip edilmektedir. Tahmin doğruluğu metriklerinin belirlenmiştir. Düzenli olarak hesaplanarak takip edilmektedir. Baz tahmin, revize baz tahmin, revize tahmin, nihai tahmin sonuçlarının ve tahmin sapmalarının görüntülenmesine ilişkin Power BI raporlama dashboardu oluşturulmuştur. SKU seviyesinde tahmin sonuçlarının planlama süreçlerinde kullanılmaktadır.
Talep Yönetimi | Tahminleme | Tahmin Fonksiyonu Geliştirilmesi | Genel Talep Tahmin Modelinin Oluşturulması | KS2026-17 |  |  | İptal | Piyasa büyüklügüne baglı olarak genel talep tahminleme modelinin çalışılması bu proje kapsamında çalışılacaktır. Öncelikle ihtiyacın hangi seviyede olduğu belirlenecek ve sonrasında Türkiye ve/veya dünya için toplam bir talep tahmin modeli çalışması yürütülecektir.
Talep Yönetimi | Tahminleme | Tahmin Fonksiyonu Geliştirilmesi | Satış Tahmini için Müşteri Boyutu, Kampanya Etkisi ve Teşhir Envanter Bilgilerinin Kullanılması | KS2026-18 |  |  | İptal | 1- Müşteri Boyutunun Artırılması: Farklı müşteri eğilimlerini katmak üzere müşteri boyutunda satış organizasyonuna ilave dağıtım kanalı ve satış grubunun eklenmesi çalışmasıdır. 2- Kampanya: Satış tahmin modeline kampanya etkisinin eklenmesi çalışmasıdır. 3- Teşhir: Satış tahmin modeline bayi teşhir bilgisinin eklenmesi çalışmasıdır.
Talep Yönetimi | Tahminleme | Tahmin Fonksiyonu Geliştirilmesi | Talep Tahmin Modelinin Oluşturulması |  | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | Tahmin yetkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak tahmin veri setinin değiştirilerek sipariş, fiyat, dış veriler, bayi satış verileri gibi bilgilerin kullanılarak yeni tahmin modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. | Yeni tahmin modelinin oluşturulmasına yönelik kavramsal çalışmalar başlatılmıştır. Sipariş verilerine yönelik veri seti oluşturulmuştur. In-house talep tahmin çalışması başlatılmıştır. | Tahmin modelinin oluşturulmasına yönelik olarak danışman firma ile çalışma takvimi ve proje adımları belirlenecektir. Modele beslenecek dış veriler belirlenecektir. Veri setinin analizi ve yeni tahmin modelinin tasarımı oluşturulacaktır. Modelin eğitimi tamamlanarak sonuçlar değerlendirilecektir.
Talep Yönetimi | S&OP | S&OP Olgunluğunun Artırılması | S&OP Sürecinin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu |  | 2025-05-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | S&OP sürecinin şirket genelinde standart, entegre ve sürdürülebilir hale getirilerek kültürün yayılımının sağlanması, karar alma hızının ve doğruluğunun artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. | S&OP içerik ve toplantı sistematiği oluşturulmuştur. Aylık S&OP takvimine uygun bir şekilde toplantılar gerçekleştirilerek S&OP kültürünün yayılımı sağlanmıştır. Toplantı gündeminin standartlaştırılması sağlanmıştır. Toplantı sunumları ve tutanakları düzenli bir şekilde paylaşılmaktadır. Karar, aksiyon ve sorumluluk takibi yapısının kurulmuştur. Fabrika kapalılıkları, ÇKG ve büyük tutarlı ticari alım konuları gündeme getirilerek kritik kararların verilmesi sağlanmıştır. Standart rapor setlerinin oluşturulmuştur. | Finansallaştırma adımının eklenmesi ile birlikte S&OP döngüsünün tamamlanması
Talep Yönetimi | S&OP | S&OP Olgunluğunun Artırılması | Talep Optimizasyon Aracının Oluşturulması |  | 2026-03-01 | 2026-05-31 | Devam Ediyor | Mevcut taleplerin karşılanmasının ötesinde, belirli müşteri-ürün gruplarına yönelik yüksek kar oluşturan çalışma şeklinin ortaya çıkarılması ve gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde, farklı amaç fonksiyonlarına sahip optimizasyon aracı geliştirilecektir. Bu araç hat yetenekleri ve talep kısıtlarına göre maksimum kar için talep planının oluşturulmasını sağlayacaktır.
Talep Yönetimi | S&OP | S&OP Aracının Geliştirilmesi | S&OP Talep Planlama Uygulamasının Oluşturulması | KS2026-25 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | Devam Ediyor | Mevcut talep tahmin uygulamasının çıktısını kullanarak tedarik planlama adımına girdi olacak ve mutabakat sağlanmış talep değerlerinin oluşturulmasını sağlayacak talep zenginleştirme ve mutabakat uygulamasının geliştirilmesi çalışmasıdır. Tahmin sonuçlarının girdi olarak alınabildiği, belirli hiyerarşilerde düzeltme yapılabildiği, belirli kişilerin üzerinde çalışabildiği ve veri girişi yapabildiği esnek bir ortam geliştirme çalışmasıdır. Farklı senaryoların oluşturulabilmesi ve loglama özelliklerini de içermelidir. Low-code platformlar ile In-house olarak geliştirilmesi düşünülmektedir. | İstekler belirlenerek kavramsal tasarım dokümanı IT birimine iletilmiştir. Yazılım ve KS ekibi kavramsal tasarım üzerinde mutabakat sağlamıştır. İş akış dokümanı oluşturulmuştur ve IT ekibine iletilmiştir. IT tarafından platform kararı verilmiştir. Proje planı ve backloglar oluşturulmuştur. (agile proje yönetimi) | Proje takvimine uygun olarak aksiyon takibi ve test çalışmaları yürütülecektir.
Talep Yönetimi | S&OP | S&OP Aracının Geliştirilmesi | S&OP Finansallaştırma Uygulamasının Oluşturulması | KS2026-26 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Başlamadı | S&OP süreci talep ve tedarik planlama adımlarından çıkan bilgilerin fiyat, maliyet, başta olmak üzere diğer finansal girdilerin kullanılarak tutarsal hale getirilmesi ve raporlanması çalışmasıdır. Buradan çıkan farklı senaryolar bazındaki finansalların değerlendirilmesi ile operasyonel planlara karar verilmesi sağlanacaktır. Bu çalışma In-house olarak yapılmaktadır.
Talep Yönetimi | S&OP | S&OP Aracının Geliştirilmesi | S&OP Aracı için RFP Oluşturulması |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Başlamadı | Talep tahmini, talep zenginleştirme, tedarik planlama, finansallaştırma, optimizasyon özelliklerini içeren komple bir entegre planlama süreci için tool araştırmaya kaynak olacak KS ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmasıdır.
Talep Yönetimi | S&OP | S&OP Aracının Geliştirilmesi | S&OP Aracının Ürünleştirilmesi (In-House) | KS2026-27 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Başlamadı | Mevcutta kullanılan talep tahmin uygulaması, geliştirilmesi devam eden finansallaştırma rapor uygulaması, geliştirilmesi planlanan talep planlama uygulaması çözümlerinin bir paket olarak birbirine bağlanmış bir ürün hale getirilmesi çalışmasıdır. In-house olarak ürünleştirme çalışmasından verim alınamaması durumunda yapılmış olan RFP çalışmasına istinaden ürün araştırılması çalışması yine bu çalışma kapsamındadır.
Talep Yönetimi | Hizmet Seviyesi Yönetimi | Hizmet Seviyesinin Karşılanması | Müşteri & Ürün Boyutlarında Hizmet Seviyelerinin Tanımlanması |  | 2025-11-01 | 2026-03-31 | Devam Ediyor | Tedarik zinciri süreçlerinin, beklenen hizmet seviyesini karşılayacak şekilde çalışabilmesi için öncelikle müşteri-ürün boyutlarında farklılaşan beklenen hizmet seviyelerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu projede müşteri-ürün boyutları bazında belirlenmiş gruplar/ kanallar için bu servis seviyelerinin tanımlanması amaçlamaktadır. Bu şekilde genel çalışma (standart hizmet) ve metrik takibinden, kategorize edilmiş ve tanımlanmış ihtiyaçların karşılandığı ve bunların ölçümü ile performans takibinin yapıldığı sisteme geçilebilecektir. | Hizmet seviyesinin belirlenebilmesi için çalışma yapılacak boyutlara karar verilmesi (müşteri, ürün, sipariş tipi), Bu boyutlar bazında piyasa bazlı çalışma gruplarının oluşturulması (yapı market, mağaza, bayi kanalı gibi) Müşteri, ürün ya da sipariş bazında farklılaşan hizmet seviyesini belirlemeye yardımcı olacak tanımlamaların oluşturulması (çalışılan ürünler, sipariş süreçleri, teslim/nakliye şartları, beklenen stok seviyeleri, lead time vb) | Oluşturulan gruplar için servis seviyelerinin tanımlanması Tanımlanan seviyeler için hedef çalışma şeklinin oluşturulması Gruplar bazında özelleştirilmiş metrik sisteminin oluşturulması
Talep Yönetimi | Hizmet Seviyesi Yönetimi | Hizmet Seviyesinin Karşılanması | Hizmeti Karşılama için Tedarik Zincir Aksiyonlarının Oluşturulması |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Başlamadı | Tedarik zinciri süreçlerinin, beklenen hizmet seviyesini karşılayacak şekilde çalışabilmesi için öncelikle müşteri-ürün boyutlarında farklılaşan beklenen hizmet seviyelerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu projede müşteri-ürün boyutları bazında belirlenmiş gruplar/ kanallar için bu servis seviyelerinin tanımlanması amaçlamaktadır. Bu şekilde genel çalışma (standart hizmet) ve metrik takibinden, kategorize edilmiş ve tanımlanmış ihtiyaçların karşılandığı ve bunların ölçümü ile performans takibinin yapıldığı sisteme geçilebilecektir. |  | Tanımlanan hizmet seviyelerini sağlayacak şekilde tedarik zinciri aksiyon planlarının oluşturulması
Talep Yönetimi | Hizmet Seviyesi Yönetimi | Hizmet Seviyesinin Karşılanması | Yeni Performans Metriklerinin Oluşturulması ve Takibi |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Başlamadı | Müşteri / Ürün boyutlarında hizmet seviyelerinin tanımlanması çalışmasından sonra bu seviyeleri karşılayacak tedarik zinciri aksiyonlarının oluşturulması çalışmasıdır. Bu şekilde genel çalışma (standart hizmet) ve metrik takibinden, kategorize edilmiş ve tanımlanmış ihtiyaçların karşılandığı ve bunların ölçümü ile performans takibinin yapıldığı sisteme geçilebilecektir. |  | Tanımlanan hizmet seviyelerinin kontrolü amacıyla tedarik zinciri performans metriklerinin oluşturulması ve takibi
Planlama | Entegre Planlama | S&OE Sürecinin Yapılandırılması | S&OE Sürecinin Tanımlanması |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | S&OE süreci, onaylanmış S&OP /Ana Üretim Planı çerçevesinde; kısa vadeli (günlük / haftalık) dönemde oluşan talep, stok ve sevkiyat sapmalarını hızlı kontrollü şekilde yönetmeyi amaçlayan, operasyonel bir karar alma sürecidir. | S&OP toplantıları aylık olarak devam etmektedir. Bu toplantılarda stok seviyesi (müşterili/serbest), üretim planları, talep değişkenlikleri, üretim öncelikleri, stok varken sevkiyat aksaması veya stok artışı gibi bilgiler kontrol edilmektedir. Süreç Kapsamının ve Zaman Ufku haftalık olarak belirlendi Kritik karar konuları tamamlandı. Roller ve sorumluluklar netleştirildi. Paylaşılacak tablolar netleştirildi. Planlama olarak güncel tutulan tablolar üzerinden veri setleri oluşturuldu. Önceliklendirme ve Karar Kurallarının oluşturuldu. Toplantı yapısı katılımcılar ve periyotları belirlendi.KPI ve Başarı Göstergeleri S&OP toplantılarında konuşulan aylık hedeflerin haftalık periyotlara bölünmüş hali olarak belirlendi. (Plana Uyum, Fazla Üretim vs.) Pilot Uygulama 7 Şubat tarihinde yapılacak ve Salı günleri haftalık olarak devam edecek.
Planlama | Entegre Planlama | S&OE Sürecinin Yapılandırılması | S&OE Sürecinin Devreye Alınması |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | Bu proje kapsamında; tanımlanan Sales & Operations Execution (S&OE) süreci, belirlenen kapsam, roller, veri setleri ve karar kuralları doğrultusunda operasyonel olarak devreye alınacaktır. Amaç; onaylanmış S&OP ve ana üretim planları çerçevesinde, kısa vadede (günlük / haftalık) oluşan talep, üretim, stok ve sevkiyat sapmalarını standart bir toplantı ritmi ve veri seti ile yönetmek, alınan kararların sahada fiilen uygulanmasını ve takibini sağlamaktır. | S&OP toplantıları aylık olarak devam etmektedir. Bu toplantılarda stok seviyesi (müşterili/serbest), üretim planları, talep değişkenlikleri, üretim öncelikleri, stok varken sevkiyat aksaması veya stok artışı gibi bilgiler kontrol edilmektedir. Pilot kapsamın netleştirilmesi S&OE Toplantı Ritminin başlatılması (1 Mart itibariyle başlatılacaktır) Standart veri seti ile operasyonun yürütülmesi Önceliklendirme ve karar kurallarının uygulanması Aksiyon Takibi ve Disiplinin Sağlanması Eskalasyon Mekanizmasının İşletilmesi KPI takibi ve ilk etki ölçümü Geri Bildirim ve iyileştirme
Planlama | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısının Geliştirilmesi | Global Entegre Planlama Aracının İmplementasyonu | KS2026-27 |  |  | İptal
Planlama | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısının Geliştirilmesi | Sipariş Önceliklendirme Optimizasyonu ve Çizelgeleme | KS2026-20 |  |  | İptal
Planlama | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısının Geliştirilmesi | Teyit-Termin Yapısının İyileştirilmesi | KS2026-21 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Başlamadı | SAP sistemi içinde saklamalı sipariş, teyit-termin gibi şirkete özel olarak oluşturulmuş ve standart akışın dışına çıkan yaklaşımlar yerine aATP gibi (Advanced Available-to-Promise) standart çözümlerin kullanımına geçilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında sipariş önceliklendirme için parametrelerin belirlenmesi, optimizasyon modelinin oluşturulması ve entegre planlama sürecine sipariş önceliklendirme fonksiyonunun entegrasyonu da hedeflenmektedir. | Siparişler satış ekibi tarafından sisteme girilmektedir ancak öncelik kriterleri net tanımlı değildir. “En çok ısrar eden müşteri” gibi subjektif kriterler ön plana çıkmakta, bu da adaletsizliğe yol açmaktadır. Kritik müşteriler ve yüksek kârlı siparişler bazen geri planda kalabilmektedir. Üretim hattında kapasite kullanımı, bazen düşük önemdeki siparişlere ayrılarak kârlılık ve müşteri memnuniyeti potansiyeli zayıflamaktadır. SAP sisteminde şirkete özel oluşturulmuş saklama, teyit sistemi gibi yapılar kullanılmaktadır. Mevcut Durum Analizi: Son 6-12 aylık sipariş ve üretim verilerinin incelenmesi. Müşteri tipolojisi, sipariş kârlılık dağılımı ve teslimat performansı analizi. Önceliklendirme Kriterlerinin Belirlenmesi: İstek tarihi (zaman faktörü), Müşteri önem derecesi (A-B-C müşteri sınıflaması), Sipariş toplam brüt kârı, (Opsiyonel) Stratejik müşteri/ürün önceliği Sıralama Algoritmasının Geliştirilmesi: Kriterlere ağırlık puanları atanması, (ör. %40 istek tarihi, %30 müşteri önemi, %30 brüt kâr), ERP üzerinde siparişlerin otomatik skorlanması. Pilot Çalışma: Belirli bir ürün hattında yeni sistemin test edilmesi., Sonuçların müşteri memnuniyeti ve kârlılık açısından ölçülmesi. Sistemin Yaygınlaştırılması: Tüm ürün gruplarında uygulanması. Satış ve planlama ekibi için süreç eğitimleri
Planlama | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetiminin İyileştirilmesi | Envanter Yönetimi ve Planlama Stratejilerinin Uygulanması | KS2026-22 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | Tamamlandı | Tüm ürün gruplarında beklenen müşteri hizmet seviyelerini sağlamak ve stok seviyelerini optimize etmek amacıyla ürünlerin üretim periyot ve stok seviyelerinin belirlenmesi ve bu kurallara uygun şekilde yönetilmesi yaklaşımıdır. Tanımlı hizmet seviyelerini sağlamak, üretim verimliliğini artırmak (setup maliyetleri) ve doğru bir stok yönetimi yapabilmek için planlama sürecinde, planlama stratejileri yapısının devreye alınması bu proje kapsamında sağlanacaktır. | SKM, Banyo, Vitrifiye ürün grupları için gerekli veriler hazırlanarak Planlama Stratejileri belirlenmiştir. Belirlenen stratejiler pazarlama ve satış ile paylaşılmıştır. Stok seviyelerinin takibi yapılarak azaltılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve uygulamaya alınması MTO-APB ürün gruplarında yer alan özel müşteriler için yapılan ESM altı üretimlerde yaklaşımın nasıl olacağına karar verilecek. Pazarlama ve Satış ile mutabık kalındıktan sonra sistemsel tanımlamaların yapılması,
Planlama | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetiminin İyileştirilmesi | Planlama Stratejilerini Güncelleme Yazılımının Oluşturulması | KS2026-19 |  |  | İptal
Planlama | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetiminin İyileştirilmesi | KBY Verisi Planlama Entegrasyonunun Sağlanması | KS2026-13 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | Bu çalışma ile planlama sürecine şirket içindeki bilgilere ilave olarak, bayi ağımızdaki KS ürünleri satış ve stok bilgilerinin de eklenerek planlama sürecinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. | Mevcut durumda KBY verileri üretim planlama ve stok yönetimine bir girdi sağlamamaktadır. Nihai pazar talepleri belirlenememektedir, talep görünürlüğü düşük seviyededir. Satış siparişleri baz alınarak üretim yapıldığında, bayi deposunda zaten stok olsa bile fabrika tekrar üretim yapmaktadır. Bu durum talep şişirmesine (artificial demand) yol açmaktadır. Gerçekte tüketim düşükken üretimin yüksek planlanmasına neden olmaktadır. Fabrika ve bayi depolarında çifte stok oluşmaktadır bu da finansman yükü, yüksek stok taşıma maliyeti ve olası değer kayıplarına (moda/renk/serilerde eskime) neden olmaktadır. Bayide stok fazlası olmasına rağmen müşteriye ulaşmayan ürünler nedeniyle yanlış planlama kaynaklı eksiklik yaşanabilir. Diğer yandan düşük talebi olan ürünlerde stok yığılır, bayi nakit döngüsü bozulabilir. KBY lerin yaptıkları fiili satışlar üzerinden oluşturulacak stok seviyeleri belirlenip, Çekme Sistemiyle birlikte 2 farklı seviye ve kontrol mekanizması oluşturulabilir. Fabrika Depolarındaki DFU bazlı stok seviyelerinde düşüş yaşanır. Bu sayede hem satış verileri hem de pazarın gerçek tüketim hızı görülebilir, “fazla sipariş – düşük tüketim” dengesizlikleri önlenir. Stokların görünürlüğü sayesinde üretim planı daha proaktif yapılır. Stok Optimizasyonu sağlanır. Hem fabrika hem de bayi depoları birlikte değerlendirildiğinde, toplam stok seviyeleri optimumda tutulur. Gereksiz üretim ve depolama maliyetleri azalır, nakit akışı iyileşir. Bayilerin doğru ürünü bulundurması, müşteri memnuniyetini arttırır.
Planlama | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetiminin İyileştirilmesi | SSG Ürün Grubu Postponement Uygulaması |  | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Devam Ediyor | Ürünün üretim veya dağıtım sürecinde son aşamalarını müşteri talebi kesinleşene kadar erteleyerek hem maliyet avantajı hem de talep esnekliği kazandırmak. | Stoğa ya da siparişe üretim yaptığımız tüm ürünlerde kutu, yardımcı malzemeler (taharet musluğu, kullanım kılavuzu, S kada vs.) seramik parçalar ile birlikte stoklanmaktadır. Bu da; Yüksek Stok Maliyeti Stok Fazlası ve Hurda Riski Esneklik Kaybı Kapitalin Bağlanması (Nakit akışa olumsuz etki) Lojistik Zorlukları gibi zorluklara neden olmaktadır. Üretilen tüm ürünlerin kutusuz ve ürün ağacındaki yardımcı malzemeler olmadan stoklanması ve sevk öncesinde kutulama ve yardımcı malzemelerin ilave edilip sevk edilmesinin sağlanması. Malzeme ambarı ve sevk öncesi hazırlık alanında oluşturulacak süpermarketler sayesinde malzeme stokları kanban kartlarıyla kontrol edilecek. Bu sayede sağlanacak avantajlar; Modüler yaklaşım Talep bazlı sonlandırma (MTO / ATO) Assemble-to-Order Esnek Kapasite Yönetimi Bilgi Teknolojilerinden yararlanmak Müşteri yakınında sonlandırma (Ürünün son haline sevke en yakın zamanda getirme)
Planlama | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetiminin İyileştirilmesi | Malzeme İhtiyaç Planlaması Sürecinin Geliştirilmesi |  | 2025-08-01 | 2026-05-31 | Devam Ediyor | Şirketin üretim süreçlerinde kullanılan Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sisteminin mevcut yapısını analiz ederek daha etkin, esnek ve verimli bir planlama mekanizması oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında; talep tahminleri, stok seviyeleri, satın alma siparişleri ve üretim planları arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece, doğru malzemenin doğru zamanda ve doğru miktarda temin edilmesi sağlanarak maliyetlerin azaltılması, stok devir hızının artırılması ve müşteri teslim sürelerinin iyileştirilmesi planlanmaktadır. | İlgili gruptaki malzemeler için talebe dayalı bir tedarik sistemi uygulanmaktadır. Satınalma talepleri manuel olarak oluşturulmaktadır. Üretim Malzemeleri için müşteri siparişleri ve üretim programları incelenmekte ve satınalma talepleri manuel olarak oluşturulmaktadır. Sistemin oluşturduğu SAT belgeleri kullanılmamaktadır. Malzemelerin gruplanması: Gruplar bazında tedarik planlama yaklaşımlarının belirlenmesi Mevcut MRP süreçlerinin detaylı analizi yapılacak, güçlü ve zayıf yönler belirlenmiştir. Talep tahmini, güvenlik stoğu, lot büyüklüğü ve sipariş periyotlarının daha etkin yönetilmesi için yeni yöntemler geliştirilmiştir. KPI’lar (stok devir hızı, stok doğruluk oranı, müşteri teslim performansı vb.) üzerinden ölçülebilir iyileştirmeler hedeflenmiştir. ERP/MRP yazılımında ihtiyaç duyulan iyileştirmeler ve otomasyonlar tanımlanacaktır. Satın alma, üretim planlama ve depo yönetimi arasındaki koordinasyon artırılacaktır. İşletme malzemeleri görsel arşiv (SKU Kimlik Kartı) çalışmaları devam etmektedir. İlgili stoklu malzemelerin %50 sinin görselleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmanın devamında AI destekli ürün yönlendirme çalışmaları devam etmektedir.
Planlama | Malzeme Depo Yönetimi | Malzeme Depolama Süreçlerinin İyileştirilmesi | Ambalaj Malzemeleri Depolamasının İyileştirilmesi |  | 2026-01-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Ambalaj Malzemeleri Depolamasının İyileştirilmesi Projesi; üretimde kullanılan ambalaj malzemelerinin depolanması, stoklanması ve hatlara beslenmesi süreçlerinin daha düzenli, izlenebilir ve verimli hale getirilmesini amaçlayan operasyonel bir iyileştirme çalışmasıdır. Bu proje ile; farklı tipteki ambalaj malzemelerinin mevcut depolama alanlarında yarattığı karmaşa, stok doğruluğu sorunları ve üretim besleme riskleri ortadan kaldırılarak, standart, sürdürülebilir ve güvenli bir depolama yapısı kurulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; ambalaj malzemelerinin depolama alanları, yerleşim düzeni, stok takibi ve hat besleme yöntemleri detaylı olarak analiz edilerek; alan kullanımını optimize eden, malzeme bulunurluğunu artıran ve üretim akışını kesintiye uğratmayacak bir depo yapısı tasarlanacaktır. | Üretimde kullanılan ambalaj malzemeleri ihtiyaçları aylık üretim planları incelenerek tespit edilmektedir. Kullanılan malzemelerin sıklığına göre belirlenen bazı ambalaj malzemeleri oluşturulan stok seviyeleriyle stok kontrolü yapılmaktadır. Mevcut Durum Analizi (As-Is) yapılmıştır. Ambalaj Malzemelerinin Sınıflandırılması tamamlanmıştır. Hedef Depo Yerleşim ve Alan Optimizasyonu tamamlanmıştır. Lokasyon, Etiketleme ve Görsel Yönetim %70 i tamamlanmıştır. Üretim Hatlarına Besleme Sürecinin İyileştirilmesi devam etmektedir. İş Güvenliği ve Depo Düzeni İyileştirmeleri tamamlanmıştır. Eğitim, Dokümantasyon ve Standartlaştırma tamamlanmıştır. Pilot Uygulama ve Yaygınlaştırma devam etmektedir. KPI Takibi ve Süreç Stabilizasyonu devam etmektedir.
Lojistik | Inbound Lojistik | İthalat Sürecinin İyileştirilmesi | AGSW (Declerant-İthalat, Logicust) Uygulaması İmplementasyonu |  | 2025-07-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | Autonomous Global Single Window. Bu çalışmada, ithalat gümrük sürecinin müşavir ile entegrasyonu sağlanmaktadır. Declerant'ın hedefi SAP teslimat adımından başlayarak ithalat beyannamesi oluşturuluncaya kadar olan sürecin dijitalleşmesidir. Logicust'ın hedefi beyanname tescili sonrasında anlık veya periyodik olarak geriye yönelik hata taramasının yapılması ve olası risklerin sonradan kontrol öncesinde belirlenerek gümrük idaresi nezdinde aksiyonların alınmasıdır. Daha Hızlı Gümrükleme - Gümrük süreçlerini hızlandırmak için sınırlardaki bekleme sürelerini önemli ölçüde azalacak. Daha Düşük Maliyetler - Operasyonel giderleri azaltmak ve verimliliği artırmak için manuel görevleri otomatikleşecek. Kağıtsız İş Akışları - Gümrük ve lojistik süreçlerini daha verimli hale getirmek için belgeleri dijitalleşecek. Mevzuata Uyumluluk - Ticaret operasyonları boyunca gerçek zamanlı mevzuat uyumu ve riski tespiti sağlanacak. Uçtan Uça Çözüm - İhracattan ithalata kadar tüm süreci otomatikleştirirek tüm paydaşlar için kapsamlı bir çözüm sunulacal. | İthalat Süreçleri Analizi – İthalat Operasyon İthalat Süreçleri Analizi – Muhasebe Entegrasyon ve Geliştirme Başlangıcı | Kale SAP sistemindeki GTIP bilgilerinin kontrol edilecek. ATEZ sisteminden GTIP bilgisi Kale SAP geliyor mu kontrol edilecek. Kale'den ATEZ sistemine GTIP bilgisi geliyor mu kontrol edilecek. VPN Bağlantı ve KEQ sistemine kullanıcı bağlantı. (Merkezi gümrükleme uçtan uca ihracat-ithalat süreci için) İthalat Süreci Kavramsal çalışması tamamlanacak. Geliştirme adımı, kavramsal onayı sonrası, geliştirme yönlendirmesi Kale tarafından yapıldıktan sonra başlayacak. OGİ İşlemler Menusü, kullanım dokumanı gibi, SAP'deki kurgunun kullanıcı dokumanı hazırlanacak. MM03’teki GTIP tanımlarının girişi incelenecek.
Lojistik | Outbound Lojistik | Sevkiyat Sürecinin İyileştirilmesi | Haftalık Sevk Planının Oluşturulması & Müşterili Stok Sürecinin İyileştirilmesi​ |  | 2025-06-02 | 2026-05-28 | Devam Ediyor | B2B üzerinden müşteri ile iletişim sağlanarak haftalık olarak sevkini istediği ürünlerin teyidini yapacağı ve teminatına göre ürün sevk listesinden talepte bulunacağı rapor ve/veya SAP/B2B geliştirmesi. Müşterili stok oluşma sebeplerinin belirleneceği, kök neden analizinin yapılarak bu sebeplerin ortadan kaldırılacağı ve müşterili stok olarak sadece operasyonel stok (araç doluluğu ve rota planlaması bekleyen araçlar) kalacak şekilde yapılacak olan çalışmadır. Operasyonel sebepler ile bekleme süresi de belirli kurallara bağlanıp, ürünler hareketlendirilecektir. | Teminat-Teslimat bağlantısı için ön çalışma yapıldı. IT ile toplantı yapıldı ve talep oluşturuldu.​ Kredi Risk-Sipariş Karşılama-Dağıtım Planlama süreçleri IT ile paylaşıldı.​ Çalışma için veri seti paylaşıldı.​ Proje askıya alındı.​ Haziran 2025 itibarı ile çalışmalar tekrar başladı.​ 18.07.2025 tarihinde IT ve Risk Kontrol ekibi ile toplantı yapıldı. Talep edilen raporun formatı belirlendi. IT geliştirmesi devam ediyor.​ Sevkiyatı Hazır Müşterilerin Risk Raporu» çalışması Mali İşlerin talebi üzerine durduruldu. Power BI raporlama dashboardu hazırlandı. Yapay zeka destekli TZY analizleri yapılabilir duruma geldi. | Risk Kontrol Müdürlüğü tarafından teminat yapısı ile ilgili ayrı bir rapor çalışılıyor. Henüz TZY çalışmaya dahil edilmedi. Teminat konusunun çalışılması ve olası çözümlerin değerlendirilmesi​ Sevk istemiyor, depo doluluğu, v.b. bayi kaynaklı sebeplerin genel bir BOD yaklaşımı ile sevkiyatının yapılması​ Rota ve araç doluluğu kaynaklı beklemelerin belirli kural ve sürelere bağlanıp, bu süreler sonucunda belirlenmiş aksiyonların yürütülmesi
Lojistik | Outbound Lojistik | Sevkiyat Sürecinin İyileştirilmesi | Sipariş Kurallarının Güncellenmesi |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | Başlamadı | SLA kapsamında müşteri ve KS gerekliliklerini, kurallarını, uygulama esaslarının tanımlandığı metnin güncel ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi, uygulanmayan kuralların kaldırılması, uygulanması gerekenlerin eklenmesi, anlaşılır ve sade bir dille metnin tekrar hazırlanması. | 2026 yılı ön hazırlıkları yapıldı. Üst yönetim takvimine istinaden 2026 Mayıs ayına ilk toplantı organize edildi. | TZY, satış ve diğer satış sürecine dahil birimlerin SLA'yı arttırmak amacı ile önerileri değerlendirilerek kural setine dönüştürülecek ve müşterilere duyurusu yapılacak.
Lojistik | Outbound Lojistik | Sevkiyat Sürecinin İyileştirilmesi | Mobilya Teslimat, Rotalama Süreçleri İmplementasyonu |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Tamamlandı | Yurtiçi ve yurtdışı piyasalara hizmet veren lojistik ekibinin konjonktüre uyumlu olarak yapısının değerlendirilmesi, aynı/benzer işlerin sadeleştirilmesi, karmaşıklığın ortadan kaldırılması, çeviklik kazanması, maliyetlerin kontrol altına alınması ve net görev delegasyonu ile ekip motivasyonunun arttırılması. | Mevcut süreçlerin değerlendirilmesi​ yapıldı. İyi uygulamaların oluşturulması​ için onlie ve yüz yüze görüşmeler yapıldıç İyi uygulamaların tüm lokasyonlara uygulanması​ adına karar alındı. Organizasyonel yapının değiştirilmesi​ için proje ekibi kuruldu. Mevcut yapıya alternatifler çalışıldı, en uygun model belirlendi. IK-Üst Yönetim değerlendirmesi adına nihai model sunuldu. | Bandırma süreçleri noktalı olarak Sipariş Karşılama ve Lojistik ekibine bağlandı. SAP TM üzerinden süreçler izlenmeye başlandı.
Lojistik | Outbound Lojistik | Sevkiyat Sürecinin İyileştirilmesi | Yükleme-Rotalama Optimizasyonu​ | KS2026-23 | 2025-06-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | SAP TM Loading Optimization Application'dan yararlanarak rota planlamasının optimizasyonu (araştırma ve entegrasyon) ve araç doluluk verimliğinin artırılması. | CubeMaster denendi ancak verimli sonuçlar elde edilmedi. SAP entegrasyonu bulunmuyor. Tırport ile Cube IQ denemeleri yapıldı. Simülasyonun sunumu ve sonuçlarının değerlendirildi. Verimsiz olduğu gözlendi. SAP entegrasyonu bulunmuyor. MD Group saha ziyareti ve işlem listesi görüşmesi yapıldı. Kaleseramik – TM Optimizer Projesi Analiz raporu paylaşıldı. Optiyol yükleme ve rota planlama çalışması yapıldı. | MDP ile palet, paket dönüşümüne çözüm alternatifleri için geri bildirim yapıldı. Dönüş bekleniyor. MDP Vitra benchmark için geri bildirim bekleniyor. Optiyol sadece rota optimizasyonu desteği verdiğinden mevcut durumda askıya alındı. MDP’ye alternatif olarak Golive firması ile görüşülecek.
Lojistik | Kalite Belgesi | Yönetim Sistemi | ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Alımı |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | Devam Ediyor | 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi. tedarik zincirinde karşılaşabileceğimiz güvenlik tehditlerini önceden belirleyip kontrol altına almayı, uluslararası pazarda iş ortaklarımıza güven vererek, rekabet gücümüzü artırmayı, risklerimizi etkin şekilde yönetmeyi, acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı, yürürlükteki yasalara tam uyum sağlamayı ve mevcut iş süreçlerimizi daha verimli ve güvenli hale getirmeyi hedeflediğimiz çalışmadır. | Danışmanlık, eğitim ve belgelendirme için teklif toplandı.​ Altı firma ile görüşme yapıldı. Teklifler alındı.​ Teklifler ve içerik değerlendirildi.​vBelgelendirme firmasına karar verirdi, sözleşme aşamasına geçildi.​vSözleşme tamamlandı.​ GAP analizi ve standart gereklilikleri bir çalıştay ile gözden geçirildi. ​Proje takvimi netleştirildi.​ Bölümler arası bilgilendirme ve görevlendirme yapıldı. Sistem kurulumu ve uygulanmas için alınacak aksiyonlar belirlendi. | Kalite standartlarına uyum adına belgelerde güncelleme yapılacak. Yerinde denetim yapılacak. Belgenin alınması.
Kale Nakliyat | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim Projeleri | Filo ve Spot Araç Kullanımının İyileştirilmesi |  | 2025-08-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Kalenakliyat’ın mevcut karayolu nakliye modeli iyileştirilerek, ana filo ve dış (spot) filo yapıları geliştirilecektir. Bu çalışmanın temelinde, ana filonun dış müşterilere de hizmet vermesinin yanı sıra spot araçların KN yönetimiyle maliyet avantajı sağlanması yer almaktadır. | Tırport ile işbirliği için analiz çalışmaları yapılmış olup, fayda görülmeyerek süreç sonlandırılmıştır.​ Mevcutta tüm maliyet kalemlerinin analiz edildiği eskalasyon yapısı, tüm taşıma modlarında, gidiş - dönüş, ana filo ve dış filo nakliye fiyat listeleri bazında aktif olarak çalışmaktadır.​ Dış müşteri geliştirme çalışmaları başlatıldı. ​ Firma tanıtım alt yapısı oluşturularak potansiyel dış müşteri görüşmelerinin ilk fazı tamamlandı.​ KMKA uygulaması kaldırıldı. | Potansiyel dış müşteri kapsam alanı genişletilecek. ​ Sektörel nakliye fiyat benchmark alt yapısı geliştirilecek.​ Kooperatif ve diğer nakliye firmaları ile iş birlikleri genişletilecek.​ Etkin bir sektör network yönetim alt yapısı hazırlanacak. (KaleGo uygulaması ile birlikte)
Kale Nakliyat | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim Projeleri | Nakliye Hesaplama Modelinin İyileştirilmesi |  | 2025-11-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Mevcut durumda tüm taşıma modlarında, gidiş - dönüş, ana filo ve dış filo nakliye fiyat listeleri, eskalasyon yapılarına göre tl/ton şeklinde çalışmaktadır. Lojistik sektörü FTL taşımalarda büyük oranda «ton» ölçü birimi kullanır. LTL ve PTL modellerde ise desi, m3 gibi birimlere de ihtiyaç duyulmaktadır. | Anaveri İyileştirme projesi ile ürün desi ve m3 bilgileri oluşturulmaya başlandı. | Anaveri İyileştirme projesinin tamamlanmasını takiben desi ve m3 bazında sevk noktası bazında nakliye fiyat listesi oluşturulacak.​ Yükleme optimizasyon projesinin devreye alınmasıyla oluşacak max. verimlilikle yüklemeler ile hacim veya kilogram cinsinden en ideal yükleme ve fiyatlama modeli oluşması sağlanacak.
Kale Nakliyat | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim Projeleri | Kiralık Araçlar Optimizasyonu |  | 2026-01-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Mevcut kiralık araç filosunun verimlilik analizi yapılarak, rota yapısı, dönüş yükü potansiyelleri de göz önüne alınarak kiralık araç optimizasyon çalışması yapılacaktır. | Mevcut durumda 1 tır, 1 kırkayak ve 1 kamyonla hizmet verilmektedir. | Mevcut sevkiyat yapısı incelenecek.​ Kurumsal piyasanın düşük hacimli sevkiyat talepleri incelenecek.​ Alternatif araçlar değerlendirilecek.​ Elektrikli araçlar konusunda Türkiye’deki gelişmeler değerlendirilecek.
Kale Nakliyat | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim Projeleri | Filo Yönetim Yapısının İyileştirilmesi |  | 2025-10-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Filo işletme kurallarının oluşturulması, performans yönetimi, nakliye sigorta yapıları ve araçların sahadaki davranışlarına bağlı olarak şirketin maruz kalabileceği riskli durumlar için filo yönetmelik ve sözleşmelerinin güncellenmesi sonrasında süreçlerin dijitale aktarılması projesidir. | Filo performans yönetimi bulunmaktadır fakat, güncelleme gerekliliği olabilir.​ Nakliye sigortası için KS ile uçtan uca sigorta kullanılmaktadır.​ Filo başvuruları matbu form ile alınmaktadır.​ Filo işletme kuralları oluşturuldu.​ Yeni web sitesi altında "filo yönetimi" sayfası oluşturuldu ve bu bölüm ile filo başvuruları dijital ortamda taşındı. Filo başvuru alanı için KVKK dokümanları oluşturuldu. Filo sözleşmeleri ve filo kabul talimatları güncellendi. Nakliye sigortaları konusunda poliçe hazırlığı ilgili firmalarla görüşmeler devam ediyor. | Nakliye sigorta yapıları oluşturulacak.
Kale Nakliyat | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim Projeleri | Sevkiyat Kapısının Yenilenmesi ve Saha Sevk Planlama Yönetim Yapısı |  | 2025-05-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Sevkiyat kapı araç girişi, saha planlama, yükleme ve araç çıkış süreçlerini içeren tüm akışın süreçsel ve yapısal olarak yenilenmesi aksiyonlarını içermektedir. | Ön keşif tamamlandı.​ Kantar ve otomasyon teklifleri alındı.​ İlgili fonksiyonda görevlendirilecek personel planı ve iş akışları oluşturuldu. Mimari ve statik proje çalışmaları tamamlandı ve imalat aşamasına gelindi. İmar yapısındaki kısmi değişikliğe bağlı olarak mimari projede değişiklik yapıldı. | Alt yapı hazırlığı ve 2. kantarın kurulumu yapılacak.​ Mevcut kantar revizyonu ile yer değişimi yapılacak.​ Sevkiyat kapı ve sevk yönetim bina inşası için süreç başlatılacak.​ Süreç talimat ve prosedürler oluşturulacak.​ SKM-BANYO kombine yükleme hacminin artması ile Semedeli lokasyonundaki kantarın 4-12 vardiyası aktif edilecek. KM ile ortak çalışma yöntemi ve kantar sistem entegrasyon yapısı oluşturulacak.​
Kale Nakliyat | Lojistik Operasyon Yönetimi | Nakliyeci Atama ve Takip Uygulaması KaleGo | Nakliyeci Atama ve Takip Uygulamasının Geliştirilmesi | KS2026-24 | 2025-11-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | KaleGo, nakliye süreçlerini; sürece dâhil olan tüm paydaşların entegre olduğu uçtan uca bir akış içerisinde, anlık statü takibi ile yöneten dijital bir platform olarak konumlanmaktadır. Platform, operasyonel ve performans sonuçlarını esnek ve raporlanabilir bir yapı ile sunmayı hedeflemektedir. | Proje taslak kavramsal çalışması oluşturuldu. 2026 yılına IT geliştirme maliyeti bütçelendi. Holding IT ile birlikte potansiyel firma görüşmeleri başladı. | Tedarikçi belirlenecek. Uygulama lisans ve sözleşme süreçleri netleştirilecek. Proje detaylı kavramsal tasarımı oluşturulacak. Proje takvimi belirlenecek.
Kale Nakliyat | Lojistik Operasyon Yönetimi | Diğer Taşıma Modlarında Gelişim Projeleri | Denizyolu Filosu ve İş Hacminin Geliştirilmesi |  | 2025-11-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | KN-2 gemisinin satışı sonra Kale ve potansiyel dış müşteri hacimlerinin değerlendirilerek, yeni gemi yatırımı fizibilitesi yapılacaktır. | KN-2 bakım veya satış kararı Yönetim Kurulu düzeyinde değerlendirildi ve mevcut çalışma koşulları, bakım maliyeti göz önünde bulundurularak satış veya hurdaya ayrılmasına karar verildi. 10.03.2026 itibariyle KN-2 nin hurdaya ayrım süreci tamamlandı. Yeni gemi araştırmaları başlatıldı. Yeni gemi yatırımı için fizibilite çalışmaları başlatıldı. | Kale ve mevcut dış müşteri hacmi analiz edilerek yeni gemi yatırım fizibilitesi tamamlanacak. Potansiyel dış müşteri araştırması yapılacak.​ Alternatif gemi listesi oluşturulacak. Gemi yatırımı YK onayına sunulacak. Onay sonrası alım süreci başlatılacak.
Kale Nakliyat | Lojistik Operasyon Yönetimi | Diğer Taşıma Modlarında Gelişim Projeleri | Demiryolu İş Hacminin Geliştirilmesi |  | 2026-01-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Vagon bakım planlaması ve devamında potansiyel dış müşteri görüşmelerinin yapılması | 24 Vagon için bakım süreci tamamlandı. ​ Maersk ile demiryolu taşımaları kapsamında ön görüşme yapıldı. | İkinci fazda 9 adet vagon bakımı için 2026 ikinci yarıya planlama yapıldı.​ Potansiyel dış müşteri araştırmalarına devam edilecek.
Kale Nakliyat | Mamul Depo Yönetimi | Kaydi Yapıların Düzenlenmesi | Depo Stok Hareket Akışlarının Düzenlenmesi |  | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Tamamlandı | Elleçleme, hurda, fırsat, outlet, iade, kalite gibi ana süreci destekleyici fonksiyonu bulunan kaydi depoların akış kural setlerinin oluşturulmasını ve kullanıcı yetki tanımlarının güncellenmesi amaçlanmaktadır. | Üretim yeri bazında elleçleme depo ve hurda depo akışları incelendi ve neden setleri oluşturuldu.​ Yeni akışta kullanılacak depo kodları belirlendi.​ Depo yetkileri gözden geçirildi. Stok hareket akışlarına bağlı olarak aksiyon planları ve depo bazlı periyotlar belirlendi. ​Elleçleme depolar stok hareket akışları belirlendi.
Kale Nakliyat | Mamul Depo Yönetimi | Büyük Ebat Lojistiğinin İyileştirilmesi | Büyük Ebat Lojistik İyileştirme |  | 2025-10-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Slab & SFX kapsamı, büyük ebat mamullerin fabrikadan teslim alınmasından, müşteriye ulaşmasına kadar tüm yükleme, boşaltma, stoklama ve elleçleme süreçlerinde İSG açısından riskleri ve olası verimsizlikleri değerlendirerek, süreci tanımlama ve bu operasyonlarda görev yapan personelin yetkinliği ve farkındalığını artırma hedeflenmektedir. | İSG ile sahada yükleme, boşaltma operasyonları izlendi ve talimat oluşturularak yayınlandı.​ Teslim alma noktasındaki kural setleri oluşturuldu ve talimata eklendi.​ İlgili talimat nakliyecilere yayınlandı.​ Güvenli yükleme alanı için gerekli uyarı İSG donanımları belirlendi ve tedarik edildi.​ Elleçleme sürecinde slabları tutacak ekipman geliştirildi ve siparişi verildi. Müşteriden ve sahadan gelen şikayetler incelendi, stok sahasında, forklifte ve araç üzerinde ürünün güvenliğini sağlayacak kritik noktalar bildirildi.​ | Bayiler için risk noktalarını gösterir, özet talimat oluşturulacak ve yayınlanacak.​ Hasar tazminlerde risk yaşamamak için sigortaya dokunan noktalar belirlenecek, gerekirse poliçelere ilave edilmesi sağlanacak.
Kale Nakliyat | Mamul Depo Yönetimi | Büyük Ebat Lojistiğinin İyileştirilmesi | Büyük Ebat Lojistik Yetkinlikleri ve Depoları Geliştirilmesi |  | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Büyük ebat lojistik yetkinlikleri ve depoların geliştirilmesi projesinde; kapalı depolar, stok sahaları, iş makinaları, elleçleme donanımları, stok hareket otomasyonları, saha hareket akışları, yükleme alanları, saha personel profili ve yetkinlikleri, araç giriş-çıkış güvenlik kontrol yetkinleri gibi baştan sona tüm sürecin, seramik sektöründeki bu devrimsel değişime adapte olmasını sağlayacak aksiyonları içermektedir. | System Italy ve Smart Mesh Türkiye firmaları ile otomatik slab depo projesi için görüşmelere başlandı. Taslak proje önerileri alındı.​ Pazarın beklentisi değerlendirilerek Slab&SFX elleçleme sipariş kabul kuralları belirlendi. | Mevcut durum için Slab&SFX depo elleçleme kabiliyet ve kapasiteleri netleştirilecek.​ Avrupa başta olmak üzere sektördeki alternatif stoklama modelleri incelenecek. ​ Önümüzdeki 5 yıllık projeksiyona bakılarak Slab&SFX ürünleri için depo kapasitesi tahminlemesi yapılacak.
Kale Nakliyat | Mamul Depo Yönetimi | Saha Süreç ve Tesislerin İyileştirilmesi | Fiziki Sahaların İyileştirilmesi |  | 2025-12-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Kapalı ve açık mamul depoların ve yükleme-boşaltma sahalarındaki yapısal kronik sorunların giderilmesi ve bu sorunlar kaynaklı olarak operasyonel ürün hasar oranının düşürülmesi. | Sahalarda zemin iyileştirme keşifleri yapıldı.​ Teşhir depo cephe keşifleri yapılarak inşaat süreci başlatıldı.​ Export depo elleçleme alanında ısınma sorunu, endüstriyel ısıtma sistemi kurularak giderildi.​ Export depoda yük kontrol rampasındaki yapısal sorunlar giderildi.​ Giriş kapısı ve güvenlik bölgesindeki sorunlu alanlar giderildi.​ Eski Granit arkası alt yapı ve saha iyileştirmeleri kısmen tamamlandı. Teşhir depo ve KS89 bölgesi tüm alandaki mazgal tamirleri yapıldı. | Açık sahalarda zemin tamirlerine devam edilecek.​ Eski granit bölgesindeki hurda yapıların temizlenmesi sağlanacak.​ Hurdalık bölgenin tamamen temizlenmesi, bölgenin ıslah edilmesi ve sonrasında mamul depo alanına dahil edilmesi sağlanacak.​ KS 89 çatı tamirleri yapılacak.​ Eski Granit altındaki yol depo alana dahil edilerek bölge yeniden kurgulanacak.
Kale Nakliyat | Teşhir Operasyonları | Sürecinin Yapılandırılması ve Atölyenin Kurulması | Tanıtım Ürünleri Sürecinin Yapılandırılması ve Atölyenin Kurulması |  | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Slab & SFX stand hazırlık bölümü ile SKM teşhir bölümünü birleştirilerek tüm tanıtım materyalleri kapsamında, stok, sipariş, üretim ve sevkiyat süreçlerinin yönetildiği bir atölye hedeflenmektedir. Numune ürün, stand, el panosu, binder, teşhir ünitesi, katalog, broşür, promosyon vb. tüm pazarlama materyalleri bu kapsama girmektedir. | Raflı depo alanında düzenlemeler tamamlandı.​ Atölye alanı bakım, onarım ve fiziki hazırlığı yapıldı​. Kaydi depolardaki karışıklık giderildi, WM’li ve WM’siz olarak tek depoya düşürüldü.​ Ürün kütüphanesi bölümü için raf çizimleri yapıldı. Atıl malzemeler tespit edildi Kağıt türevi malzemeler için hurda&bertaraf süreci tamamlandı. | Ürün kütüphanesi ve stoklama için adresli depo alanı hazırlanacak.​ İSG ve 5S kurallarına uyumlu olacak şekilde yerleşim ve tasarımları tamamlanacak.​ Atölye alanı birleştirme süreci tamamlanacak.​ Sipariş yönetimi ve atölye üretim planlama kuralları belirlenecek.
Satınalma | Tedarikçi İlişkileri Yönetimi | Tedarikçi İlişkileri Yönetiminin İyileştirilmesi (KS2026-56) | SRM İhale Modülünün Devreye Alınması |  | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | E-İhale faaliyetlerinin dijital, şeffaf, izlenebilir ve standart bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. İhale planlama, teklif toplama, değerlendirme, onay ve raporlama süreçlerinin sistem üzerinden yönetilmesi, manuel ve e-posta bazlı süreçlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. | *Teknik SA kategorisinde teklifler, siparişler ihaleler dijital olarak SRM üzerinden toplanmaktadır. (3600+ işlem) *Yeni cari tanımlarında vSRM dijital uygulaması ve BP entegrasyonu devreye alınmış ve 87 yeni cari kaydı vSRM üzerinden yapılmıştır. *Satın alma ihalesinde açık artırma parametresinin uygulamaya dahil edilmesi. | * Satış ihalesi sürecinin SRM’ e tanımlanması. * SA diğer kategorileri için de RFQ çalışmaları başlatılmıştır.
Satınalma | Tedarikçi İlişkileri Yönetimi | Tedarikçi İlişkileri Yönetiminin İyileştirilmesi (KS2026-56) | SRM DÖF Modülünün Devreye Alınması |  | 2025-11-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Tedarikçi kaynaklı uygunsuzluklar, denetim bulguları, performans düşüşleri ve şikâyetler sonucunda başlatılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) süreçlerinin SRM sistemi üzerinden dijital, izlenebilir ve standart bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. DÖF açma, takip etme, aksiyonların izlenmesi ve kapanış süreçlerinin manuel ve dağınık yöntemler yerine tek bir merkezi sistem üzerinden yönetilmesi hedeflenmektedir. | *Ambalaj kategorisinde Kalite Birimi tarafından aktif kullanılmaktadır | * Diğer SA kategorilerinde DÖF modülünün kullanılması yaygınlaştırılacaktır. Örnek Hammadde için Ar-Ge girdi kontrol kullanımı. * Kategorilerde denetim kayıtlarının vSRM üzerinden yürütülmesi ve tedarikçiye iletilmesi.
Satınalma | Tedarikçi İlişkileri Yönetimi | Tedarikçi İlişkileri Yönetiminin İyileştirilmesi (KS2026-56) | SRM Sipariş Modülü Kullanımının İyileştirilmesi ve Yaygınlaştırılması |  | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | SRM Sipariş Modülünün kullanım etkinliğini artırmak, mevcut kullanım problemlerini gidermek ve satın alma–tedarikçi süreçleri arasında daha hızlı, hatasız ve izlenebilir bir sipariş yönetimi sağlamak amaçlanmaktadır. | * Faz 1; Tedarikçi bazında kullanım (siparişlerin onayı ve irsaliye girişleri) oranlarının arttırılması ve süreç işlemlerin (SAS) iyileştirilmesi sağlanmıştır. 32 tedarikçinin % 58’ inde kullanıma geçilmiştir. * Teknik Satın alma kategorisinde hizmet alanında teklif ve siparişlerin oluşturulması %100 oranında devreye alınmıştır, stok kodlu alımlarda da kullanılmaya başlanmıştır. * Bölgesel ve Merkezi Hizmet kategorisinde ilgili sipariş modulü eğitimi alınmıştır. * Teknik hizmet iş kabullerinde VSRM üzerinden gerekli süreç tamamlanmıştır, 01.04.2026 tarihinde devreye alınmıştır. | * Bölgesel Hizmet ve Merkezi Satın alma kategorilerinde sipariş modülü kullanıma başlanacaktır. * Bölgesel Hizmet kategorisi için ilgili kullanıcılara (talep sahibi, tedarikçi) süreç hakkında bilgi verilecektir. Talepler vSRM üzerinden alınarak satın alma süreci başlatılacaktır. *vSRM dışı talep kabul edilmeyecektir. Taleplerin vSRM üzerinden alınması planlanmaktadır. *vSRM kullanımı sipariş girişi sağlayan ambar birimlerine yaygınlaştırılacaktır. *Siparişlerin hızlanması için vSRM üzerinden SAT açılması işlemlerinin otomatik olarak çalışması yapılmaktadır. Mayıs ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Satınalma | Tedarikçi İlişkileri Yönetimi | Tedarikçi İlişkileri Yönetiminin İyileştirilmesi (KS2026-56) | Tedarikçi Değerlendirme Yapısının İyileştirilmesi |  | 2025-10-01 | 2026-09-30 | Devam Ediyor | Mevcut tedarikçi değerlendirme yapısını gözden geçirerek; daha objektif, ölçülebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir değerlendirme sistemi oluşturmak amaçlanmaktadır. Tedarikçi değerlendirme kriterlerinin standartlaştırılması, dijitalleştirilmesi ve satın alma kararlarına doğrudan girdi sağlayacak bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. | * Tedarikçi Değerlendirme Sistemi yeniden kurgulandı. Performans kriterleri ve puanlama yapısı oluşturuldu. * 2025 yılı tedarikçi değerlendirmesi 2026 Ocak ayı içinde tamamlandı. * Tedarikçi değerlendirme sonuçları iç müşteriler ve tedarikçiler ile paylaşıldı. * Tedarikçi değerlendirme süreci ITG firması tarafından örnek bir model gösterimiyle anlatıldı, KPI listesi paylaşıldı. | * Tedarikçi değerlendirme sürecinde kullanılabilecek vSRM sisteminde yer alan KPI listesi kontrolü ve sisteme entegre edilmesi.
Satınalma | Tedarikçi Geliştirme | Tedarikçi Gelişiminin Sağlanması | Mevcut Tedarikçilerin Geliştirilmesi |  | 2025-01-10 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Mevcut tedarikçilerin performans, kalite, maliyet, teslimat, sürdürülebilirlik ve uyum kriterleri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak; tedarik zincirinin genel verimliliğini ve sürekliliğini artırmak amaçlanmaktadır. Tedarikçi performansının sistematik olarak izlenmesi, gelişim alanlarının belirlenmesi ve bu alanlara yönelik yapılandırılmış geliştirme planlarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. | * Tedarikçilerimizin verdiği teknik eğitimlerle hem kendi kullanıcımız hem de tedarikçimizin ürününün doğru kullanılması ile optimum sonuçlara ulaşılmaktadır. * Ambalaj ve Tamamlayıcılar kategorisinde tedarikçilerimize açtığımız DÖF’ler ile ilgili malzeme geliştirmeleri yapılmakta ve bilgiler vSRM sistemi üzerinden kayda alınmaktadır. | * DÖF yapısının vSRM modülü üzerinden Bölgesel ve Merkezi hizmet, Ambalaj ve Tamamlayıcılar, Hammadde ve Kimyasallar kategorisine de yaygınlaştırılması sağlanacaktır. *Tedarikçi performans verilerinin vSRM (kalite, maliyet, teslimat, hizmet vb.) değerlendirilmesi. * Yapılan tedarikçi değerlendirmeleri sonucunda tedarikçilerle paylaşılan sonuçlara istinaden gelişim alanlarının belirlenmesi. Örneğin termin anlamında düşük puan alan tedarikçilerin geliştirilmesi vs.
Satınalma | Tedarikçi Geliştirme | Tedarikçi Gelişiminin Sağlanması | Tedarikçi Ağı Optimizasyonunun Sağlanması ve Alternatif Tedarikçi Oluşturulması |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Bu çalışma ile tedarikçi değerlendirme ve diğer verilerin yapay zeka ve ileri analitik çözümlerde kullanılması ile maliyet, kalite, sürdürülebilirlik ve risk kriterleri doğrultusunda tedarikçi ağı optimizasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Mevcut tedarikçi ağını stratejik, operasyonel ve maliyet odaklı bir bakış açısıyla analiz ederek; doğru tedarikçi sayısı, doğru tedarikçi profili ve doğru iş hacmi dağılımını sağlamak amaçlanmaktadır. Tedarikçi ağının sadeleştirilmesi, performansı düşük veya stratejik uyumu olmayan tedarikçilerin elenmesi ve kritik alanlarda güçlü, sürdürülebilir iş ortaklıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Satınalma | Yetkinlik Geliştirme | Satınalma Yetkinlik Gelişiminin Sağlanması | Kategori Bazlı Satınalma Know-How Gelişiminin Sağlanması |  | 2026-01-05 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Belirli bir geliştirme planına bağlı olarak önceliklendirilen kategori, malzeme ve hizmet gruplarında en iyi uygulamaları öğrenmek, yetkinlikleri geliştirmek ve grup için kırılımlı maliyet yapısının sistematik veri olarak elde edilmesini de sağlayacak faaliyetleri içeren çalışmadır. | *Tedarikçi Benchmark çalışmaları yapılmıştır. 2 grup halinde farklı iki firma olan Sofra firması ve Dalgakıran firmaları satınalma yapısı olarak incelenmiştir. Sofra firmasından tedarikçi değerlendirme anlamında örnekler alınmıştır. *Çin pazarı tedarik ürünler satınalmasında Know how gelişimi için Trome firmasıyla aktif çalışmaya başlanılmıştır. | *Maliyet yapıları ve fiyat kırılımları bilgisinin geliştirilmesi. Piyasa Emtialarının ve artış tahmin oranlarının bir bülten üzerinden takibinin yapılması ve geliştirilmesi. *Kategori bazlı tedarikçilerin üretim hatlarının görüleceği ve teknik değerlendirilmesinin yapılabileceği ziyaret planlaması yapılacaktır.
Satınalma | Yetkinlik Geliştirme | Satınalma Yetkinlik Gelişiminin Sağlanması | Fiyat Geçiş Sistemini Oluşturulması |  | 2026-01-01 | 2026-01-06 | Devam Ediyor | Tedarikçilerden gelen fiyat değişiklik taleplerinin (artış/azalış) standart, şeffaf, kontrollü ve izlenebilir bir sistematik ile yönetilmesi amaçlanmaktadır. | *FRM.GEN.SAT.031 form kodu ile Satın alma Fiyat Değişim Onay Formu oluşturulmuştur. *İŞT.GEN.SAT.002 form kodu ile Satın alma Fiyat Değişim Onay Talimatı oluşturulmuştur. | *Fiyat Değişim Onay hiyerarşisinin SAP kurgusu Strateji birimiyle görüşülecektir.
Satınalma | Talep Yönetimi ve Operasyonel Satınalma | Talep Yönetiminin İyileştirilmesi | Satınalma Talebi Sistematiğinin İyileştirilmesi |  | 2026-01-04 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Satın alma taleplerinin standart, doğru, eksiksiz ve izlenebilir şekilde oluşturulmasını sağlamak; satın alma süreçlerinde yaşanan gecikmeleri, tekrarları ve hatalı talepleri azaltmak amaçlanmaktadır. | * Satın alma taleplerinin Teknik SA kategorisinde e-posta/telefon yerine SRM sistemi üzerinden alınıp yürütülmektedir. * Teknik satınalma kategorisinde talepler teknik dokümanlar la birlikte SRM sistemi üzerinden alınmaya başlanmış ve tedarikçiye yine SRM sistemi üzerinden ihale, teklif toplama vb. şeklinde iletilmektedir. | * SRM sistemi işlemlerinde Hizmet SAT’ larının talep sahibi onayı ile otomatik olarak SAP sisteminde yaratılması ve SRM sistemi ile entegre olması planlanmaktadır.
Satınalma | Talep Yönetimi ve Operasyonel Satınalma | Talep Yönetiminin İyileştirilmesi | Teknik Hizmet Alımlarında Alınan Hizmetin Kontrolü |  | 2026-01-01 | 2026-01-09 | Devam Ediyor | Teknik hizmetlerin (bakım, onarım, montaj, mühendislik, servis vb.) sözleşme, teknik şartname ve kalite beklentilerine uygunluğunun sistematik, standart ve izlenebilir şekilde kontrol sürecinin SRM sisteminde yapılması amaçlanmaktadır. | * Teknik hizmet alımlarında alınan hizmetin kontrolü E-flow sisteminde yer alan uygulama ile yapılmakta; talep sahipleri faturalara dijital onay vermektedir. | SRM sisteminde ilgili kurgunun tanımlanması - Firma tarafından hizmet teslimi onayı - Talep sahibi ve üst amir onayı - Firmaya fatura düzenlenmesi için bilgi kaydı - Faturanın sistem tarafından ön kaydının yapılması Bu kurgu devreye alındığında E-flow süreci sonlanacaktır.
Satınalma | Talep Yönetimi ve Operasyonel Satınalma | Talep Yönetiminin İyileştirilmesi | SAS Onay Sisteminin Genişletilmesi |  | 2026-01-10 | 2026-03-31 | Tamamlandı | Satın alma siparişlerinin (SAS) tutar hiyerarşisine göre onay yetkilendirmelerinin oluşturulması, sürecin işletilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. | * Stok kodlu ve hizmet siparişlerinde SAS onay sistemi kullanılmaktadır. * Strateji tarafında SAS onay limitleri ve yetki tablosu belirlenmiştir.
Satınalma | Talep Yönetimi ve Operasyonel Satınalma | Kaydi İşlemlerin İyileştirilmesi | Robotik Proses Otomasyonu (RPA) Kullanımının Artırılması |  | 2026-01-11 | 2026-01-10 | Devam Ediyor | Fatura kayıt süreçlerinde gerçekleştirilen manuel, tekrarlayan ve zaman alan işlemlerin Robotik Proses Otomasyonu (RPA) ile otomatikleştirilerek; işlem sürelerinin kısaltılması, hata oranlarının azaltılması ve satın alma/mali işler süreçlerinde verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. | * Robot tarafından kayıt edilmesi planlanan tedarikçiler belirlenmiş, sisteme ……….. cari tanımlanmıştır. | * Döviz bazlı faturaların RPA sürecine dahil edilmesi. * Robot tarafından yapılan kayıtların miktarının artırılması.
Dijital Dönüşüm | MES | Kale99 SKM | SKM Üretimi MES Yapısının Kurulması | KS2026-29 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Devam ediyor | Bu proje, Kaleseramik’in Masse, Granit, KB3, KB7 fabrikasının üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir. Bu proje, Kaleseramik’in Slab üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün ve/veya Lot bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir. | KB7 fabrikası fırın öncesi ve 2.İşlemler iş analizi tamamlanmış olup backlog listesi tamamlanmıştır.​ KB7 fabrikası saha çalışmaları tamamlanmıştır. Fırın çıkışına kadar olan sürecin yazılımı tamamlanmış olup testleri başlatılmış, kabul süreci devam etmektedir. ​ KB7 fabrikası fırın sonrası 2. işlemler için saha veri çalışmaları, tersine mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. ​ Fırın çıkışı sonrası MES yazılımı tamamlanmıştır.​ Kalite ayrım hata giriş ekranı ve ambalaj makinesi senkronizasyonu devam etmektedir.​ Veri doğrulama işlemleri tamamlanmıştır (duruş ve fire), Kırmızı fire eşleşme doğrulaması devam ediyor​ | Yeni yatırımı yapılan System ve Sacmi kalite kontrol cihazlarının entegrasyonu başlatılacak. Gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra; Toplanan tüm makine verileri ile tekil karo bazında ileri analitik çalışmaları başlatılacak.​ Yapay zekâ algoritmaları ile minimum fire ve maksimum verim sağlanacak.​ Üretim hattı yöneticileri, dijital panellerden anlık KPI’ları görecek (verimlilik, kalite, fire oranı, OEE vb.).​
Dijital Dönüşüm | MES | MES IOT Vitrifiye | Vitrifiye Üretimi MES Yapısının Kurulması | KS2026-31 |  |  | İptal | Takip
Dijital Dönüşüm | MES | MES IOT Mobilya | Mobilya Üretimi MES Yapısının Kurulması | KS2026-32 |  |  | İptal | Takip
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | MES Veri Analitiği Çalışmalarının Yürütülmesi (KS2026-34) | Granit Kurutucu Veri Analitiği ve Verimlilik Optimizasyonu |  | 2025-10-01 | 2026-01-31 | Tamamlandı | Karonun kurutucu içinde görünürlüğünü sağlayarak tüm sepet ve raflarının aktif kullanımını sağlamak, verimliliğini ölçmek ve canlı izlemek için; Kurutuculardan toplanan operasyonel verilerin (sepet no, sepet id, tur bilgisi, çıkış sıcaklığı, doğalgaz sarfiyatı vb.) analitik yöntemlerle işlenmesi ve yapay zekâ destekli modeller kullanılarak dikey kurutucunun her bir çevirimi için verimlilik artırımı ve enerji tasarrufu sağlanması. | IoT sensörlerinden pres ve kurutucuya ait anlık veriler toplanmaktadır.​ Makine parametreleri ile hat duruş bilgileri zaman etiketi üzerinden eşleştirilmiştir.​ Dikey kurutucunun tüm raflarının aktif kullanımı için zaman serisi analizi tamamlanmıştır.​ Veri görselleştirme dashboard’ları geliştirilmiştir​ Rapor her gün süreç sahipleri ile paylaşılmaktadır.​ OEE (Overall Equipment Effectiveness) artışı gerçekleşmiştir​ Enerji tüketimi %3 azalma sağlanmıştır​ ​ | Makine öğrenmesi tabanlı tahminleme (enerji tüketimi, duruş, fire riski, verimlilik)​ Kurutma bilgileri ile Faz-2 olarak fire korelasyonu çalışması yapılacaktır.​ Kurutma yaşam döngüsü verileri ile kestirimci kalite çalışmaları
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | MES Veri Analitiği Çalışmalarının Yürütülmesi (KS2026-34) | Masse Verilerinin Granit Üretimine Bağlanması |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Devam ediyor | Masse hazırlık süreci ile karo üretim sürecini tek bir dijital izlenebilirlik zincirinde birleştirmek. Hammadde dozajından başlayıp, öğütme – kurutma – stoklama – presleme – sırlama – pişirim – fırın sonrası işlemler aşamalarına kadar tüm değer zincirini uçtan uca dijital olarak izlemek, veriye dayalı karar alma ve optimizasyon sağlamak. | MES ve SAP entegrasyonu tamamlandı​ IoT sensörleri ve SCADA sistemlerinden veri toplama süreci tamamlandı​ Verinin depolanması ve veri kullanım senaryoları oluşturuldu​ Gerçek zamanlı dashboard’lar (enerji, kalite, fire, OEE) oluşturuldu​ | Reçete ve tüm (Masse+Üretim) proses parametreleri ile ürün kalitesi arasındaki korelasyon analizi yapılacak​ En çok yaşanan firelerin veri gölü içindeki sebep sonuç korelasyonları araştırılarak kök neden analizi yapılacak​ Makine öğrenmesi ile oluşturulan modeller kullanılarak canlı makine parametreleri için kurallar tanımlanıp kestirimci kalite uyarıları hazırlanacak​ Fırın çıkışında fire olacağı öngörülen karoların pişirim öncesi bertaraf edilerek ham kırık olarak geri kazanılması ​
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | MES Veri Analitiği Çalışmalarının Yürütülmesi (KS2026-34) | Fırın Verimliliğinin Canlı Takibi |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Devam ediyor | Seramik üretiminde en fazla enerji tüketimi bulunan pişirim sürecinin verimliliğinin sürekli olarak izlenmesi, olası verimlilik düşüklüklerinin bildirilmesi | Fırın halı besleme veriminin çıkarılabilmesi için gerekli veriler toplanmıştır​ Fırın besleme verileri istatistiksel analizi sonucunda optimum besleme süresi 13,96 sn olarak hesaplanmıştır.​ Fırın girişi 7 farklı inverter ve 2 kompanzatör ile beslenmektedir. Bu karmaşık yapı içerisinde fırın besleme formülüzasyonu oluşturulmuştur.​ Yapılan otomasyon iyileştirmesi ile iki karo arasındaki mesafeyi 0,01 sn hassasiyetiyle ölçülebilen sistem geliştirilmiştir ​ Fırın halı besleme oranının canlı takibi ve verimlilik düşüşü (fırın devrinde ürün ağacından sapma, aralıklı besleme, vb) durumlarında ölçüm ve raporlama sistemi kuruldu​ Duruş ve boşluklu besleme kaynaklı kapasite kayıpları ölçülerek günlük olarak raprolanmaya başlandı.​ ​ | Farklı üretimlerde farklı fırın rejimleri kod içerisine eklenerek dinamik kontrol geliştirilecektir.​ Fırın besleme sisteminin operatör kontrolünden çıkarılarak 24 saat canlı izlenmesi sağlanacaktır​ KB7 yaygınlaştırması planlanacaktır.
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | MES Veri Analitiği Çalışmalarının Yürütülmesi (KS2026-34) | Masse Boya Tahminleme Modeli |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Başlamadı | Mevcut sistemde ürün ağacına göre boya girilerek yapılan masse renklendirme işlemi yerine hazırlanan çamura uygun miktarda boya tahminlemesi modeli kurularak deneme miktarının azaltılması ve verimliliğin artırılması. | Masse çamuru içerisine reçeteye göre boya girme işlemi yapılarak çamur renklendirilir. ​ Renk ölçümü sonrasında tekrar müdahale edilerek hedefe ulaşılmaya çalışılmaktadır. ​ Hammaddeler girdi kontrol şartlarını sağlasalar da renk performansları her partide farklı olabilmekte ve ürün ağacına uymamaktadır. ​ ​ ​ ​ ​ | Girdi kontrol QM verileri ve MES sistemi laboratuvar kontrol verileri ile model geliştirilecektir. ​ Hazırlanan çamura uygun boya ihtiyacının dinamik reçete ile tahminlenmesi için ileri analitik çalışması yapılacaktır.​ ​
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | MES Veri Analitiği Çalışmalarının Yürütülmesi (KS2026-34) | Bilya Performans Takibi |  | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Devam ediyor | Değirmenlerde kullanılan bilya ve iç kaplama kaynaklı verimsizliklerin yapay zekâ destekli tahminlenmesi ve kestirimci bakım planı için çalışması. | Öğütme öncesi tüm hammaddelerin QM verileri alınmıştır. ​ Kullanılan reçeteler ile hangi hammaddeden ne oranda kullanıldığı mevcuttur.​ Değirmenin dönme süresi bilinmektedir.​ Değirmene ek müdahale verileri alınmıştır.​ Laboratuvar ölçümleri ile ek tur öncesi ve sonrası kabakum miktarı bilinmektedir.​ ​ | Fabrikalar içerisinde çalışan tüm makinaların yaptıkları her öğütme döngüsü sonrası birbirleri ile kıyaslamalı data seti oluşturulacaktır.​ Farklı değirmenlere giren farklı reçetelerin çıktıları toplanarak dinamik work index çıkarılabilmekte ve kıyaslamalı olarak değirmen verimine ulaşılacaktır.​ Sürekli izlenen verimde azalma tespit edildiğinde alarm oluşturulabilecektir.​ Envanter takip ekranları ile değirmenlere yapılan bilya beslemeleri kaydedilecektir.​
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | MES Otomasyon Çalışmaları | Püskürtmeli Kurutucu Otomasyonu | KS2026-34 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Devam ediyor | Canlı Rutubet Ölçümü ile Model kurularak Sprey kurutucu ısılarına müdahale eden robot geliştirilerek sprey çıkışı rutubetin sürekli stabil tutulması sağlanacaktır. | Rutubet cihazının kurulumu ve PC bağlantıları tamamlandı​ Üretilen farklı reçetelerdeki hammaddeler için cihaz kalibrasyonu ve ölçüm reçetesi oluşturulması tamamlandı​ Veri doğrulama ve veri seti oluşturma tamamlandı.​ MES sistemi ile sprey kurutucu makine parametreleri toplandı.​ Sprey dryer ve rutubet ölçüm cihazı arasındaki gecikme farkı hesaplandı.​ Sprey dryer da önemli parametrelerin belirlenmesi için analiz çalışması yapıldı.​ Canlı rutubet takibi ile canlı makine verileri arasındaki korelasyon için veri analitiği çalışmaları yapılarak model oluşturulmuştur. Modelin doğruluğu sahada test edilecektir.​ | Oluşturulan modelin canlı veri üzerinden testleri yapılarak güvenilirlik kontrolü yapılacak.​ Model saha entegrasyonu yapılacak.​ Kurutma makine parametreleri ile rutubet ölçümü arasındaki gecikme zaman farkı hesaplanarak veri eşleşmesi yapılacaktır. ​
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | MES Otomasyon Çalışmaları | SKM Masse ve Sır İçin Sarf ve MG İşlemleri | KS2026-33 | 2025-12-01 | 2026-04-30 | Devam ediyor | Mevcutta yapılan parti bazlı ürün ve ürün ağacı takibinin tekil karo bazlı yapılması hedeflenmektedir. | MES sistemi ile tekil karo bazlı takip yapılabilmektedir. ​ Granit fabrikası ve granit masse üretimi arasında pilot çalışma planlanmıştır.​ Tüketim datalarının SAP üzerinden anlık çıkışı için algoritma düzenlenmiştir. ​ Dijital tartım ünitelerine takılan IOT cihazları SCADA akışını bozduğundan dolayı yeni çalışma yapılması planlanmıştır.​ ​ | Her bir karonun tüm yaşam döngüsü bilindiğinden canlı makine verileri ile ürün ağacı kıyaslaması yapılacaktır.​ Karo üretiminde kullanılan masse, sır, doğalgaz, elektrik, işçilik vb. veriler canlı ve otomatik sarf edilecektir.​ İş emrinin ürün ağacına göre çıkarılan fiili standart maaliyet oranı her bir karo çözünürlüğünde bakılarak trend analizi yapılacaktır. ​
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | Masse Reçetesi Optimizasyonu | Granit Bünye Reçete Opt. Çalışmasının Yürütülmesi | KS2026-36 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Devam ediyor | Masse ve sır için geçmiş üretim verilerinden öğrenen bir yapay zekâ sistemine dayanacaktır. Modelin amacı deneme-yanılma sürecini ortadan kaldırmak, üretim verimliliğini artırmak, ürün kalitesinde sürdürülebilirliği garanti altına almak, hammadde kullanımında optimizasyon sağlamaktır. | Gerekli olan tüm veriler MES sistemi içinde toplanmaya başlamıştır.​ Modeli oluşturacak uygun veri seti büyüklüğü için tespit çalışmaları devam etmektedir.​ Proje için üç konsorsiyum ile Horizon ön başvurusu yapılmış, sonuçları beklenmektedir.​ | Nihai ürün kalite kontrol verileri ile tüm girdilerin korelasyonu sağlanacak​ Reçete hammadde ve/veya oran değişimlerinin nihai ürüne etkisinin analizi yapılacak ​ Üretim şartlarına uygun hammadde ihtiyacı öneri sistemi kurulacak​ Projenin yazılım bütçesinin AB fonlarından karşılanması planlanmaktadır.​
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | Fırın İzleme Sistemi | AI Destekli Fırın İzleme Sisteminin Kurulması | KS2026-37 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Başlamadı | Fırın verimliliğinin canlı takibi projesinin tamamlanmasından sonra Faz-2 olarak canlı takip sonuçlarının üretim sarf, reçete bilgisi ile optimize edilerek AI destekli izleme sisteminin kurulması hedeflenmektedir. | Parkur içerisindeki tüm makinaların canlı takip verileri gcp de bulunmaktadır.​ Hat duruşları sahada bulunan kamera ve fotosel çiftleri ile otomatik tespit edilebilmektedir.​ Envanter bilgileri ile mevcutta bulunan tüm kalıp ve set bilgileri tekil karo bazlı takip edilmektedir.​ Fırın halı besleme veriminin çıkarılabilmesi için gerekli veriler toplanmaya başlamıştır.​ Pres envanter sayfası üzerinden üretimi yapılan ürünün ebadı(60x120, 61x121)​ Fırın kontrol panosu üzerinden fırın devir süresi​ Barkod takip üzerinden fırına aktif giren üretimin tespiti​ | Fırın halı besleme oranının canlı takibi ve verimlilik düşüşü (fırın devrinde ürün ağacından sapma, aralıklı besleme, vb) durumlarında erken uyarı sistemi kurulması​ Fırın besleme sisteminin operatör kontrolünden çıkarılarak 24 saat canlı izlenmesi sağlanacak.​ Üretim parametrelerinin kurulacak sisteme entegrasyonuyla Agentic AI modellemesi yapılarak fırının izlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.​
Dijital Dönüşüm | MES Uygulamaları | Tübitak 1711 Chat With Your Factory | CWYF Uygulaması Geliştirilmesi | KS2026-35 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Devam ediyor | CeramIQ - Gerçek Zamanlı Üretim Verisi ve Akıllı Ajanları ile Desteklenen Endüstriyel Yapay Zekâ Modellerinin Geliştirilmesi ve Etkileşimli Karar Destek Asistanlarının Tasarımı Seramik üretim süreçlerinde (masse hazırlık, karo üretim ve fırın sonrası işlemler dahil) gerçek zamanlı üretim verilerinin toplanması, yapay zekâ tabanlı analitik modellerin geliştirilmesi ve etkileşimli karar destek asistanlarının kullanıma alınmasıyla; verimlilik, kalite, enerji optimizasyonu ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. | Başvuru tamamlanmıştır. ​ Amaç: Kaleseramik üretim hatlarında dijital dönüşüm ile uçtan uca izlenebilirlik ve karar destek sistemleri kurmak.​ Yenilik: IoT tabanlı veri toplama, yapay zekâ modelleri ve akıllı dijital asistanların üretim kararlarını desteklemesi.​ Kapsam: Hammadde dozajlama, değirmenler, kurutucular, presler, fırınlar ve son işlem hatlarında veri analitiği uygulamaları.​ Katkı: Firelerin ve plansız duruşların azaltılması, kalite tutarlılığının artması, enerji tüketiminde düşüş ve çevresel sürdürülebilirlik.​ Başvurumuz onaylanmıştır.​ Proje Kick-Off u yapılmış, çalışmalar başlatılmıştır.​ | Veri Toplama Altyapısı: IoT sensörleri, SCADA/MES entegrasyonu ile anlık veri akışının sağlanması.​ Veri Ambarı ve Analitik: Toplanan verilerin merkezi platformda saklanması, temizlenmesi ve analize hazır hale getirilmesi.​ Model Geliştirme: Makine öğrenmesi ve yapay zekâ algoritmaları ile kalite, enerji ve bakım tahminleme modellerinin geliştirilmesi.​ Karar Destek Asistanı: Operatörler ve yöneticiler için etkileşimli dijital asistan ve dashboard’ların tasarımı.​ Pilot Uygulama: Seçilen hatlarda (ör. masse değirmenleri ve kurutucular) test ve validasyon çalışmaları.​ Yaygınlaştırma: Tüm üretim tesislerine entegrasyon, ERP sistemleri ile bütünleşme.​ Sürdürülebilirlik & Raporlama: Enerji ve hammadde tasarruflarının ölçülmesi, yönetim raporlarının hazırlanması.​
Dijital Dönüşüm | Dijital Dönüşüm Merkezi | STB Dijital Dönüşüm Merkezi Başvuru Süreci | STB Dijital Dönüşüm Merkezi Başvuru Sürecinin Yürütülmesi |  | 2025-10-01 | 2026-05-15 | Devam ediyor | Dijital Dönüşüm Destek Programı ile teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilmesi, işletmelerin üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde verimliliklerinin artırılması, işletmelere küresel rekabette üstünlük kazandırılması ve Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini yükselterek katma değerli ürünler üretilmesi amaçlanmaktadır. Kaleseramik olarak 5. Bölge teşviklerinden yararlanmak ve Dijital Dönüşüm Merkezi ünvanı alabilmek için başvuru yapılması planlanmıştır. | Dijital olgunluk değerlendirmesi yapılmıştır.​ Değerlendirme sonrası tüm birimler için gelişime açık noktalar belirlenmiştir​ Dijital dönüşüm yol haritası hazırlanmıştır.​ 5 yıllık dönemi kapsayan bir yatırım planı hazırlanmıştır.​ MEXT ile başvuru süreci terar başlatılmıştır. Nisan ayı içerisinde dosya STB ye teslim edileektir.​ ​ | Dijital Dönüşüm Merkezi unvanı kazandıktan sonra:​ Dijital dönüşüm yatırımlarının takibi yapılacak​ 6 aylık dönemlerde tüm birimler için gelişime açık noktalar tekrar değerlendirilecek gerekirse yatırım planlarına dahil edilecek​ Gelişimi takip edebilmek için her yıl iç kaynaklar ile olgunluk değerlendirmesi yapılacak ​
Dijital Dönüşüm | Dijital Dönüşüm Merkezi | STB Dijital Dönüşüm Merkezi Projelerinin Yürütülmesi | STB Dijital Dönüşüm Merkezi Projelerinin Yürütülme |  | 2026-05-31 | 2026-12-31 | Başlamadı | Dijital Dönüşüm Merkezi ünvanı alındıktan sonra ilgili projelerin yürütülmesi konusundaki proje yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır. |  | 3 yıllık yatırım projeksiyonu DDM üzerinden yönetilecek.​ Merkez bünyesinde gösterilecek çalışanlar için bildiirm yapılacaktır.​ 2026 yılı sonu dijital olgunluk değerlendirilmesi tekrarlanacaktır.​ ​
Dijital Dönüşüm | İş Zekası ve Görünürlük | Muhasebe Dashboard | Muhasebe Verileri için PowerBI Dashboard Oluşturulması |  | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | Mali işler birimi tarafından talep edilen fagid Bütçe-Fiili raporu, günlük stok analiz raporu ve VSM maliyet raporu gibi çeşitli birimlerin ihtiyaç duyduğu raporların PowerBI üzerinden kod sistematiği içeren şekilde özelleştirilerek oluşturulması ve birimlerin bu konudaki yetkinliklerinin artırılması bu projenin çalışma konusunu oluşturmaktadır. | Fagid Bütçe-Fiili raporu faaliyette olup gerçek zamanlı güncellenerek yayımlanmaktadır. ​ Günlük stok analiz raporu faaliyette olup gerçek zamanlı güncellenerek yayımlanmaktadır. ​ VSM Maliyet raporu yapımı tamamlanarak yayımlanmıştır.​ Mali işlerin ihtiyaçlarına yönelik raporların alt yapısı oluşturulmuştur. ​ ​ | ​ Farklı birimlerden gelen verilerin birleştirilerek ortak platformda görünürlüğü sağlanacaktır.​ Sürecin devam ettirilmesi için Mali İşler'den veri beklenmektedir.​ ​ ​
Dijital Dönüşüm | İş Zekası ve Görünürlük | TZY Dashboard | TZY için PowerBI Dashboard Oluşturulması |  | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Devam ediyor | TZY Görünürlük Raporları ile üretim, stok, müşteri ve performans verilerinin bütünsel ve şeffaf bir şekilde izlenmesi, veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi ve her kategori için standart raporların hazırlanarak sürdürülebilir bir raporlama altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir . Bu hedef doğrultusunda her kategori için kod sistematiği içeren PowerBI raporları oluşturulmaktadır. | TZY - Bütçe -Fiili Üretim Raporu ​ KKO ve Teyitsiz siparişler raporu oluşturulmuştur​ Fabrika doluluk raporu oluşturulmuştur.​ TZY - Performans Göstergeleri Raporu ​ TZY - Müşteri Raporu ​ TZY - Envanter Yönetimi ​ TZY - Ürün Raporu ​ Talep Yönetimi Raporu tamamlandı​ Inbound lojistik ve Outbound lojistik raporu​ | Satın alma raporu ​ Proje yönetimi raporu​ Sipariş Yönetimi Raporu​ KN raporu ​ Tüm TZY raporlarının tek bir platformda toplanması tamamlanmış, veri girişi beklenmektedir.​ UYGULAMA KULLANILABİLİR HALE GETİRİLMİŞTİR.​
Dijital Dönüşüm | İş Zekası ve Görünürlük | Analiz Raporlarının PowerBI Aktarımları | Üretim Verileri Analiz Raporlarının PowerBI Aktarımlarının Yapılması |  | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Tamamlandı | Mühendislik birimi tarafından oluşturulan fabrikalara ait kalite, hata analizi, duruş raporlarının PowerBI üzerinden kod sistematiği içeren şekilde özelleştirilerek oluşturulması ve birimlerin bu konudaki yetkinliklerinin artırılması bu projenin çalışma konusunu oluşturmaktadır. | Mühendislik tarafından oluşturulan fabrikalara ait kalite, hata analizi, duruş raporlarını içeren raporlar teslim alınarak, kod sistematiği kontrol edilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak günlük takibi yapılmaktadır. ​ Fabrika tüm raporları (hata, kalite, duruş) güncel olarak takibi yapılıp yayımlanmaktadır.​ Fabrika PowerBI raporlarının veri kaynağının değiştirilmiştir.​ | Farklı birimlerden gelen verilerin birleştirilerek ortak platformda görünürlüğü sağlanacaktır.​ Raporlama arayüzleri revize edilecektir.​ MES verileri işlenerek PowerBI a aktarılacaktır.​
Dijital Dönüşüm | İş Zekası ve Görünürlük | Dijital İkiz | Granit, KB7, KB3, Masse için Dijital İkiz Çalışmasının Oluşturulması | KS2026-38 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Devam ediyor | Fabrikanın fiziksel süreçlerini gerçek zamanlı veriyle beslenen sanal modeller aracılığıyla temsil edilmesi hedeflenmektedir. | Microsoft Azure Digital Twins uygulaması ön çalışması tamamlanmıştır.​ Görselleştirme yöntemleri olarak Microsoft 3D Scenes ve simülasyon için Unity araştırılmıştır.​ Fabrika hatlarının taslağı çıkarılmıştır (DrawIO uyglaması)​ Fabrka grafik tasarımının Part-1 tamamlanmıştır (Blender 3D)​ Mic. Azure üzerinde makinelerin parametreleri ile beraber iş akış modelinin sinir ağları oluşturulmuştur.​ ​ ​ | Sahadan alınan sensör dataları ile varlık dataları uyumlu hale getirilecektir.​ Soğuk veri akışı simüle edilecektir.​ Canlı veriye geçiş çalışmaları başlatılacaktır (HOLDING IT)​ Fabrika hatlarındaki değişikliklerin tahminleneceği mantık katmanı eklenecektir.​ Olası arızaları önceden tahmin edilecek ve bakım planları otomatik olarak optimize edilecektir.​ Çalışma in-house yönetilecektir.​
Dijital Dönüşüm | GenAI Uygulamaları | LLM ve Data Insights Çalışmalarının Yürütülmesi | Envanter Yönetimi Kullanım Durumu için Fonksiyonun Oluşturulması | KS2026-39 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Devam ediyor | Kurumsal veri kaynaklarının (SAP, BW, v.b.) büyük dil modellerine bağlanarak anlık rapor ihtiyaçları ile veri analizi ve içgörülerin alınabildiği platformun oluşturulması/kullanılması çalışmasıdır. Seçili use case ler için geliştirilecektir. Malzeme, müşteri, ürün ağacı, iş planı, gibi veri yapılarındaki farklı alanlardaki bilgileri analiz ederek veri anomali tespitleri yapabilmek, Ürün satış performansları, şirket ve bayilerimizdeki stok durumlarını analiz ederek ürünler için planlama ve envanter stratejilerini belirleyebilir öneriler sunmak için model geliştirilmesi planlanmaktadır. | Stok, mal hareket, bayi stoğu, bayi satışı ve malzeme ana ver,ye ilişkin veri setleri hazırlanarak paylaşılmıştır.​ POC için soru seti hazırlandı ve paylaşıldı.​ Soru seti için hazırlanan modeller tedarikçi tarafından paylaşıldı ve Kale ekipleri ile birlikte değerlendirildi.​ | POC nin tamamlanması ve sonuçların analiz edilmesi.​ POC sonrası belirli bir plan dahilinde gerçek kullanıma geçiş.​ Yapay zeka ajanları kullanımı için detaylı kullanım durumlarının oluşturulması.​
Dijital Dönüşüm | GenAI Uygulamaları | TZ Süreçlerinde genAI Kullanımı | Seçili Kullanım Durumları için GenAI, AgenticAI Fonksiyonlarının Oluşturulması | KS2026-40 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Devam ediyor | Bu proje TZ süreçlerinde yapay zeka kullanımın yaklaşımını tanımlayan genel projeyi ifade etmektedir. Veri analitiği dışında yapay zekanın kullanımına yönelik iki yaklaşım benimsenmiştir. İlki iş verilerinin büyük dil modellerine bağlanması ile bir ara yüz dahilinde hızlı raporlama ve içgörülerin alınmasıdır. Diğer ise kullanım durumu bazında yapay zeka ajanlarının iş süreçlerinde kullanılması ve çözümler oluşturulmasıdır. | Her iki yaklaşım için örnek kullanım durumları belirlendi.​ İş verilerinin büyük dil modeline bağlanması konusu için bir şirket ile gizlilik sözleşmesi yapıldı.​ POC için çalışmalar devam ediyor.​ | POC nin tamamlanması ve sonuçların analiz edilmesi.​ POC sonrası belirli bir plan dahilinde gerçek kullanıma geçiş.​ Yapay zeka ajanları kullanımı için detaylı kullanım durumlarının oluşturulması.​
Dijital Dönüşüm | GenAI Uygulamaları | İleri Veri Analitik Çalışmaları | Olası Veri Odaklı Kullanım Durumları için İleri Veri Analitik Çalışmaları | KS2026-64 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Devam ediyor | Bu proje kapsamında, Kaleseramik üretim ve yönetim ekosisteminde oluşan büyük hacimli operasyonel verilerin ileri veri analitiği, makine öğrenmesi ve yapay zekâ yöntemleriyle analiz edilmesi hedeflenmektedir. Amaç; mevcut verilerden öngörü üreten, karar destek sağlayan ve operasyonel verimlilik yaratan veri odaklı kullanım durumlarını sistematik olarak keşfetmek, önceliklendirmek ve iş değerine dönüştürmektir. |  | Karar alma süreçleri sezgisel yaklaşımdan veri ve öngörü temelli yönetime taşınacak,​ Dijital dönüşüm yol haritasındaki AI/ML ve dijital ikiz projeleri için ölçeklenebilir analitik bir temel oluşturulacak,​ Üretim, kalite, bakım ve enerji ekiplerinin aynı veri dili üzerinden konuşabildiği ortak bir analitik çerçeve oluşturulacaktır.​ ​