## Projects Data
department order | department | function order | function | project_group | project_name | digital_initiative | start_date | end_date | project_status | project_desc | done_list | todo_list
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Ürün Ana Verisi | Ürün Ana Veri Tanımlarının Düzenlenmesi |  | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Ürün ana veri yapısının incelenerek geliştirme/iyileştirme alanları ile hata ve/veya eksikliklerin tespit edilmesi ve bunların iyileştirilmesi, hataların giderilmesi faaliyetlerini içeren çalışmadır. Talep tahmin veri analitiği, SKU rasyonalizasyonu, görünürlük, planlama stratejileri gibi pek çok çalışma için ürün ana veri yapısının iyileştirilmesi ihtiyacı ön koşul olarak bulunmaktadır. | Ürün bilgilerinin ve karakteristik tanımlarının düzenli takibi ve kontrolü için power BI'da Ürün Dashboard çalışması tamamlanmıştır. Haftalık toplantılar ile ürün bilgilerindeki eksiklikler tespit edilmekte ve çalışmalar yapılmaktadır. Bölüm KPI'larına Ürün Ana Veri İyileştirme Endeksi eklenmiştir. | Piyasa kanalı tanımlarının revizyonu yapılmıştır. Kod bazlı takip edilmekte ve eksiklikler giderilmektedir. Kalite tanımlarının revizyonu yapılmıştır. Kod bazlı takip edilmekte ve eksiklikler giderilmektedir. Planlama stratejileri tanımlarının revizyonu yapılmıştır. Kod bazlı takip edilmekte ve eksiklikler giderilmektedir. DFU tanımları takip edilmekte ve eksiklikler giderilmektedir. Üretim kontrol notu takip edilmekte ve eksiklikler giderilmektedir. Ürün hiyerarşisi uyumsuzlukları tespit edilmekte ve düzeltilmektedir. Ürün hiyerarşisi tanımı yanlış olan kodlar tespit edilmekte ve düzeltilmektedir. Gömme rezervuar ürün grubunda set kodları ayrıştırılmıştır. Marka tanımları takip edilmekte ve eksiklikler giderilmektedir. Faturalama için ambalaj tipi tanımları takip edilmekte ve eksiklikler giderilmektedir. Orijin kodu bilgisinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. SKM CTDA eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. SKM Ebat eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. SKM Kısa Kod eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Vitrifiye Renk tanımı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mükerrer açılan kodların tespiti ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Ürün Ana Verisi | Ürün Ambalaj Bilgilerinin Tanımlanması |  | 2025-11-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Ürün ana veri yapısında bulunan ambalaj bilgilerinin incelenerek hata ve/veya eksikliklerin tespit edilmesi ve bunların iyileştirilmesi, hataların giderilmesi faaliyetlerini içeren çalışmadır. Yükleme-rotalama optimizasyonu ve nakliye hesaplaması gibi pek çok çalışma için ürün ambalaj bilgilerinin tanımlanması ihtiyacı ön koşul olarak bulunmaktadır. | Vitrifiye ürün grubu için palet hacim bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. Vitrifiye ürün grubu için ürün hacim bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. Mobilya ürün grubu için ürün hacim bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. | SKM ürün grubu için palet hacim bilgilerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. SKM ürün grubu için (numune kodlar) ürün ve palet kg bilgileri kontrol edilerek eksiklikler giderilecektir. Vitrifiye ürün grubu için ürün ve palet kg bilgileri kontrol edilerek eksiklikler giderilecektir. Vitrifiye ürün grubu için palet içi miktar bilgileri kontrol edilerek eksiklikler giderilecektir.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Ürün Ana Verisi | Ürünler Arası İlişki Tanımlarının Oluşturulması |  | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Devam Ediyor | Birbirleri ile satış ve fonksiyonellik açısından bağı bulunun ancak mevcutta ürün ağacı, pack, vb. bir veri yapısında bu ilişkisi tanımlanmamış olan ürünlerin ilgili veri yapısının kurumsal veri olarak yapılandırılması çalışmasıdır. | Örnek veri yapısı oluşturularak IT ile paylaşılmıştır. Kavramsal tasarım dokümanı oluşturularak IT ile paylaşılmıştır. | İlgili veri yapısının şirket içindeki kullanım şeklinin netleştirilecektir. PP modülü MRP yapısında kullanımı araştırılacaktır. Raporlama olarak kullanımı sağlanacaktır. B2B'de öneri şeklinde sunulması değerlendirilecektir. Kalecore sayfasında öneri şeklinde sunulması değerlendirilecektir. Mevcut veri yapısı araştırılacaktır. (kataloglar ve fiyat listeleri gibi) İlişki kurulacak ürünler ve ilişki yapıları belirlenecektir. Gerekli sistemsel tanımlamalar yapılacaktır.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Ürün Ana Verisi | Ürün İlişki Tanımları Aracının Geliştirilmesi | KS2026-16 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Devam Ediyor | "Ürünler Arası İlişki Tanımlarının Oluşturulması" projesi kapsamında oluşturulan verinin kurumsal olarak saklanması ve yönetimi için yönetim aracı geliştirilmesi çalışmasıdır. |  | Yönetim aracı belirlendikten sonra ilişkilerin tanımına dair ana veri çalışmaları yürütülecektir.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Tahmin Dış Verisi | Web Crawling ile Verilerin Toplanması |  |  |  | Takip | Müşteri ziyaretlerinden SF üzerinde toplanan veriler, web crawling yöntemleriyle edinilen sektörel bilgiler ve GFK gibi dış kaynaklardan sağlanan veri setlerinin birlikte değerlendirilerek bir veri gölü yapısı oluşturulması çalışmasıdır. Konut istatistikleri, çıkarılan ruhsat sayıları, beyaz eşya satışları ve evlilik oranları gibi makro göstergelerle ilişkilendirilerek ileri analizler için altyapı hazırlanması.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Teşhir Envanteri | SF Teşhir Verisi Giriş Teknolojisinin Geliştirilmesi |  |  |  | Takip | Müşteri temsilcilerinin teşhir envanter bilgilerini daha hızlı ve pratik bir şekilde SF sistemine aktarabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmadır.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Müşteri Temas Verisi | SF Temas Verisi Giriş Teknolojisinin Geliştirilmesi |  |  |  | Takip | Müşteri temsilcilerinin müşteri temas verilerini daha hızlı ve pratik bir şekilde SF sistemine aktarabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmadır.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Kampanya Verisi | Kampanya Modül İhtiyaçlarının Belirlenmesi |  |  |  | Takip | Kampanya süreçlerinin analizi, iş birimlerinden ihtiyaç toplanması ve hedeflenen kampanya yönetimi fonksiyonlarının belirlenmesi ile modül tasarım kriterlerinin oluşturulması çalışmasıdır.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Kampanya Verisi | Kampanya Modül Tasarımının Oluşturulması | KKIM26-9 |  |  | Takip | "Kampanya Modül İhtiyaçlarının Belirlenmesi" proje kapsamında belirlenen ihtiyaç ve kriterlere uygun olarak kampanya yönetim modülünün oluşturulması ve/veya geliştirilmesi çalışmasıdır.
1 | Talep Yönetimi | 1 | Veri Yönetimi | Ürün Yaşam Döngüsü Verisi | Ürün Yaşam Döngüsü Bilgisinin Oluşturulması | KS2026-57 |  |  | Takip | Ürün yaşam döngüsü takibine yönelik olarak windchill PLM akışında, talebin piyasa dağılımlı miktarsal ve tutarsal planı ve gerçekleşme durumu ve diğer ilgili bilgilerin eklenmesi çalışmasıdır.
1 | Talep Yönetimi | 2 | Tahminleme | Tahmin Yeteneği | Tahmin DFU Yapısının Güncellenmesi |  | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Tamamlandı | Satış miktarlarındaki değişimler, palet konumu değişimleri ve tahmin doğruluk değerlerine göre DFU yapılarının güncellenme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu güncellemelerde maliyet, fiyat, marka, üretim kaynağı-ticari, fabrika gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu proje ilgili ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak DFU-SKU eşleşmesinin güncellenmesi içeren çalışmadır. | Satış verileri incelenerek DFU’ların etkinliğine ilişkin analizler oluşturulmuştur. Analizler sonucunda oluşturulan öneriler satış, kategori pazarlama ve planlama ekipleri ile paylaşılmıştır. Yapılan toplantılar ile kaldırılması, birleştirilmesi ya da yeni oluşturulması gereken DFU’lar belirlenmiştir. Yeni DFU kodlarının SAP tanımları yapılarak eski DFU’lar kaldırılmıştır. SAP’de stok kodu ve yeni DFU eşleşmeleri tanımlanmıştır. Yeni tanımlanan stok kodlarına ilişkin DFU tanımlarının güncel DFU’lar ile oluşturulması sağlanmaktadır. Periyodik olarak SAP’de tanımlı olan DFU’ların kontrolü ve tanımlanması sağlanmaktadır.
1 | Talep Yönetimi | 2 | Tahminleme | Tahmin Yeteneği | Yeni DFU Yapısı ile Modelin Eğitilmesi |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Tamamlandı | Bu proje; değişen DFU yapıları doğrultusunda tahmin modelinin yeniden eğitilmesi ve mevcut tahmin uygulamasının yeni DFU’lar ile devreye alınması çalışmalarını kapsamaktadır. | Modelin eğitilmesine yönelik çalışma takvimi ve proje adımları belirlenmiştir. Modele beslenen dış verilere ait güncel değerler oluşturulmuştur. Model eğitiminin tamamlanması ile birlikte çıkan tahmin sonuçları incelenerek, tespit edilen hatalar doğrultusunda gerekli revizyonlar yaptırılmıştır. Sonuçların raporlanmasına ilişkin isterler belirlenerek piyasa ve DFU bazlı tahmin raporları oluşturulmuştur. Tahmin sonuçlarının düzenli olarak çalıştırılarak takip edilmektedir. Tahmin metrikleri hesaplanarak düzenli takip edilmektedir. SKU seviyesindeki sonuçlar planlama süreçlerinde kullanılmaktadır.
1 | Talep Yönetimi | 2 | Tahminleme | Tahmin Yeteneği | Talep Tahmin Modelinin Oluşturulması |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 | Tamamlandı | Tahmin yetkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak tahmin veri setinin değiştirilerek müşteri siparişi, fiyat, dış veriler, bayi satış verileri gibi bilgilerin kullanılarak yeni tahmin modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. | Tahmin modelinin ve uygulamanın oluşturulmasına yönelik proje adımları tamamlanmıştır. Veri setinin analizi ve yeni tahmin modelinin tasarımı oluşturulmuştur. (6 DFU) Modelin eğitimi tamamlanarak uygulama ile devreye alınmıştır. Tahmin sonuçları yıl sonuna kadar izlenecektir.
1 | Talep Yönetimi | 2 | Tahminleme | Tahmin Yeteneği | Tahminde Müşteri, Kampanya, Teşhir Bilgilerinin Kullanımı | KS2026-18 |  |  | İptal | Müşteri: Farklı müşteri eğilimlerini katmak üzere müşteri boyutunda satış organizasyonuna ilave dağıtım kanalı ve satış grubunun eklenmesi çalışmasıdır. Kampanya: Satış tahmin modeline kampanya etkisinin eklenmesi çalışmasıdır. Teşhir: Satış tahmin modeline bayi teşhir bilgisinin eklenmesi çalışmasıdır.
1 | Talep Yönetimi | 2 | Tahminleme | Tahmin Yeteneği | Genel Talep Tahmin Modelinin Oluşturulması | KS2026-17 |  |  | İptal | Piyasa büyüklügüne bağlı olarak genel talep tahminleme modelinin oluşturulması çalışmasıdır. Öncelikle ihtiyacın hangi seviyede olduğu belirlenecek ve sonrasında Türkiye ve/veya dünya için toplam bir talep tahmin modeli çalışması yürütülecektir.
1 | Talep Yönetimi | 3 | S&OP | S&OP Olgunluğu | Tahmin Fonksiyonunun Süreçlerde Kullanımı |  | 2025-12-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | Satış tahmin fonksiyonunun şirket iş süreçlerinde kullanımı ve tahmin yetkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Tahmin sonuçlarının S&OP, BE ve bütçe çalışmalarında girdi olarak kullanılması, ilerleyen süreçlerde ise SKU seviyesinde tahminlerin yapılması ve bu tahminlerin entegre planlama sürecinde kullanılması amaçlanmaktadır. | Modelinin tekrar eğitilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sonuçlarının raporlanmasına ilişkin isterler belirlenerek piyasa ve DFU bazlı raporlar oluşturulmuştur. Tahmin sonuçlarının S&OP döngüsüne girdi olarak kullanılmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Baz tahminler piyasalar ile paylaşılarak talep zenginleştirme çalışmaları yürütülmektedir. Tahmin sonuçları düzenli olarak takip edilmektedir. Tahmin doğruluğu metriklerinin belirlenmiştir. Düzenli olarak hesaplanarak takip edilmektedir. Baz tahmin, revize baz tahmin, revize tahmin, nihai tahmin sonuçlarının ve tahmin sapmalarının görüntülenmesine ilişkin Power BI raporlama dashboardu oluşturulmuştur. SKU seviyesinde tahmin sonuçları planlama süreçlerinde kullanılmaktadır.
1 | Talep Yönetimi | 3 | S&OP | S&OP Olgunluğu | S&OP Sürecinin Gel. ve Standardizasyonu |  | 2025-05-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | S&OP sürecinin şirket genelinde standart, entegre ve sürdürülebilir hale getirilerek kültürün yayılımının sağlanması, karar alma hızının ve doğruluğunun artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. | S&OP içerik ve toplantı sistematiği oluşturulmuştur. Aylık S&OP takvimine uygun bir şekilde toplantılar gerçekleştirilerek S&OP kültürünün yayılımı sağlanmıştır. Toplantı gündeminin standartlaştırılması sağlanmıştır. Toplantı sunumları ve tutanakları düzenli bir şekilde paylaşılmaktadır. Karar, aksiyon ve sorumluluk takibi yapısı kurulmuştur. Fabrika kapalılıkları, ÇKG ve büyük tutarlı ticari alım konuları gündeme getirilerek kritik kararların verilmesi sağlanmaktadır. Standart rapor setlerinin oluşturulmuştur. | Satış ve üretim planlama ile mutabakat toplantılarının standartlaştırılması sağlanacaktır. Nihai tahmin sonucu üretim ve stok miktarları oluşturularak standart raporlar hazırlanacaktır. Finansallaştırma adımının eklenmesi ile birlikte S&OP döngüsü tamamlanacaktır.
1 | Talep Yönetimi | 3 | S&OP | S&OP Olgunluğu | Talep Optimizasyon Aracının Geliştirilmesi |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | Mevcut taleplerin karşılanmasının ötesinde, belirli müşteri-ürün gruplarına yönelik yüksek kar oluşturan çalışma şeklinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak şekilde optimizasyon aracının geliştirilmesi çalışmasıdır. Araç hat yetenekleri ve talep kısıtlarına göre maksimum kar için talep planının oluşturulmasını sağlayacaktır. | Optimizasyon modelinin oluşturulması tamamlanmıştır. Modelin çözümüne ilişkin python kodu geliştirilmiştir. Veri girişi, veri export, optimizasyon ve raporlama özellikleri eklenerek komple bir web uygulaması çözümü oluşturulmuştur. Çözüm ve uygulama Kale Masters Doğrusal Programlama eğitimi kapsamında geliştirilmiştir. | Optimizasyon için gerekli veriler oluşturularak POC çalışması yürütülecektir.
1 | Talep Yönetimi | 3 | S&OP | S&OP Tool | S&OP Talep Planlama Uyg. Geliştirilmesi | KS2026-25 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | Tamamlandı | Talep tahmin uygulamasının çıktısını kullanarak tedarik planlama adımına girdi olacak ve mutabakat sağlanmış talep değerlerinin oluşturulmasını sağlayacak talep zenginleştirme ve mutabakat uygulamasının geliştirilmesi çalışmasıdır. Tahmin sonuçlarının girdi olarak alınabildiği, belirli hiyerarşilerde düzeltme yapılabildiği, belirli kişilerin üzerinde çalışabildiği ve veri girişi yapabildiği esnek bir ortam geliştirme çalışmasıdır. Odoo platformu üzerinde In-house olarak geliştirilmektedir. | İstekler belirlenerek kavramsal tasarım dokümanı IT birimine iletilerek mutabakat sağlamıştır. İş akış dokümanı oluşturulmuştur. IT tarafından platform kararı verilmiştir. Proje planı ve backloglar oluşturulmuştur. (agile proje yönetimi) Toplam 8 sprint ile proje tamamlanmıştır. Sprint-1 kapsamında sistemsel düzenlemeler , sprint-2 kapsamında senaryo ve rollerin oluşturulması, excel ile verilerin yüklenmesi/raporlanması ve rol bazlı yetki düzenlemeleri yapılmıştır. Sprint-3 kapsamında DFU bazlı revizyonlar, katsayı ile revizyonlar ve iş akış durumunun gösterilmesi, sprint-4 kapsamında ise kullanıcı bazlı test ortamına erişim, iş akışının onaylanması ve yürütülmesi, değişiklik takibinin yapılması ve dönem bazlı kilitleme yapılmıştır. Sprint-5 ve sprint-6 kapsamında dönem bazlı kilitleme ve süreç onaylama/ilerleme adımları, tahmin karşılaştırmaları, piyasa bazında revizyonların yapılması ve yetkilendirme çalışmaları yürütülmüştür. Sprint-7 ve sprint-8 kapsamında raporlama ekranları, paralel ve sıralı çalışma modu, senaryo liste yönetimi ve revizyon geçmişi görüntüleme yapılmıştır.
1 | Talep Yönetimi | 3 | S&OP | S&OP Tool | S&OP Finansallaştırma Uyg. Geliştirilmesi | KS2026-26 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Başlamadı | S&OP süreci talep ve tedarik planlama adımlarından çıkan bilgilerin fiyat, maliyet, başta olmak üzere diğer finansal girdilerin kullanılarak tutarsal hale getirilmesi ve raporlanması çalışmasıdır. Buradan çıkan farklı senaryolar bazındaki finansalların değerlendirilmesi ile operasyonel planlara karar verilmesi sağlanacaktır. Bu çalışma In-house olarak planlanmaktadır.
1 | Talep Yönetimi | 3 | S&OP | S&OP Tool | S&OP Aracı için RFP Oluşturulması |  | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Başlamadı | Talep tahmini, talep zenginleştirme, tedarik planlama, finansallaştırma, optimizasyon özelliklerini içeren komple bir entegre planlama süreci için tool araştırmaya kaynak olacak KS ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmasıdır.
1 | Talep Yönetimi | 3 | S&OP | S&OP Tool | S&OP Aracının Geliştirilmesi (In-House) | KS2026-27 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Başlamadı | Kullanılan talep tahmin uygulaması, geliştirilmesi devam eden talep planlama uygulaması, geliştirilmesi planlanan finansallaştırma uygulaması çözümlerinin bir paket olarak birbirine bağlanmış bir ürün hale getirilmesi çalışmasıdır. In-house olarak ürünleştirme çalışmasından verim alınamaması durumunda yapılmış olan RFP çalışmasına istinaden ürün araştırılması yine bu çalışma kapsamındadır.
1 | Talep Yönetimi | 4 | Hizmet Seviyesi Yönetimi | Hizmet Seviyesi | Beklenen Hizmet Sev. Tanımlanması |  | 2025-11-01 | 2026-03-31 | İptal | TZ süreçlerinin, beklenen hizmet seviyesini karşılayacak şekilde çalışabilmesi için müşteri-ürün boyutlarında farklılaşan beklenen hizmet seviyelerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu proje ile müşteri-ürün boyutları bazında, belirlenmiş gruplar/kanallar için hizmet seviyelerinin tanımlanması amaçlamaktadır. Bu şekilde genel çalışma (standart hizmet) ve metrik takibinden, kategorize edilmiş ve tanımlanmış ihtiyaçların karşılandığı ve bunların ölçümü ile performans takibinin yapıldığı sisteme geçilebilecektir. | Hizmet seviyesinin belirlenebilmesi için çalışma yapılacak boyutlara karar verilmesi (müşteri, ürün, sipariş tipi), Bu boyutlar bazında piyasa bazlı çalışma gruplarının oluşturulması (yapı market, mağaza, bayi kanalı gibi) Müşteri, ürün ya da sipariş bazında farklılaşan hizmet seviyesini belirlemeye yardımcı olacak tanımlamaların oluşturulması (çalışılan ürünler, sipariş süreçleri, teslim/nakliye şartları, beklenen stok seviyeleri, lead time vb) | Oluşturulan gruplar için servis seviyelerinin tanımlanacaktır. Tanımlanan seviyeler için hedef çalışma şeklinin oluşturulacaktır. Gruplar bazında özelleştirilmiş metrik sistemi oluşturulacaktır.
1 | Talep Yönetimi | 4 | Hizmet Seviyesi Yönetimi | Hizmet Seviyesi | Hizmet için TZ Aks. Oluşturulması |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | İptal | Beklenen Hizmet Seviyelerinin Tanımlanması projesinde oluşturulan, kategorize edilmiş hizmet seviyesi tanımlarının, karşılanmasına yönelik olarak aksiyonların oluşturulduğu ve takibinin yapıldığı çalışmadır. |  | Tanımlanan hizmet seviyelerini sağlayacak şekilde tedarik zinciri aksiyon planları oluşturulacaktır.
1 | Talep Yönetimi | 4 | Hizmet Seviyesi Yönetimi | Hizmet Seviyesi | PI ların Oluşturulması ve Takibi |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 | İptal | Hizmet için Tedarik Zinciri Aksiyonlarının Oluşturulması projesinde oluşturulan, aksiyonların performans sonuçlarının ölçümü ve takibine yönelik çalışmaların yürütüldüğü projedir. |  | Tanımlanan hizmet seviyelerinin kontrolü amacıyla tedarik zinciri performans metriklerinin oluşturulması ve takibi sağlanacaktır.
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | S&OE Süreci | S&OE Sürecinin Tanımlanması |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | S&OE süreci, onaylanmış S&OP / Ana Üretim Planı çerçevesinde; kısa vadeli (günlük / haftalık) dönemde oluşan talep, stok ve sevkiyat sapmalarını hızlı kontrollü şekilde yönetmeyi amaçlayan, operasyonel bir karar alma sürecidir. Bu proje KS nin ihtiyaçlarına uygun S&OE sürecinin geliştirilmesi ve tanımlanması çalışmasını içermektedir. | S&OP toplantıları aylık olarak devam etmektedir. Toplantılarda stoklar, üretim planları, talep değişkenlikleri, üretim öncelikleri gibi bilgiler kontrol edilmektedir. Süreç Kapsamının ve Zaman Ufku haftalık olarak belirlendi. Kritik karar konuları tamamlandı. Roller ve sorumluluklar netleştirildi. Paylaşılacak tablolar netleştirildi. Planlama olarak güncel tutulan tablolar üzerinden veri setleri oluşturuldu. Önceliklendirme ve Karar Kurallarının oluşturuldu. Toplantı yapısı katılımcılar ve periyotları belirlendi. KPI ve Başarı Göstergeleri S&OP toplantılarında konuşulan aylık hedeflerin haftalık periyotlara bölünmüş hali olarak belirlendi. (Plana Uyum, Fazla Üretim vs.)
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | S&OE Süreci | S&OE Sürecinin Devreye Alınması |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Tamamlandı | Bu proje kapsamında; tanımlanan Sales & Operations Execution (S&OE) süreci, belirlenen kapsam, roller, veri setleri ve karar kuralları doğrultusunda operasyonel olarak devreye alınacaktır. Amaç; onaylanmış S&OP ve ana üretim planları çerçevesinde, kısa vadede (günlük / haftalık) oluşan talep, üretim, stok ve sevkiyat sapmalarını standart bir toplantı ritmi ve veri seti ile yönetmek, alınan kararların sahada fiilen uygulanmasını ve takibini sağlamaktır. | S&OE Toplantı Ritminin başlatılması (1 Nisan itibariyle başlatılmıştır.) Pilot kapsam netleştirildi. Standart veri seti ile operasyonun yürütülmesi sağlandı. Önceliklendirme ve karar kurallarının uygulanmasına başlandı. Eskalasyon Mekanizması işletilmektedir. KPI takibi ve ilk etki ölçümü ( Üretim toplantısında takip edilmektedir.) - Geri Bildirim ve iyileştirmelerin alınması devam etmektedir. - Toplantı saati ve günü konusunda değişiklikler olabilir.
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısı | Global Entegre Planlama Aracının İmplementasyonu | KS2026-27 |  |  | İptal | S&OP Aracının Geliştirilmesi (In-House) çalışmasında beklenen sonucun alınamaması durumunda hazırlanan RFP e göre global bir entegre planlama aracının tedariği ve şirkete implementasyonu çalışmasını içeren projedir.
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısı | Sipariş Önceliklendirme Optimizasyonu ve Çizelgeleme | KS2026-20 |  |  | İptal | Sipariş önceliklendirme için parametrelerin belirlenmesi, optimizasyon modelinin oluşturulması ve entegre planlama sürecine sipariş önceliklendirme fonksiyonunun entegrasyonu hedeflenmektedir.
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısı | Teyit-Termin Yapısının İyileştirilmesi | KS2026-21 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | İptal | SAP sistemi içinde saklamalı sipariş, teyit-termin gibi şirkete özel olarak oluşturulmuş ve standart akışın dışına çıkan yaklaşımlar yerine aATP gibi (Advanced Available-to-Promise) standart çözümlerin kullanımına geçilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında sipariş önceliklendirme için parametrelerin belirlenmesi, optimizasyon modelinin oluşturulması ve entegre planlama sürecine sipariş önceliklendirme fonksiyonunun entegrasyonu da hedeflenmektedir. |  | - Siparişler satış ekibi tarafından sisteme girilmektedir ancak öncelik kriterleri net tanımlı değildir. - “En çok ısrar eden müşteri” gibi subjektif kriterler ön plana çıkmakta, bu da adaletsizliğe yol açmaktadır. - Kritik müşteriler ve yüksek kârlı siparişler bazen geri planda kalabilmektedir. - Üretim hattında kapasite kullanımı, bazen düşük önemdeki siparişlere ayrılarak kârlılık ve müşteri memnuniyeti potansiyeli zayıflamaktadır. - SAP sisteminde şirkete özel oluşturulmuş saklama, teyit sistemi gibi yapılar kullanılmaktadır. Mevcut Durum Analizi: Son 6-12 aylık sipariş ve üretim verilerinin incelenmesi. Müşteri tipolojisi, sipariş kârlılık dağılımı ve teslimat performansı analizi. Önceliklendirme Kriterlerinin Belirlenmesi: İstek tarihi (zaman faktörü), Müşteri önem derecesi (A-B-C müşteri sınıflaması), Sipariş toplam brüt kârı, (Opsiyonel) Stratejik müşteri/ürün önceliği Sıralama Algoritmasının Geliştirilmesi: Kriterlere ağırlık puanları atanması, (ör. %40 istek tarihi, %30 müşteri önemi, %30 brüt kâr), ERP üzerinde siparişlerin otomatik skorlanması. Pilot Çalışma: Belirli bir ürün hattında yeni sistemin test edilmesi., Sonuçların müşteri memnuniyeti ve kârlılık açısından ölçülmesi. Sistemin Yaygınlaştırılması: Tüm ürün gruplarında uygulanması. Satış ve planlama ekibi için süreç eğitimleri
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısı | SLAB Kapasite Kullanım Artırma ve Setup Azaltma Projesi |  | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Tamamlandı | Bu proje büyük ebat üretimi yapan SLAB de, makine, işgücü ve vardiya kapasitesinin daha doğru şekilde modellenmesi için yapıldı. Setup zamanlarının azaltılarak aynı şartlar altında daha fazla kapasite kullanılması amaçlandı. Mevcut durumda yanlış sıralama, sipariş dağınıklığı ve işgücü kayıpları nedeniyle kullanılamayan veya verimsiz kullanılan kapasite vardır. Siparişlerin dağılımına göre 3 farklı ebat, 2-3 farklı kalınlık, 5-6 farklı masse tipi ve ayrıca birçok farklı dijital uygulama ile çalışılmaktadır. Bu nedenlerle her üretim değişiminde fazla üretim ve büyük lot üretimleri mecburdu. | Belirlenen kısıtlara göre optimum kapasite kullanımı için görsel matris hazırlanmıştır. Bu fabrikalar özelinde satış bütçeleri bazında üretim gereken ebatlar ve SKU lar belirlendi. Uygulama şartları ve ebat, masse değişimleri gözönünde bulundurularak yıllık bazda hafta hafta hangi üretimlerin yapılacağı belirlendi. Bu ebat x hafta(yıl) matrisi ilgili birimlerle paylaşıldı ve üretimlerin bundan sonra bu master plana uygun şekilde yapılacağı bildirildi. SLAB ürün ailesinde pilot çalışma yapılmıştır. Yaygınlaştırma ve sürdürebilirlik planı hazırlanacaktır. Satış ve ilgili birimlerin daha sık bilgilendirilmesi yapılmalıdır. Siparişler düzenli olarak kontrol edilip, ilgili döneme yönlendirilmelidir. | Tüm SKM fabrikaları içinde uygulanabilir hale gelmesi için proje devam etmektedir.
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısı | SKM Kaba Kapasite Görsel Planlama Projesi |  | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Tamamlandı | Tüm SKM için fabrika ve ebat bazında bütçe, üretim, fiili plan, hat doluluk gibi tüm verilerin tek bir görsel üzerinden takip edilmesi amaçlandı. Mevcut durumda analiz ve genel kaba kapasite için 4-5 farklı rapora bakıp yorum yapmak ve aksiyon almak gerekirken, merkezileştirerek tek bir yerden herkes için anlaşılabilir ve yorumlanabilir hale getirilmesi için görselleştirildi. | Tüm verilerin tek bir excel sayfasında toplanması sağlandı. Bir yıl boyunca haftalık alanlara bölündü. Her hafta hangi ürün bütçelendi işaretlendi. Fiili üretim planları dosyaya işlendi. Bütçe kapalılıkları ve fiili kapalılıklar gösterildi. Hat dolulukları fiili olarak gösterildi.
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısı | OEM Üretim Planlama Takip Sisteminin Geliştirilmesi |  | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Tamamlandı | OEM üretim süreçlerinde planlama, sipariş takibi, termin yönetimi ve kapasite kontrolünün daha etkin yürütülmesi amacıyla mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve merkezi bir Üretim Planlama Takip Sistemi kurulması hedeflenmiştir. Bu proje ile; Üretim planlarının daha şeffaf ve anlık izlenebilir hale getirilmesi, OEM siparişlerinin termin uyumunun artırılması, Kapasite, malzeme ve iş gücü kullanımının optimum seviyeye çekilmesi, Manuel takip süreçlerinden kaynaklı hata ve gecikmelerin azaltılması, Tüm paydaşlar için tek bir veri kaynağı (single source of truth) oluşturulması amaçlanmaktadır. | Mevcut OEM üretim planlama ve takip süreçlerinin analizi ve haritalandırılması yapıldı. Kullanılan sistemler (ERP, Excel vb.) arasında veri akışlarının incelenmesi ve eksik noktaların tespit edildi. Kritik KPI’lar belirlendi. Kullanıcı ihtiyaçlarının toplanması (planlama, üretim, lojistik ekipleri) İlk versiyon için sistem gereksinimlerinin dokümante edilmesi tamamlandı. Dashboard ve raporlama yapısı için taslak ekranları oluşturuldu. Pilot veri seti ile örnek takip tablolar hazırlandı. Anlık takip ekranlarının geliştirilmesi Gecikme uyarıları OEM sipariş bazlı takip için standart veri yapısı oluşturuldu.
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısı | Stok Aşım Uyarı Sistemi Projesi |  | 2026-09-01 | 30/11/2026 | Devam Ediyor | Üretim Planlama süreçlerinde tüm ürünlerin stok seviyeleri belirlenen maksimum stok limitlerinin üzerine çıkabilmektedir. Bu durum fazla üretim, gereksiz stok maliyeti, depo alanı kaybı ve işletme sermayesinin verimsiz kullanımına neden olmaktadır.. Bu proje kapsamında ERP sisteminden stok, üretim ve planlama verileri alınarak tüm ürünlerin güncel stok seviyeleri günlük olarak kontrol edilecektir. Geliştirilecek sistem, ürün bazında tanımlı maksimum stok seviyeleri ile mevcut stok miktarlarını karşılaştıracak, limit aşımı olan ürünleri tespit edecek ve ilgili ekipleri otomatik olarak bilgilendirecektir. Oluşturulacak bu sistem sayesinde manuel rapor kontrol süreçleri ortadan kaldırılarak erken aksiyon alınması, fazla üretimin önlenmesi ve stok seviyelerinin hedeflenen aralıkta tutulması amaçlanmaktadır.. Beklenen Kazanımlar. Maksimum stok aşımı tespit süresinde %90'a varan azalma. Manuel rapor hazırlama süresinde azalma. Fazla üretim kaynaklı stok maliyetlerinin düşürülmesi. Planlama kararlarının daha proaktif yönetilmesi. Stok devir hızının artırılması. Üretim ve depo kapasitesinin daha verimli kullanılması. Başarı Kriteri: Maksimum stok seviyesini aşan tüm ürünlerin günlük olarak otomatik tespit edilmesi ve ilgili aksiyon sahiplerine zamanında bildirilmesi. | 1. Süreç Analizi Mevcut stok kontrol süreci incelendi. Manuel takip edilen raporlar değerlendirildi. Maksimum stok takibi yapılan ürün grupları belirlendi. 2. Gereksinimlerin Belirlenmesi Kontrol edilecek veri kaynakları tanımlandı. ERP sisteminden çekilecek alanlar belirlendi. Malzeme kodu Malzeme açıklaması Mevcut stok miktarı Maksimum stok seviyesi Planlı üretim miktarı Açık sipariş miktarı 3. İş Kuralı Tasarımı Maksimum stok hesaplama mantığı oluşturuldu. Aşım kriterleri tanımlandı. Kritik eşik ve tolerans seviyeleri belirlendi. 4. Sistem Tasarım Çalışması Veri çekme akışı tasarlandı. Kontrol algoritması oluşturuldu. Bildirim ve raporlama senaryoları belirlendi. | 1. ERP Veri Entegrasyonunun Tamamlanması ERP sisteminden otomatik veri çekilmesi. Veri doğrulama kontrollerinin eklenmesi. 2. Sistem Geliştirme Çalışmaları Günlük tetikleme mekanizmasının kurulması. Ürün bazında stok kontrol modülünün geliştirilmesi. Stok aşımı hesaplama algoritmasının entegrasyonu. 3. Otomatik Bildirim Yapısının Kurulması Kritik ürünlerin e-posta ile bildirilmesi. Planlama ekibine günlük özet rapor gönderilmesi. Bölüm yöneticilerine haftalık durum raporu oluşturulması. 4. Dashboard ve Raporlama Aşım yaşanan ürün listesinin oluşturulması. Ürün bazında stok trendlerinin görüntülenmesi. Aksiyon takibi için KPI ekranlarının hazırlanması. 5. Test ve Doğrulama Pilot ürün grubu üzerinde test yapılması. Sonuçların manuel kontroller ile karşılaştırılması. Hata senaryolarının doğrulanması. 6. Canlı Kullanıma Geçiş sisteminin üretim ortamına alınması. Kullanıcı eğitimlerinin tamamlanması. Performans takibinin başlatılması.
2 | Planlama | 1 | Entegre Planlama | Entegre Planlama Yapısı | TZY Planlama Power BI Dashboard |  | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Devam Ediyor | TZY Planlama Power BI Dashboard projesinin amacı, üretim planlama süreçlerinde kullanılan Bütçe-Fiili Üretim, Kapasite Kullanımı, Fabrika Doluluk, Fazla Üretimler, Plana Uyum, Teyitsiz Siparişler, Stok Analizleri ve Müşteri bazlı raporların tek bir platform üzerinde birleştirilmesidir. Bu proje ile farklı kaynaklardan manuel olarak takip edilen veriler merkezi bir veri modeli altında toplanacak, yöneticilerin ve planlama ekiplerinin operasyonel performansı gerçek zamanlı izleyebilmesi sağlanacaktır. Dashboard; karar alma süreçlerini hızlandıracak, raporlama sürelerini azaltacak ve üretim planlama süreçlerinde görünürlüğü artıracaktır. Beklenen Kazanımlar Raporlama sürelerinde azalma Üretim planlama süreçlerinde görünürlük artışı Kapasite kullanımının etkin yönetimi Fazla üretimlerin azaltılması Stok seviyelerinin daha etkin kontrolü Yönetim karar süreçlerinin hızlandırılması Tek ekran üzerinden tüm planlama raporlarına erişim sağlanması Veri odaklı karar alma kültürünün desteklenmesi | 1. İş İhtiyaçlarının Analiz Edilmesi ,Üretim planlama süreçlerinin incelenmesi, Kullanıcı beklentilerinin belirlenmesi ,Mevcut raporların envanter çalışmasının yapılması ,Kritik KPI'ların belirlenmesi 2. Dashboard Kapsamının Belirlenmesi Yönetim ekranlarının tanımlanması, Operasyonel raporların kategorize edilmesi ,Kullanıcı bazlı görünüm ihtiyaçlarının belirlenmesi 3. Veri Kaynaklarının Tespiti SAP veri kaynaklarının belirlenmesi, Excel ve yardımcı veri setlerinin tanımlanması Veri sahiplerinin belirlenmesi 4. Tasarım Çalışmaları Dashboard menü yapısının oluşturulması Navigasyon tasarımının hazırlanması ,Sayfa hiyerarşisinin tanımlanması, 5. KPI ve Rapor Tanımları, Bütçe-Fiili Üretim KPI'ları, Kapasite Kullanım KPI'ları, Fabrika Doluluk KPI'ları, Fazla Üretim KPI'ları, Sipariş Yönetimi KPI'ları, Stok ve Malzeme KPI'ları | Faz 1: Veri Hazırlık ve Modelleme , Veri kaynaklarının entegrasyonu, Veri modeli ve ilişkilerin oluşturulması, KPI ve analiz hesaplamalarının geliştirilmesi Faz 2: Dashboard Geliştirme, Yönetici Özeti Dashboard, Üretim Planlama Dashboard, Sipariş Yönetimi Dashboard, Stok ve Malzeme Dashboard Faz 3: Test ve Doğrulama, KPI ve veri doğruluk kontrolleri, Kullanıcı kabul testleri, Performans ve optimizasyon çalışmaları Faz 4: Canlıya Geçiş, Power BI Service yayınlama ve yetkilendirme, Kullanıcı eğitimleri ve dokümantasyon,
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | Envanter ve Planlama Str. Uygulanması | KS2026-22 | 2025-07-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | Tüm ürün gruplarında beklenen müşteri hizmet seviyelerini sağlamak ve stok seviyelerini optimize etmek amacıyla ürünlerin üretim periyot ve stok seviyelerinin belirlenmesi ve bu kurallara uygun şekilde yönetilmesi yaklaşımıdır. Tanımlı hizmet seviyelerini sağlamak, üretim verimliliğini artırmak (setup maliyetleri) ve doğru bir stok yönetimi yapabilmek için planlama sürecinde, planlama stratejileri yapısının devreye alınması bu proje kapsamında sağlanacaktır. | - SKM, Banyo, Vitrifiye ürün grupları için gerekli veriler hazırlanarak Planlama Stratejileri belirlenmiştir. - Belirlenen stratejiler pazarlama ve satış ile paylaşılmıştır. - Stok seviyelerinin takibi yapılarak azaltılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve uygulamaya alınması MTO-APB ürün gruplarında yer alan özel müşteriler için yapılan ESM altı üretimlerde yaklaşımın nasıl olacağına karar verilmiştir. - Pazarlama ve Satış ile mutabık kalındıktan sonra sistemsel tanımlamalar yapıldı.
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | Planlama Str. Güncelleme Yazılımı Geliştirilmesi | KS2026-19 |  |  | İptal | Belirli veriler kullanılarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda ve yine belirli kurallara göre olarak yapılan ürünlerinlerin planlama strateji gruplarının belirlenmesi sürecinin bir tool a aktarılarak otomatik olarak yapılması çalışmasıdır.
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | KBY Verisi Planlama Entegrasyonu | KS2026-13 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Tamamlandı | Bu çalışma ile planlama sürecine şirket içindeki bilgilere ilave olarak, bayi ağımızdaki KS ürünleri satış ve stok bilgilerinin de eklenerek planlama sürecinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. - Mevcut durumda KBY verileri üretim planlama ve stok yönetimine bir girdi sağlamamaktadır. - Nihai pazar talepleri belirlenememektedir, talep görünürlüğü düşük seviyededir. - Satış siparişleri baz alınarak üretim yapıldığında, bayi deposunda zaten stok olsa bile fabrika tekrar üretim yapmaktadır. Bu durum talep şişirmesine (artificial demand) yol açmaktadır. Gerçekte tüketim düşükken üretimin yüksek planlanmasına neden olmaktadır. - Fabrika ve bayi depolarında çifte stok oluşmaktadır bu da finansman yükü, yüksek stok taşıma maliyeti ve olası değer kayıplarına (moda/renk/serilerde eskime) neden olmaktadır. - Bayide stok fazlası olmasına rağmen müşteriye ulaşmayan ürünler nedeniyle yanlış planlama kaynaklı eksiklik yaşanabilir. Diğer yandan düşük talebi olan ürünlerde stok yığılır, bayi nakit döngüsü bozulabilir. - KBY lerin yaptıkları fiili satışlar üzerinden oluşturulacak stok seviyeleri belirlenip, Çekme Sistemiyle birlikte 2 farklı seviye ve kontrol mekanizması oluşturulabilir. - Fabrika Depolarındaki DFU bazlı stok seviyelerinde düşüş yaşanır. - Bu sayede hem satış verileri hem de pazarın gerçek tüketim hızı görülebilir, “fazla sipariş – düşük tüketim” dengesizlikleri önlenir. - Stokların görünürlüğü sayesinde üretim planı daha proaktif yapılır. - Stok Optimizasyonu sağlanır. Hem fabrika hem de bayi depoları birlikte değerlendirildiğinde, toplam stok seviyeleri optimumda tutulur. - Gereksiz üretim ve depolama maliyetleri azalır, nakit akışı iyileşir. - Bayilerin doğru ürünü bulundurması, müşteri memnuniyetini arttırır. | Bayi stoklarının sistemden çekilip takip edilmesi, talep ve planlama yönetimine girdi oluşturması sağlanmıştır. Bayi stoklarının güncel doğruluğu kontrol edilmiştir. %100 doğru olmadığı görülmüştür. Bayi stok ve satışları değerlendirilip, bayi ve bölge bazlı analizler hazırlandı. Bu veri de planlama stratejilerine uygun hazırlanan üretim planlarına girdi sağlayacak hale getirilmiştir.
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | SSG Ürün Grubu Postponement Uygulaması |  | 2026-01-01 | 2026-09-30 | İptal | Postponement, ürünün üretim veya dağıtım sürecinde son aşamalarını müşteri talebi kesinleşene kadar erteleyerek hem maliyet avantajı hem de talep esnekliği kazandırmak için uygulanan bir stok yönetim şeklidir. Stoğa ya da siparişe üretim yaptığımız tüm ürünlerde kutu, yardımcı malzemeler (taharet musluğu, kullanım kılavuzu, S kada vs.) seramik parçalar ile birlikte stoklanmaktadır. Bu da; Yüksek Stok Maliyeti Stok Fazlası ve Hurda Riski Kutu değişim ve elleçleme maliyetleri Esneklik Kaybı Kapitalin Bağlanması (Nakit akışa olumsuz etki) Lojistik Zorlukları gibi zorluklara neden olmaktadır. Üretilen tüm ürünlerin kutusuz ve ürün ağacındaki yardımcı malzemeler olmadan stoklanması ve sevk öncesinde kutulama ve yardımcı malzemelerin ilave edilip sevk edilmesinin sağlanması. Malzeme ambarı ve sevk öncesi hazırlık alanında oluşturulacak süpermarketler sayesinde malzeme stokları kanban kartlarıyla kontrol edilecek. Bu sayede sağlanacak avantajlar; Modüler yaklaşım Talep bazlı sonlandırma (MTO / ATO) Assemble-to-Order Esnek Kapasite Yönetimi Bilgi Teknolojilerinden yararlanmak Müşteri yakınında sonlandırma (Ürünün son haline sevke en yakın zamanda getirme) | - Tüm mamullerin ürün ağaçları incelendi ve ürün ağacındaki seramik harici yardımcı malzemeler belirlendi. Adetsel ve tutarsal analizleri yapıldı. - Açık sahada stoklanan kutulu mamullerin geçtiğimiz döneme dair (yıllık) yeniden elleçleme maliyetleri çıkartıldı. - Mamul sevk miktarlarına göre projeye dahil olacak ürünlerin yardımcı malzemelerinin, malzeme depo ve kalite ayrımda tutulması gereken stok seviyeleri belirlendi. - Mamul ürünlerin yardımcı malzeme olmadan stoklanması için alternatif stoklama yöntemi için kafes tip aparatlar incelendi.Maliyet ve kullanım şekline göre alternatifler oluşturuldu. | - Mamul ambarda sevk miktarlarına uygun olacak şekilde U-Tipi paketleme alanı oluşturulacaktır. - Sevk miktarlarına göre işgücü, ekipman ihtiyacı ve atölye tasarımı çalışılacaktır.
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | SFX Numune Hazırlama Süreç İyileştirme |  | 2026-01-01 | 2026-06-19 | Tamamlandı | Sinterflex üretim hatlarında yapılan teknoloji ve üretim malzemesi değişiklikleri sonucunda ürün şablonları revizyon yapılmıştır. Mevcut numune stoğunun eski şablonlardan oluşması nedeniyle, güncel üretimlerle numune deposundaki ürünler arasında görsel ve teknik farklılıklar meydana gelmiştir. Bununla birlikte slab üretimlerinde numune ebadının 20x40 olarak belirlenmesi ile, büyük ebat ürün gruplarında iki farklı numune ölçüsünün (25x50-20x40) kullanılmasına neden olmuş ve numune yönetim sürecinde karmaşa oluşturmuştur.Bu kapsamda proje ile;Mevcut Sinterflex numune stoklarının tamamının kontrol edilmesi,Güncel şablonlara uygun olmayan ürünlerin ayrıştırılması,Şablonu uygun olan 25x50 ürünlerin 20x40 ebada dönüştürülmesi,Numune depo standardizasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. | Teşhir depoda bulunan 25x50 ebatlı numune stokları toplanarak Sinterflex fabrikasına transfer edildi. Sinterflex Kalite Kontrol birimi tarafından tüm numunelerin şablon uygunluk kontrolleri gerçekleştirildi. Güncel üretim şablonlarına uygun olmayan ve UD durumundaki ürünler etiketlenerek ayrıştırıldı. Şablonu uygun olan 25x50 numuneler KS kesme hattına sevk edilerek 20x40 ebada dönüştürüldü. Güncel şablonda 20x40 numune stoğu bulunmayan ürünler için üretim planlaması yapılarak stok tamamlandı. Dönüştürülen ve yeni üretilen numunelerin depo girişleri gerçekleştirilerek standart numune yapısı oluşturuldu. Güncel üretimi temsil eden numune stoğu standart 20x40 ebatta oluşturulmuştur. Üretimde yeni şablon açılırken numunelendirme yapılmış ürün bilgisine anlık ulaşmak mümkün hale getirilmiştir. Uygun olmayan şablon ile numunelendirme kaynaklı müşteri şikayetlerine karşı önlem alınmıştır. Numune stoğu eksik olan ürünlerin üretimi devam etmektedir.
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | Büyük Ebat Ürünlerde Binder-Numune Kesim Sürecinin Merkezileştirilmesi |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Tamamlandı | Büyük ebatlı Sinterflex SüperA ve Slab ürünlerin binder ve numune kesimleri için kullanılan ara ebat kesim işleminin ortadan kaldırılması; tüm kesim operasyonlarının kesme hatlarında tek merkezden gerçekleştirilerek süreçlerin yalınlaştırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve kalite ile iş güvenliğinin artırılması. Binder ve numune taleplerinde Slab,SüperA ve Sinterfelx ürünler için Sinterflex üretim hattında, ara ebat kesim işlemi yapılmaktadır. Bu işlem ek fiziki operasyonlar ve kayıt süreçleri oluşturmaktadır. Ürünler farklı hatlar arasında taşındığı için ek nakliye maliyetleri oluşmaktadır. Yükleme-boşaltma operasyonları iş güvenliği risklerini artırmaktadır. Süreçte birden fazla temas noktası kalite problemlerine neden olabilmektedir. | Tüm operasyonların tek merkezden yönetilmesi kararı alındı. Kesme makinaları tek çatı altında fiziki olarak toplandı. Çalışma için gerekli tesisat ve altyapı hazırlandı. Küçük ebat ürün tedarik süresinin iyileştirilmesi : Fiili 14 gün, Hedef : 7 gün Sinterflex hatların yoğunluluğunun azaltılması planlandı. Küçük ebat kesim firelerinde iyileşme : Fiili %9 , Hedef : %5 KS Kesme hatlarındaki boş kapasitenin kullanılması hedeflendi
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | MİP Sürecinin Geliştirilmesi |  | 2025-08-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Şirketin üretim süreçlerinde kullanılan Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sisteminin mevcut yapısını analiz ederek daha etkin, esnek ve verimli bir planlama mekanizması oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında; talep tahminleri, stok seviyeleri, satın alma siparişleri ve üretim planları arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece, doğru malzemenin doğru zamanda ve doğru miktarda temin edilmesi sağlanarak maliyetlerin azaltılması, stok devir hızının artırılması ve müşteri teslim sürelerinin iyileştirilmesi planlanmaktadır. | MRP üzerinden oluşan ihtiyaç sinyalleri düzenli olarak analiz edilerek satınalma ve tedarik planlama süreçlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Sistem tarafından oluşan SAT kayıtları; mevcut stok, tüketim hareketleri, açık siparişler ve üretim planı birlikte değerlendirilerek aksiyona dönüştürülmektedir. Açık SAS ve SAT kayıtları haftalık olarak raporlanmakta, geçmiş tarihli kayıtlar için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. MİP sürecinin sağlıklı çalışmasını desteklemek amacıyla geçmiş tarihli açık rezervasyonlar kapatılmış ve düzenli kontrol yapısı oluşturulmuştur. Malzeme ve aramamül kodları için ABC & XYZ sınıflandırmaları oluşturulmuş ve aylık güncelleme süreci devreye alınmıştır. KS01 & KS02 kapsamındaki SKU’ların yaklaşık %30’u için emniyet stok seviyeleri tanımlanmıştır. Emniyet stoğu çalışmalarında tüketim frekansı ile min–max değerlerin dikkate alındığı dinamik hesaplama yaklaşımı oluşturulmuştur. 180+ stok yaşına sahip malzemeler için kırılım analizleri hazırlanmış ve düzenli takip yapısı oluşturulmuştur. Stok tutarı ile tüketim ilişkisini izlemeye yönelik analizler yapılarak stok yeterlilik seviyelerinin görünürlüğü artırılmıştır. MRP etkinliğini artırmak amacıyla öncelikli malzeme grupları belirlenmiş; Bilgisayar & Ofis, Gıda, Temizlik, Boyalar ve Metal Sarf malzemelerinde tüketim, stok hareketleri ve ihtiyaç oluşum süreçleri analiz edilmeye başlanmıştır. MİP sürecinin performansı; stok devir hızı, stok doğruluğu, stok yaşlandırma ve teslimat performansı gibi KPI’lar üzerinden takip edilmektedir. | KS01 & KS02 kapsamında emniyet stoğu tanımlanan SKU oranının artırılması ve uygulamanın daha geniş malzeme gruplarına yaygınlaştırılması. Dinamik emniyet stoğu ve min–max yönetim yapısının standartlaştırılarak sistemsel hale getirilmesi. Belirlenen öncelikli malzeme gruplarında yapılan analizler doğrultusunda MRP parametrelerinin ve ihtiyaç oluşturma yapısının iyileştirilmesi. MRP sinyal kalitesini artırmak amacıyla tüketim frekansı, geçmiş tüketim, stok seviyesi ve ihtiyaç yapısının daha etkin şekilde sisteme dahil edilmesi. Stok tutarı ile tüketim ilişkisine göre optimum stok / yeterlilik seviyelerinin malzeme grubu bazında belirlenmesi. Ürün ağaçlarının haftalık olarak otomatik mail ile paylaşılmasına yönelik SAP-Mail yapısının devreye alınması. MRP, stok, açık sipariş ve üretim planı bilgilerinin mümkün olduğunca tek bir izleme ve karar destek yapısında birleştirilmesi.
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | SAP QM Kapsamında SKT Uyarı ve FIFO Kontrol Projesi |  | 2026-06-08 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | QM kapsamında takip edilen malzemelerde SKT (Son Kullanma Tarihi) ve lot yönetiminin sistemsel olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda SKT uyarı mekanizmalarının oluşturulması, FIFO/SKT-FIFO kontrollerinin değerlendirilmesi ve lot bazlı çıkış süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Mevcut Durum : QM kapsamında takip edilen malzemelerde Son Kullanma Tarihi (SKT) bilgisi SAP sisteminde tutulabilmektedir. Ancak SKT'si geçmiş veya yaklaşan lotlar için sistemsel bir uyarı mekanizması bulunmamaktadır. Ayrıca aynı malzemeye ait birden fazla lot bulunduğunda, ambar çıkışlarında kullanıcı istediği lottan çıkış yapabilmektedir. Bu durum eski lotların stokta beklemesine, FIFO disiplininin bozulmasına ve son kullanma tarihi kaynaklı stok risklerinin oluşmasına neden olmaktadır. | Mevcut QM süreçleri ve lot yönetim yapısı analiz edildi. SKT kaynaklı riskler ve FIFO uygulamalarındaki eksiklikler değerlendirildi. ARGE ve IT ekipleri ile mevcut sistem altyapısı görüşüldü. SKT uyarı mekanizmaları ve lot bazlı FIFO/SKT-FIFO kontrol alternatifleri değerlendirildi. İlgili süreçlerin sistemsel olarak yönetilebilmesi amacıyla IT geliştirme talebi açıldı. Kontrol kapsamına alınması planlanan çıkış hareketleri belirlendi (311, 312, Z03, Z04, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z37, Z38, 201, 202, 261, 262, 601, 602, 961, 962, 965, 966). 230027 nolu IT talebi ile "SAP QM Kapsamında SKT Uyarı ve FIFO Kontrol Geliştirmesi" çalışması başlatılmıştır. | QM malzemeleri için SKT yönetim standardının oluşturulması SKT ve lot bazlı stok görünürlüğünün artırılması Kritik stok risklerinin sistemsel olarak izlenebilir hale getirilmesi FIFO / SKT-FIFO iş kurallarının tanımlanması SKT uyarı ve alarm mekanizmalarının tasarlanması Lot bazlı çıkış kontrollerinin süreçlere entegre edilmesi SAP QM süreçlerinde gerekli sistem geliştirmelerinin hayata geçirilmesi Pilot uygulama ile çözümün doğrulanması Sürecin ilgili malzeme gruplarına yaygınlaştırılması Performans göstergeleri ve takip raporlarının oluşturulması Kullanıcı adaptasyonu ve süreç sürdürülebilirliğinin sağlanması
2 | Planlama | 3 | Malzeme Depo Yönetimi | Malzeme Depolama Süreci | Ambalaj Mal. Depolamasının İyileştirilmesi |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Tamamlandı | Ambalaj Malzemeleri Depolamasının İyileştirilmesi Projesi; üretimde kullanılan ambalaj malzemelerinin depolanması, stoklanması ve hatlara beslenmesi süreçlerinin daha düzenli, izlenebilir ve verimli hale getirilmesini amaçlayan operasyonel bir iyileştirme çalışmasıdır. Bu proje ile; farklı tipteki ambalaj malzemelerinin mevcut depolama alanlarında yarattığı karmaşa, stok doğruluğu sorunları ve üretim besleme riskleri ortadan kaldırılarak, standart, sürdürülebilir ve güvenli bir depolama yapısı kurulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; ambalaj malzemelerinin depolama alanları, yerleşim düzeni, stok takibi ve hat besleme yöntemleri detaylı olarak analiz edilerek; alan kullanımını optimize eden, malzeme bulunurluğunu artıran ve üretim akışını kesintiye uğratmayacak bir depo yapısı tasarlanacaktır. | Ambalaj malzemeleri kutular grubu için hareket yapılarına göre ayrıştırılarak 16 farklı raf alanı tanımlanmış ve depolama düzeni yeniden yapılandırılmıştır. Raflarda bulunan malzemeler Mobil App ile entegre edilerek anlık erişim ve takip yapısı oluşturulmuş, sistem operasyon ihtiyaçlarına göre revize edilmektedir. Üretimde kullanılan ambalaj malzemeleri ihtiyaçları aylık üretim planları incelenerek tespit edilmektedir. Kullanılan malzemelerin sıklığına göre belirlenen bazı ambalaj malzemeleri oluşturulan stok seviyeleriyle stok kontrolü yapılmaktadır. Ambalaj Malzemelerinin Sınıflandırılması tamamlanmıştır. Hedef Depo Yerleşim ve Alan Optimizasyonu tamamlanmıştır. Lokasyon, Etiketleme ve Görsel Yönetim %70 i tamamlanmıştır. Üretim Hatlarına Besleme Sürecinin İyileştirilmesi devam etmektedir. İş Güvenliği ve Depo Düzeni İyileştirmeleri tamamlanmıştır. Eğitim, Dokümantasyon ve Standartlaştırma tamamlanmıştır. Pilot Uygulama ve Yaygınlaştırma devam etmektedir. KPI Takibi ve Süreç Stabilizasyonu devam etmektedir. Ambalaj malzemeleri için mevcut fiziksel depolama alanı yetersiz kalmaktadır. Artan hacim ve çeşitlilik dikkate alınarak, daha verimli yerleşim ve ilave alan ihtiyacının değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. KPI Set; Stok doğruluğu, Malzeme bulunurluk,Hat besleme, Yetersizlik, 180+% , Adresleme şeklinde yapılandırılmaya çalışılıyor.
2 | Planlama | 3 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | Stok Verimliliği ve Yaşlı Stok Yönetimi Geliştirme |  | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Tamamlandı | Bu proje; işletme genelindeki stok yapısının daha etkin, sürdürülebilir ve yönetilebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Özellikle 180+ yaşlı stokların azaltılması, stok hareketliliğinin artırılması ve atıl malzeme oluşumunun önlenmesine odaklanılacaktır. Proje kapsamında; stok yaş analizleri, tüketim hareketleri, satın alma davranışları, emniyet stokları, açık SAT/SAS süreçleri ve malzeme kullanım alışkanlıkları düzenli olarak değerlendirilecektir. Ayrıca kullanılmayan veya düşük hareketli malzemeler için kullanım, transfer, iade, satış ve bertaraf alternatifleri analiz edilerek aksiyon planları oluşturulacaktır. | Power BI 180+ yaşlı stoklara ait düzenli yaş analiz raporları oluşturulmuş ve aylık takip yapısı devreye alınmıştır. Malzeme bazlı son tüketim, son satın alma ve hareket analizleri için SAP 'de Stok Etkinlik Raporu tasarlanmıştır ve ilgililerle(üretim/bakım/satınalma dep.) paylaşılmıştır. Kullanımı olmayan ve düşük hareketli malzemeler için aksiyon takip listeleri oluşturulmuştur. Açık SAT ve SAS süreçleri analiz edilerek geçmiş tarihli kayıtların kapatılması için takip mekanizması kurulmuştur. Emniyet stokları belirli malzeme grupları için tanımlanmış ve düzenli takip edilmeye başlanmıştır. Stok bölünmesine neden olan mükerrer malzeme kodları için inceleme çalışmaları yapılmıştır. Belirli malzeme gruplarında kullanılmayan kodların pasiflenmesi sağlanmıştır. Yaşlı stokların kullanım, transfer, iade, satış ve bertaraf süreçleri için ilgili ekiplerle aksiyon çalışmaları başlatılmıştır. ABC & XYZ analizleri revize edilerek stok önceliklendirme yapısı güncellenmiştir. Düşük hareketli ve atıl stoklar için aksiyon yönetim sürecinin standardize edilmiştir. Açık SAT ve SAS süreçleri için otomatik takip ve uyarı mekanizmasının geliştirilmiştir. Yaşlı stoklar için satış, iade ve bertaraf süreçlerinin hızlandırılmıştır. Akrilik yarı mamullerin bertaraf edilmesi konusu ile ilgili gereken aksiyon alınmıştır. Satın alma süreçlerinde ihtiyaç fazlası stok oluşumunu önleyecek kontrol yapılarının geliştirilmesi Depo ve planlama ekipleri için stok verimliliği odaklı süreç eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | Akıllı Görsel Eşleştirme ile Stok Optimizasyonu |  | 2025-09-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | İşletmede kullanılan malzemelere ait görsellerin dijital bir arşiv altında toplanarak envanter yönetim süreçlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır. Görsel arama ve akıllı eşleştirme teknolojileri sayesinde, benzer ve mükerrer malzeme kodlarının tespiti, doğru malzeme seçiminin desteklenmesi ve stok yapısının sadeleştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında; malzemelerin görsel kimliklendirilmesi, merkezi bir veri yapısında yönetilmesi ve ilgili sistemlerle entegre edilmesi sağlanarak, stok doğruluğu artırılacak, satın alma ve planlama süreçleri daha etkin hale getirilecek ve gereksiz stok oluşumu azaltılacaktır. | Referans görsel veri tabanı oluşturuldu ve genişletildi. Başlangıçta yaklaşık 2.088 görsel ile oluşturulan havuz, yaklaşık 3.309 görsel seviyesine çıkarıldı. Yüklenen görsellerin mevcut malzeme referanslarıyla karşılaştırılarak en yakın sonuçların kullanıcıya sunulması sağlandı. Uygulama kurumsal erişime açıldı. SKU MATCH AI, PortaKale → Kaleseramik → Yapay Zeka Uygulamaları üzerinden kullanıcıların erişimine sunuldu. Kullanımı ve kullanıcı adaptasyonunu ölçmek amacıyla raporlama altyapısı oluşturuldu. Mükerrer ve atıl malzeme kodlarının tespitine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 600 mükerrer/atıl kod üzerinde temizlik ve değerlendirme çalışması yapıldı. 180+ stokların azaltılmasına katkı sağlandı. Projenin ilk dört aylık döneminde ilgili SKU’larda yaklaşık %12 iyileşme elde edildi. Yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında tanıtım videosu hazırlandı ve yemekhane ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Projenin geliştirme yol haritası oluşturuldu. Raporlama, mobil kullanım, stok/ambar entegrasyonu ve yönetim fonksiyonlarını kapsayan sonraki fazlar tanımlandı. | Malzeme tanımlarının sisteme eklenmesi: Görsel eşleşme sonuçlarının malzeme adı ve açıklamasıyla desteklenmesi. Malzeme barkodlarının eklenmesi: Barkod üzerinden hızlı doğrulama ve malzeme erişiminin sağlanması. 360° ürün/video görsellerinin kullanılması: Malzemenin farklı açılardan tanınabilirliğinin ve eşleşme doğruluğunun artırılması. Görsel veri tabanının genişletilmesi: Referans görsel sayısının artırılarak daha fazla malzemenin kapsama alınması. Mobil kullanımın geliştirilmesi: Depo ve saha çalışanlarının telefon/tablet üzerinden doğrudan fotoğraf ile arama yapabilmesi. Stok ve ambar bilgilerinin entegrasyonu: Eşleşen malzemenin mevcut stok miktarı ve depo/lokasyon bilgisinin gösterilmesi. Eşleşme doğruluğunun geliştirilmesi: Kullanıcı geri bildirimleri ve kullanım verileri üzerinden AI modelinin iyileştirilmesi. Kullanım raporlarının geliştirilmesi: Kullanıcı, arama, eşleşme ve kullanım sıklığı bazında KPI takibinin yapılması. Mükerrer kod kontrolünün sürece entegre edilmesi: Yeni kod açılışı öncesinde SKU MATCH AI üzerinden mevcut malzeme kontrolünün standart hale getirilmesi. Yönetim/Admin ekranının geliştirilmesi: Yeni görsel ekleme, eşleşme kontrolü ve benzerlik eşiği gibi parametrelerin yönetilebilmesi. Yaygınlaştırma çalışmalarının sürdürülmesi: Kullanıcı iletişimi, kısa eğitimler ve saha kullanımının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi.
2 | Planlama | 2 | Envanter Yönetimi | Envanter Yönetimi | Malzeme Kod Çeşitlerinin Azaltılması ve Atıl Kod Yönetimi |  | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Tamamlandı | Bu proje, işletmede kullanılan malzeme kod yapısının sadeleştirilmesi ve daha etkin yönetilmesini amaçlamaktadır. Mevcut sistemde yer alan kullanılmayan, mükerrer veya düşük hareketli malzeme kodlarının tespit edilerek yönetilebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında; aktif ve pasif malzeme kodları ayrıştırılacak, gereksiz kodların azaltılması sağlanacak ve yeni kod açılış süreçleri kontrol altına alınacaktır. Böylece stok yapısı daha şeffaf hale gelecek, planlama ve satın alma süreçleri daha sağlıklı veri üzerinden yürütülecek ve gereksiz stok oluşumunun önüne geçilecektir. | KS02 malzeme türleri için detaylı analiz çalışması gerçekleştirilmiştir İlgili malzeme kodları için SAT, SAS, kod yaşı ve hareket analizleri yapılmıştır Son tüketim ve hareket verilerine göre kullanılmayan hareketsiz kodlar tespit edilmiştir KS02 kapsamında yapılan analizler ile yaklaşık 3000 atıl malzeme kodu sistemden ayrıştırılmıştır. Analiz kapsamında 2025–2026 yıllarında açılan yeni kodlar hariç tutulmuştur. 3 Aylık periyotlarda ana veri temizlik ve kontrol süreci planlanmıştır. Mükerrer ve benzer malzeme kodları ana veri seviyesinde gözden geçirilerek birleştirilecektir. Tüm malzeme kodları henüz tamamlanmamıştır. Yeni malzeme kodu açılış süreci belirli kurallar ve onay mekanizması ile kontrollü hale getirilmiştir. Tüm operasyonda kullanılmak üzere standart bir kod isimlendirme yapısı oluşturulmuştur. Görsel arşiv (SKUMATCH) ile malzeme ana veri süreci entegre edilerek doğru kod seçimi desteklenecektir Malzeme ana veri kalitesi belirli KPI’lar ile düzenli olarak izlenecek ve raporlanacaktır Kod talep süreçlerinin standart hale getirilmesi için prosedür/talimat dokümanının hazırlanarak devreye alınacaktır. Kod talep yönetiminin SAP tarafına alınması ile ilgili IT talep hızlandırılmaya çalışılacak.
3 | Lojistik | 1 | Inbound Lojistik | İthalat Süreci | AGSW Uyg. İmplementasyonu |  | 2025-07-01 | 2026-07-01 | Tamamlandı | Autonomous Global Single Window (Declerant-İthalat, Logicust). Bu çalışmada, ithalat gümrük sürecinin müşavir ile entegrasyonu sağlanmaktadır. Declerant'ın hedefi SAP teslimat adımından başlayarak ithalat beyannamesi oluşturuluncaya kadar olan sürecin dijitalleşmesidir. Logicust'ın hedefi beyanname tescili sonrasında anlık veya periyodik olarak geriye yönelik hata taramasının yapılması ve olası risklerin sonradan kontrol öncesinde belirlenerek gümrük idaresi nezdinde aksiyonların alınmasıdır. Daha Hızlı Gümrükleme - Gümrük süreçlerini hızlandırmak için sınırlardaki bekleme sürelerini önemli ölçüde azalacak. Daha Düşük Maliyetler - Operasyonel giderleri azaltmak ve verimliliği artırmak için manuel görevleri otomatikleşecek. Kağıtsız İş Akışları - Gümrük ve lojistik süreçlerini daha verimli hale getirmek için belgeleri dijitalleşecek. Mevzuata Uyumluluk - Ticaret operasyonları boyunca gerçek zamanlı mevzuat uyumu ve riski tespiti sağlanacak. Uçtan Uça Çözüm - İhracattan ithalata kadar tüm süreci otomatikleştirirek tüm paydaşlar için kapsamlı bir çözüm sunulacal. | İthalat Süreçleri Analizi – İthalat Operasyon İthalat Süreçleri Analizi – Muhasebe Entegrasyon ve Geliştirme Başlangıcı Kale SAP sistemindeki GTIP bilgilerinin kontrol edildi. Eksiklikler tamamlandı. GTİP akışları karşılıklı olarak test edildi. İthalat Süreci Kavramsal çalışması tamamlandı. MM03’teki GTIP tanımlarının girişi tamamlandı. İthalata konu malzeme kodları gtipleri sistemde tanımlandı. İthalat Beyannamede hata düzeltme kullanıcı dokümanı hazırlandı İthalat Kokpiti kullanıcı dokümanı hazırlandı İthalat mail yönetimi kullanıcı dokümanı hazırlandı İthalat Entegrasyonu canlıya alındı.
3 | Lojistik | 2 | Outbound Lojistik | Sevkiyat Süreci | Sevk Planı ve Müş. Stok Süreci İyileştirilmesi |  | 2025-06-01 | 2026-06-30 | İptal | B2B üzerinden müşteri ile iletişim sağlanarak haftalık olarak sevkini istediği ürünlerin teyidini yapacağı ve teminatına göre ürün sevk listesinden talepte bulunacağı rapor ve/veya SAP/B2B geliştirmesi. Müşterili stok oluşma sebeplerinin belirleneceği, kök neden analizinin yapılarak bu sebeplerin ortadan kaldırılacağı ve müşterili stok olarak sadece operasyonel stok (araç doluluğu ve rota planlaması bekleyen araçlar) kalacak şekilde yapılacak olan çalışmadır. Operasyonel sebepler ile bekleme süresi de belirli kurallara bağlanıp, ürünler hareketlendirilecektir. | Teminat-Teslimat bağlantısı için ön çalışma yapıldı. IT ile toplantı yapıldı ve talep oluşturuldu.​ Kredi Risk-Sipariş Karşılama-Dağıtım Planlama süreçleri IT ile paylaşıldı.​ Çalışma için veri seti paylaşıldı.​ Proje askıya alındı.​ Haziran 2025 itibarı ile çalışmalar tekrar başladı.​ 18.07.2025 tarihinde IT ve Risk Kontrol ekibi ile toplantı yapıldı. Talep edilen raporun formatı belirlendi. IT geliştirmesi devam ediyor.​ Sevkiyatı Hazır Müşterilerin Risk Raporu» çalışması Mali İşlerin talebi üzerine durduruldu. Power BI raporlama dashboardu hazırlandı. Yapay zeka destekli TZY analizleri yapılabilir duruma geldi. | Risk Kontrol Müdürlüğü tarafından teminat yapısı ile ilgili ayrı bir rapor çalışılıyor. Henüz TZY çalışmaya dahil edilmedi. Teminat konusunun çalışılması ve olası çözümlerin değerlendirilmesi​ Sevk istemiyor, depo doluluğu, v.b. bayi kaynaklı sebeplerin genel bir BOD yaklaşımı ile sevkiyatının yapılması​ Rota ve araç doluluğu kaynaklı beklemelerin belirli kural ve sürelere bağlanıp, bu süreler sonucunda belirlenmiş aksiyonların yürütülmesi Risk Kontrol Müdürlüğünün çalışması tamamlanmadığı için proje askıya alındı.
3 | Lojistik | 2 | Outbound Lojistik | Sevkiyat Süreci | Sipariş Kurallarının Güncellenmesi |  | 2026-04-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | SLA kapsamında müşteri ve KS gerekliliklerini, kurallarını, uygulama esaslarının tanımlandığı metnin güncel ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi, uygulanmayan kuralların kaldırılması, uygulanması gerekenlerin eklenmesi, anlaşılır ve sade bir dille metnin tekrar hazırlanması. | 2026 yılı ön hazırlıkları yapıldı. Üst yönetim takvimine istinaden 2026 Mayıs ayına ilk toplantı organize edildi. Satış ve müşteri talepleri alındı. TZY değerlendirmesi devam ediyor. | TZY, satış ve diğer satış sürecine dahil birimlerin SLA'yı arttırmak amacı ile önerileri değerlendirilerek kural setine dönüştürülecek ve müşterilere duyurusu yapılacak.
3 | Lojistik | 2 | Outbound Lojistik | Sevkiyat Süreci | Mobilya Lojistik Süreçleri İmplementasyonu |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Tamamlandı | Yurtiçi ve yurtdışı piyasalara hizmet veren lojistik ekibinin konjonktüre uyumlu olarak yapısının değerlendirilmesi, aynı/benzer işlerin sadeleştirilmesi, karmaşıklığın ortadan kaldırılması, çeviklik kazanması, maliyetlerin kontrol altına alınması ve net görev delegasyonu ile ekip motivasyonunun arttırılması. | Mevcut süreçlerin değerlendirilmesi​ yapıldı. İyi uygulamaların oluşturulması​ için onlie ve yüz yüze görüşmeler yapıldıç İyi uygulamaların tüm lokasyonlara uygulanması​ adına karar alındı. Organizasyonel yapının değiştirilmesi​ için proje ekibi kuruldu. Mevcut yapıya alternatifler çalışıldı, en uygun model belirlendi. IK-Üst Yönetim değerlendirmesi adına nihai model sunuldu. Bandırma süreçleri noktalı olarak Sipariş Karşılama ve Lojistik ekibine bağlandı. SAP TM üzerinden süreçler izlenmeye başlandı.
3 | Lojistik | 2 | Outbound Lojistik | Sevkiyat Süreci | Yükleme-Rotalama Optimizasyonu​ | KS2026-23 | 2025-05-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | SAP TM Loading Optimization Application'dan yararlanarak rota planlamasının optimizasyonu (araştırma ve entegrasyon) ve araç doluluk verimliğinin artırılması. | CubeMaster denendi ancak verimli sonuçlar elde edilmedi. SAP entegrasyonu bulunmuyor. Tırport ile Cube IQ denemeleri yapıldı. Simülasyonun sunumu ve sonuçlarının değerlendirildi. Verimsiz olduğu gözlendi. SAP entegrasyonu bulunmuyor. MD Group saha ziyareti ve işlem listesi görüşmesi yapıldı. Kaleseramik – TM Optimizer Projesi Analiz raporu paylaşıldı. Optiyol yükleme ve rota planlama çalışması yapıldı. Optiyol rota optimizsyonu çalışmaları yapıldı. Çalışmalrın sunumu tarafımıza yapıldı görülen aksaklıkların düzeltilmesi için geri bildirim yapıldı. Düzeltmeler yapıldı. Kontrol edildi. Golive yükleme ve rota optimizasyonu son araşamaya gelindi ve sunumu yapıldı. | MDP ile palet, paket dönüşümüne çözüm alternatifleri için geri bildirim yapıldı. Dönüş bekleniyor. MDP Vitra benchmark için geri bildirim bekleniyor. Optiyol sadece rota optimizasyonu desteği verdiğinden mevcut durumda askıya alındı. Kuralların tanımlanacak: Araç doluluk alt limiti Yüklerin kaç gün bekleyebileceği Aynı araçta hangi yüklerin birlikte/birlikte olamayacağı Öncelik, ceza–puan mekanizmaları Tedarikçi çözümlerinin karşılaştırılması yapılacak: Optiyol, SAP TM (MDP Grup / GoLive) çözümleri için km–maliyet bazlı objektif mukayese tablosu oluşturulacak. Optimizasyon algoritmasının anlaşılması: Yüklerin hangi kurala göre seçildiği Tek paletin ne zaman sevk edildiği Ceza/ödül sisteminin nasıl çalıştığı Firmalarla net şekilde sorgulanacak. SAP TM paketleme süreci hazırlığı: Paketleme fonksiyonunun süreçte devreye alınması görüşülecek. İstifleme, üst üste yükleme, kamyon içi yerleşim kurallarının ana veriye girilmesi devam ediyor. Ana veri doğruluğu ve eksiklerin tamamlanması: Ürün ölçüleri, ambalaj, istif faktörü Araç kapasite, hacim ve fiziksel kısıtlar Lokasyon enlem–boylam bilgileri POC yaklaşımının standardize edilmesi: Aynı veri seti ve aynı kurallar ile tüm firmalardan tekrar POC sonucu alınacak. Süreç iyileştirme aksiyonları: TM’ye gönderme (SV) adımının manuel olmaktan çıkarılacak (RPA / otomasyon) Optimizasyon havuzunun genişletilecek. Operasyonel karar noktalarının gözden geçirilmesi: Teslimat oluşturma aşamasında verilen kararların optimizasyonu kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilecek. Optiyol yükleme optimizasyonu geliştirmesi bekleniyor. Golive yükleme ve rota optimizasyonu tamamlandı. Tarafımızca kontrol edilip, görülen eksik ve hatalar bildirilecek. Uyarı / ikaz sistemi kurgusu: YZ Yanımda projesi kapsamında sapma, doluluk, bekleme süresi gibi konularda uyarı mekanizmaları tasarlanacak.
3 | Lojistik | 3 | Kalite Belgesi | Yönetim Sistemi | ISO 28000 TZ Güvenliği Yön. Sis. Belgesi |  | 2025-12-01 | 2026-09-04 | Tamamlandı | 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi. tedarik zincirinde karşılaşabileceğimiz güvenlik tehditlerini önceden belirleyip kontrol altına almayı, uluslararası pazarda iş ortaklarımıza güven vererek, rekabet gücümüzü artırmayı, risklerimizi etkin şekilde yönetmeyi, acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı, yürürlükteki yasalara tam uyum sağlamayı ve mevcut iş süreçlerimizi daha verimli ve güvenli hale getirmeyi hedeflediğimiz çalışmadır. | Danışmanlık, eğitim ve belgelendirme için teklif toplandı.​ Altı firma ile görüşme yapıldı. Teklifler alındı.​ Teklifler ve içerik değerlendirildi. Belgelendirme firmasına karar verirdi, sözleşme aşamasına geçildi.​vSözleşme tamamlandı.​ GAP analizi ve standart gereklilikleri bir çalıştay ile gözden geçirildi. ​Proje takvimi netleştirildi.​ Bölümler arası bilgilendirme ve görevlendirme yapıldı. Sistem kurulumu ve uygulanmas için alınacak aksiyonlar belirlendi. Bağlam ve İlgili Taraflar Analizi 16 Nisan'da başladı. Belgelendirme firması yönlendirmesi ile haftalık güncellemeler yapılıyor. 22 Mayıs tarihinde el kitabı ve ek dokümanlar hazırlandı. 4 Haziran'da nihai kontroller yapılarak belgelendirme ay sonuna kadar tamamlanacak. Kalite standartlarına uyum adına belgelerde güncelleme yapılacak. Yerinde denetim yapılacak. Belgenin alınması.
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim | Filo ve Spot Araç Kullanımı İyileştirilmesi |  | 2025-08-01 | 2026-07-31 | Devam Ediyor | Kalenakliyat’ın mevcut karayolu nakliye modeli iyileştirilerek, ana filo ve dış (spot) filo yapıları geliştirilecektir. Bu çalışmanın temelinde, ana filonun dış müşterilere de hizmet vermesinin yanı sıra spot araçların KN yönetimiyle maliyet avantajı sağlanması yer almaktadır. | Tırport ile işbirliği için analiz çalışmaları yapılmış olup, fayda görülmeyerek süreç sonlandırılmıştır.​ Mevcutta tüm maliyet kalemlerinin analiz edildiği eskalasyon yapısı, tüm taşıma modlarında, gidiş - dönüş, ana filo ve dış filo nakliye fiyat listeleri bazında aktif olarak çalışmaktadır.​ Dış müşteri geliştirme çalışmaları başlatıldı. ​ Firma tanıtım alt yapısı oluşturularak potansiyel dış müşteri görüşmelerinin ilk fazı tamamlandı.​ KMKA uygulaması kaldırıldı. | Potansiyel dış müşteri kapsam alanı genişletilecek. ​ Sektörel nakliye fiyat benchmark alt yapısı geliştirilecek.​ Kooperatif ve diğer nakliye firmaları ile iş birlikleri genişletilecek.​ Etkin bir sektör network yönetim alt yapısı hazırlanacak. (KaleGo uygulaması ile birlikte)
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim | Nakliye Hesaplama Modelinin İyileştirilmesi |  | 2025-11-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Mevcut durumda tüm taşıma modlarında, gidiş - dönüş, ana filo ve dış filo nakliye fiyat listeleri, eskalasyon yapılarına göre tl/ton şeklinde çalışmaktadır. Lojistik sektörü FTL taşımalarda büyük oranda «ton» ölçü birimi kullanır. LTL ve PTL modellerde ise desi, m3 gibi birimlere de ihtiyaç duyulmaktadır. | Anaveri İyileştirme projesi ile ürün desi ve m3 bilgileri oluşturulmaya başlandı. | Anaveri İyileştirme projesinin tamamlanmasını takiben desi ve m3 bazında sevk noktası bazında nakliye fiyat listesi oluşturulacak.​ Yükleme optimizasyon projesinin devreye alınmasıyla oluşacak max. verimlilikle yüklemeler ile hacim veya kilogram cinsinden en ideal yükleme ve fiyatlama modeli oluşması sağlanacak.
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim | Kiralık Araçlar Optimizasyonu |  | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Devam Ediyor | Mevcut kiralık araç filosunun verimlilik analizi yapılarak, rota yapısı, dönüş yükü potansiyelleri de göz önüne alınarak kiralık araç optimizasyon çalışması yapılacaktır. | Mevcut durumda 1 tır, 1 kırkayak ve 1 kamyonla hizmet verilmektedir. Elektrikli ticari araçlar konusunda sektörün durumu değerlendirildi ve Mercedes Truck ile bir simulasyon çalışması yapıldı. Faz1'de +3 kamyon daha filoya dahil edildi. Mobilya ve kurumsal piyasanın lojistik ihtiyaçlarını da karşılacak şekilde filoya ilaveler yapıldı. | İlave edilen araçlar ile 2026 3. çeyreğinde tüm kiralık araçların mobilya ve kurumsal piyasaya verdiği hizmet değerlendirilecek. Maliyeti düşürmek adına geri dönüş rotaları için dış müşteri bağlantı potansiyelleri değerlendirilecek.
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim | Filo Yönetim Yapısının İyileştirilmesi |  | 2025-10-01 | 2026-08-31 | Tamamlandı | Filo işletme kurallarının oluşturulması, performans yönetimi, nakliye sigorta yapıları ve araçların sahadaki davranışlarına bağlı olarak şirketin maruz kalabileceği riskli durumlar için filo yönetmelik ve sözleşmelerinin güncellenmesi sonrasında süreçlerin dijitale aktarılması projesidir. | Nakliye sigortası için KS ile uçtan uca sigorta kullanılmaktadır.​ Filo işletme kuralları detaylandırıldı ve eksik olan kritik maddeler eklendi. Filo başvuruları matbu form ile alınmaktaydı. Yeni web sitesi altında "filo yönetimi" sayfası oluşturuldu ve bu bölüm ile filo başvuruları dijital ortamda taşındı. Filo başvuru alanı için KVKK dokümanları oluşturuldu. Filo sözleşmeleri ve filo kabul talimatları güncellendi.
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim | 360° Entegre Network Yaklaşımı |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Dış müşteri geliştirme çalışmalarımızı, bir müşterinin tek yönlü taşımalarına tedarikçi olmak yerine; Maliyetin optimize edildiği, gidiş ve dönüş kurgusunun birlikte ve tüm taşıma modu alternatiflerinin de değerlendirmeye alındığı bir yaklaşıma çevirmek. Bu yaklaşımda birden fazla müşterinin taşımalarını, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir ring yapısı içerisindeki toplam çevrim kârlılığına göre değerlendirilecektir. | İlk fazda bölgedeki alternatif firmalar belirlendi. Bu firmaların potansiyel taşımaları ve ilgili rotalardan dönüş alternatifleri değerlendirildi. İlk fazda belirlenen bu taşımalar için maliyet analizleri yapıldı ve firmalara teklif verildi. | Alternatif taşıma arayışları devam edecek.
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | KaleGo | Nakliyeci Atama ve Takip Uyg. Geliştirilmesi | KS2026-24 | 2025-11-01 | 2026-11-30 | Devam Ediyor | KaleGo, nakliye süreçlerini; sürece dâhil olan tüm paydaşların entegre olduğu uçtan uca bir akış içerisinde, anlık statü takibi ile yöneten dijital bir platform olarak konumlanmaktadır. Platform, operasyonel ve performans sonuçlarını esnek ve raporlanabilir bir yapı ile sunmayı hedeflemektedir. | Proje taslak kavramsal çalışması oluşturuldu. 2026 yılına IT geliştirme maliyeti bütçelendi. Holding IT ile birlikte potansiyel firma görüşmeleri başladı. Haftalık springler halinde uygulamanın kavramsal çalışması oluşturulmaya başlandı. | Tedarikçi belirlenecek. Uygulama lisans ve sözleşme süreçleri netleştirilecek. Proje detaylı kavramsal tasarımı oluşturulacak. Proje takvimi belirlenecek.
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | Diğer Modlarda Gelişim | Denizyolu Filo ve İş Hacminin Geliştirilmesi |  | 2025-11-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | KN-2 gemisinin satışı sonra Kale ve potansiyel dış müşteri hacimlerinin değerlendirilerek, yeni gemi yatırımı fizibilitesi yapılacaktır. | KN-2 bakım veya satış kararı Yönetim Kurulu düzeyinde değerlendirildi ve mevcut çalışma koşulları, bakım maliyeti göz önünde bulundurularak satış veya hurdaya ayrılmasına karar verildi. 10.03.2026 itibariyle KN-2 nin hurdaya ayrım süreci tamamlandı. Yeni gemi araştırmaları başlatıldı. Yeni gemi yatırımı için fizibilite çalışmaları başlatıldı. | Kale ve mevcut dış müşteri hacmi analiz edilerek yeni gemi yatırım fizibilitesi tamamlanacak. Potansiyel dış müşteri araştırması yapılacak.​ Alternatif gemi listesi oluşturulacak. Gemi yatırımı YK onayına sunulacak. Onay sonrası alım süreci başlatılacak.
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | Diğer Modlarda Gelişim | Demiryolu İş Hacminin Geliştirilmesi |  | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Devam Ediyor | Vagon bakım planlaması ve devamında potansiyel dış müşteri görüşmelerinin yapılması | 24 Vagon için bakım süreci tamamlandı. ​ Maersk ile demiryolu taşımaları kapsamında ön görüşme yapıldı. | İkinci fazda 9 adet vagon bakımı için 2026 ikinci yarıya planlama yapıldı.​ Potansiyel dış müşteri araştırmalarına devam edilecek.
4 | Kale Nakliyat | 2 | Mamul Depo Yönetimi | Kaydi Yapı | Depo Stok Hareket Akışlarının Oluşturulması |  | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Tamamlandı | Elleçleme, hurda, fırsat, outlet, iade, kalite gibi ana süreci destekleyici fonksiyonu bulunan kaydi depoların akış kural setlerinin oluşturulmasını ve kullanıcı yetki tanımlarının güncellenmesi amaçlanmaktadır. | Üretim yeri bazında elleçleme depo ve hurda depo akışları incelendi ve neden setleri oluşturuldu.​ Yeni akışta kullanılacak depo kodları belirlendi.​ Depo yetkileri gözden geçirildi. Stok hareket akışlarına bağlı olarak aksiyon planları ve depo bazlı periyotlar belirlendi. ​Elleçleme depolar stok hareket akışları belirlendi.
4 | Kale Nakliyat | 2 | Mamul Depo Yönetimi | Büyük Ebat Lojistiği | Büyük Ebat Lojistik İyileştirme |  | 2025-10-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Slab & SFX kapsamı, büyük ebat mamullerin fabrikadan teslim alınmasından, müşteriye ulaşmasına kadar tüm yükleme, boşaltma, stoklama ve elleçleme süreçlerinde İSG açısından riskleri ve olası verimsizlikleri değerlendirerek, süreci tanımlama ve bu operasyonlarda görev yapan personelin yetkinliği ve farkındalığını artırma hedeflenmektedir. | İSG ile sahada yükleme, boşaltma operasyonları izlendi ve talimat oluşturularak yayınlandı.​ Teslim alma noktasındaki kural setleri oluşturuldu ve talimata eklendi.​ İlgili talimat nakliyecilere yayınlandı.​ Güvenli yükleme alanı için gerekli uyarı İSG donanımları belirlendi ve tedarik edildi.​ Elleçleme sürecinde slabları tutacak ekipman geliştirildi ve siparişi verildi. Müşteriden ve sahadan gelen şikayetler incelendi, stok sahasında, forklifte ve araç üzerinde ürünün güvenliğini sağlayacak kritik noktalar bildirildi.​ | Bayiler için risk noktalarını gösterir, özet talimat oluşturulacak ve yayınlanacak.​ Hasar tazminlerde risk yaşamamak için sigortaya dokunan noktalar belirlenecek, gerekirse poliçelere ilave edilmesi sağlanacak.
4 | Kale Nakliyat | 2 | Mamul Depo Yönetimi | Büyük Ebat Lojistiği | SLAB Lojistik Yetkinliklerin Geliştirilmesi |  | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Büyük ebat lojistik yetkinlikleri ve depoların geliştirilmesi projesinde; kapalı depolar, stok sahaları, iş makinaları, elleçleme donanımları, stok hareket otomasyonları, saha hareket akışları, yükleme alanları, saha personel profili ve yetkinlikleri, araç giriş-çıkış güvenlik kontrol yetkinleri gibi baştan sona tüm sürecin, seramik sektöründeki bu devrimsel değişime adapte olmasını sağlayacak aksiyonları içermektedir. | System Italy ve Smart Mesh Türkiye firmaları ile otomatik slab depo projesi için görüşmelere başlandı. Taslak proje önerileri alındı.​ Pazarın beklentisi değerlendirilerek Slab&SFX elleçleme sipariş kabul kuralları belirlendi. | Mevcut durum için Slab&SFX depo elleçleme kabiliyet ve kapasiteleri netleştirilecek.​ Avrupa başta olmak üzere sektördeki alternatif stoklama modelleri incelenecek. ​ Önümüzdeki 5 yıllık projeksiyona bakılarak Slab&SFX ürünleri için depo kapasitesi tahminlemesi yapılacak.
4 | Kale Nakliyat | 1 | Lojistik Operasyon Yönetimi | Karayolu Gelişim | Sevkiyat Yönetim Merkezi Projesi |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Sevkiyat kapı yatırımı ile tüm giriş ve çıkış operasyonlarının yönetimini export depo, semedeli ve Bandırma ile entegrasyon ile sağlayacak bir kimlik kazandırılacak. |  | Taslak organizasyon yapısı, Görev ve sorumlulukların belirlenmesi IT ve diğer yatırım gereksinimlerinin belirlenmesi, Dokümanların yazılması Diğer sevk noktaları ile entegrasyonun sağlanması
4 | Kale Nakliyat | 2 | Mamul Depo Yönetimi | Saha Süreç ve Tesis Yönetimi | Sevkiyat Kapı ve Saha Yapısı İyileştirilmesi |  | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Sevkiyat kapı araç girişi, saha planlama, yükleme ve araç çıkış süreçlerini içeren tüm akışın süreçsel ve yapısal olarak yenilenmesi aksiyonlarını içermektedir. | Ön keşif tamamlandı.​ Kantar ve otomasyon teklifleri alındı.​ İlgili fonksiyonda görevlendirilecek personel planı ve iş akışları oluşturuldu. Mimari ve statik proje çalışmaları tamamlandı ve imalat aşamasına gelindi. İmar yapısındaki kısmi değişikliğe bağlı olarak mimari projede değişiklik yapıldı. Zemin üzeri iki kantarın siparişi verildi. | Alt yapı hazırlığı ve 2. kantarın kurulumu yapılacak.​ Mevcut kantar revizyonu ile yer değişimi yapılacak.​ Sevkiyat kapı ve sevk yönetim bina inşası için süreç başlatılacak.​ Süreç talimat ve prosedürler oluşturulacak.​ SKM-BANYO kombine yükleme hacminin artması ile Semedeli lokasyonundaki kantarın 4-12 vardiyası aktif edilecek. KM ile ortak çalışma yöntemi ve kantar sistem entegrasyon yapısı oluşturulacak.​
4 | Kale Nakliyat | 2 | Mamul Depo Yönetimi | Saha Süreç ve Tesis Yönetimi | Fiziki Sahaların İyileştirilmesi |  | 2025-12-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Kapalı ve açık mamul depoların ve yükleme-boşaltma sahalarındaki yapısal kronik sorunların giderilmesi ve bu sorunlar kaynaklı olarak operasyonel ürün hasar oranının düşürülmesi. | Sahalarda zemin iyileştirme keşifleri yapıldı.​ Teşhir depo cephe keşifleri yapılarak inşaat süreci başlatıldı.​ Export depo elleçleme alanında ısınma sorunu, endüstriyel ısıtma sistemi kurularak giderildi.​ Export depoda yük kontrol rampasındaki yapısal sorunlar giderildi.​ Giriş kapısı ve güvenlik bölgesindeki sorunlu alanlar giderildi.​ Eski Granit arkası alt yapı ve saha iyileştirmeleri kısmen tamamlandı. Teşhir depo ve KS89 bölgesi tüm alandaki mazgal tamirleri yapıldı. Hurdalık alan temizlendi ve afçık depo alanına dahil edildi. | Açık sahalarda zemin tamirlerine devam edilecek.​ Eski granit bölgesindeki hurda yapıların temizlenmesi sağlanacak.​ KS 89 çatı tamirleri yapılacak.​ Eski Granit altındaki yol depo alana dahil edilerek bölge yeniden kurgulanacak.
4 | Kale Nakliyat | 3 | Teşhir Operasyonları | Teşhir Süreci | Teşhir Süreci Yapılandırma ve Atölye Kurulumu |  | 2025-10-01 | 2026-08-31 | Devam Ediyor | Slab & SFX stand hazırlık bölümü ile SKM teşhir bölümünü birleştirilerek tüm tanıtım materyalleri kapsamında, stok, sipariş, üretim ve sevkiyat süreçlerinin yönetildiği bir atölye hedeflenmektedir. Numune ürün, stand, el panosu, binder, teşhir ünitesi, katalog, broşür, promosyon vb. tüm pazarlama materyalleri bu kapsama girmektedir. | Raflı depo alanında düzenlemeler tamamlandı.​ Atölye alanı bakım, onarım ve fiziki hazırlığı yapıldı​. Kaydi depolardaki karışıklık giderildi, WM’li ve WM’siz olarak tek depoya düşürüldü.​ Ürün kütüphanesi bölümü için raf çizimleri yapıldı. Atıl malzemeler tespit edildi, bertaraf süreçlerinin bir kısmı tamamlandı. Kağıt türevi malzemeler için hurda&bertaraf süreci tamamlandı. | Ürün kütüphanesi ve stoklama için adresli depo alanı hazırlanacak.​ İSG ve 5S kurallarına uyumlu olacak şekilde yerleşim ve tasarımları tamamlanacak.​ Atölye alanı birleştirme süreci tamamlanacak.​ Sipariş yönetimi ve atölye üretim planlama kuralları belirlenecek.
5 | Satınalma | 1 | Tedarikçi İlişkileri Yönetimi | vSRM | İhale Modülü ve SAP BP İmplementasyonu | KS2026-56 | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | E-İhale faaliyetlerinin dijital, şeffaf, izlenebilir ve standart bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. İhale planlama, teklif toplama, değerlendirme, onay ve raporlama süreçlerinin sistem üzerinden yönetilmesi, manuel ve e-posta bazlı süreçlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. | Teknik SA kategorisinde teklifler, siparişler ihaleler dijital olarak SRM üzerinden toplanmaktadır. (4900+ işlem) Yeni cari tanımlarında vSRM dijital uygulaması ve BP entegrasyonu devreye alınmıştır. Satın alma ihalesinde açık artırma parametresinin uygulamaya dahil edilmesi. Bölgesel SA, Merkezi SA ve Hammadde SA kategorileri için RFQ çalışmaları tamamlanmıştır, Vsrm üzerinden tekliflere çıkılmaktadır. | Satış ihalesi sürecinin SRM’ e tanımlanması. RFQ çalışmaları Merkezi SA, Bölgesel SA, Üretim Malzemeleri SA ve Teknik SA kategorileri için yaygınlaştırılacaktır. Talep sahibi iş birimlerinin taleplerini Vsrm üzerinden açmaları için gerekli eğitimler ve yönlendirmeler yapılacaktır.
5 | Satınalma | 1 | Tedarikçi İlişkileri Yönetimi | vSRM | DÖF Modülünün Devreye Alınması | KS2026-56 | 2025-11-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Tedarikçi kaynaklı uygunsuzluklar, denetim bulguları, performans düşüşleri ve şikâyetler sonucunda başlatılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) süreçlerinin SRM sistemi üzerinden dijital, izlenebilir ve standart bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. DÖF açma, takip etme, aksiyonların izlenmesi ve kapanış süreçlerinin manuel ve dağınık yöntemler yerine tek bir merkezi sistem üzerinden yönetilmesi hedeflenmektedir. | Ambalaj kategorisinde Kalite Birimi tarafından aktif kullanılmaktadır.Hammadde/ Kimyasal kategorsinde girdi kontrolde DÖF uygulaması için eğitimler verilmiş, ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. | Diğer SA kategorilerinde DÖF modülünün kullanılması, kategorilerde DÖF kayıtlarının vSRM üzerinden yürütülmesi ve tedarikçiye iletilmesi sağlanacaktır.
5 | Satınalma | 1 | Tedarikçi İlişkileri Yönetimi | vSRM | Sipariş Modülü İyileştirme ve Yaygınlaştırma | KS2026-56 | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | SRM Sipariş Modülünün kullanım etkinliğini artırmak, mevcut kullanım problemlerini gidermek ve satın alma–tedarikçi süreçleri arasında daha hızlı, hatasız ve izlenebilir bir sipariş yönetimi sağlamak amaçlanmaktadır. | Faz 1; Tedarikçi bazında kullanım (siparişlerin onayı ve irsaliye girişleri) oranlarının arttırılması ve süreç işlemlerin (SAS) iyileştirilmesi sağlanmıştır. 32 tedarikçinin % 58’ inde kullanıma geçilmiştir. Teknik Satın alma kategorisinde hizmet alanında teklif ve siparişlerin oluşturulması %100 oranında devreye alınmıştır, stok kodlu alımlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bölgesel ve Merkezi Hizmet kategorisinde ilgili sipariş modulü eğitimi alınmıştır. | Faz1 için mevcut kullanıcılarda durum analizi yapılarak sorun tespiti ve geliştirilme çalışması yapılacaktır. Yeni tedarikçilerin dahil edilebilmesi için kategorilerle çalışma yapılacaktır. vSRM dışı talep kabul edilmeyecektir. Taleplerin vSRM üzerinden alınması çalışması yapılmaktadır. vSRM kullanımı sipariş girişi sağlayan ambar birimlerine yaygınlaştırılacaktır. Siparişlerin hızlanması için vSRM üzerinden SAT açılması işlemlerinin otomatik olarak çalışması yapılmaktadır. Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. (Üzerinde çalışılıyor.)
5 | Satınalma | 1 | Tedarikçi İlişkileri Yönetimi | vSRM | Tedarikçi Değerlendirme Sür. İyileştirilmesi | KS2026-56 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | Devam Ediyor | Mevcut tedarikçi değerlendirme yapısını gözden geçirerek; daha objektif, ölçülebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir değerlendirme sistemi oluşturmak amaçlanmaktadır. Tedarikçi değerlendirme kriterlerinin standartlaştırılması, dijitalleştirilmesi ve satın alma kararlarına doğrudan girdi sağlayacak bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. | Tedarikçi Değerlendirme Sistemi yeniden kurgulandı. Performans kriterleri ve puanlama yapısı oluşturuldu. 2025 yılı tedarikçi değerlendirmesi 2026 Ocak ayı içinde tamamlandı. Tedarikçi değerlendirme sonuçları iç müşteriler ve tedarikçiler ile paylaşıldı. Tedarikçi değerlendirme süreci ITG firması tarafından örnek bir model gösterimiyle anlatıldı, KPI listesi paylaşıldı. | Tedarikçi değerlendirme sürecinde kullanılabilecek vSRM sisteminde yer alan KPI listesi kontrolü ve sisteme entegre edilmesi.
5 | Satınalma | 2 | Tedarikçi Geliştirme | Tedarikçi Gelişimi | Mevcut Tedarikçilerin Geliştirilmesi |  | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Mevcut tedarikçilerin performans, kalite, maliyet, teslimat, sürdürülebilirlik ve uyum kriterleri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak; tedarik zincirinin genel verimliliğini ve sürekliliğini artırmak amaçlanmaktadır. Tedarikçi performansının sistematik olarak izlenmesi, gelişim alanlarının belirlenmesi ve bu alanlara yönelik yapılandırılmış geliştirme planlarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. | Tedarikçilerimizin verdiği teknik eğitimlerle hem kendi kullanıcımız hem de tedarikçimizin ürününün doğru kullanılması ile optimum sonuçlara ulaşılmaktadır. Ambalaj ve Tamamlayıcılar kategorisinde tedarikçilerimize açtığımız DÖF’ler ile ilgili malzeme geliştirmeleri yapılmakta ve bilgiler vSRM sistemi üzerinden kayda alınmaktadır. Tedarikçilerimizin kullanıcılara verdiği eğitimler devam etmektedir. 2. etap pnömatik sistem eğitimleri verilmiştir. | DÖF yapısının vSRM modülü üzerinden Bölgesel ve Merkezi hizmet, Ambalaj ve Tamamlayıcılar, Hammadde ve Kimyasallar kategorisine de yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Tedarikçi performans verilerinin vSRM (kalite, maliyet, teslimat, hizmet vb.) değerlendirilmesi. Yapılan tedarikçi değerlendirmeleri sonucunda tedarikçilerle paylaşılan sonuçlara istinaden gelişim alanlarının belirlenmesi. Örneğin termin anlamında düşük puan alan tedarikçilerin geliştirilmesi vs.
5 | Satınalma | 2 | Tedarikçi Geliştirme | Tedarikçi Gelişimi | Tedarikçi Ağı Opt. ve Alt. Ted. Geliştirilmesi |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Başlamadı | Bu çalışma ile tedarikçi değerlendirme ve diğer verilerin yapay zeka ve ileri analitik çözümlerde kullanılması ile maliyet, kalite, sürdürülebilirlik ve risk kriterleri doğrultusunda tedarikçi ağı optimizasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Mevcut tedarikçi ağını stratejik, operasyonel ve maliyet odaklı bir bakış açısıyla analiz ederek; doğru tedarikçi sayısı, doğru tedarikçi profili ve doğru iş hacmi dağılımını sağlamak amaçlanmaktadır. Tedarikçi ağının sadeleştirilmesi, performansı düşük veya stratejik uyumu olmayan tedarikçilerin elenmesi ve kritik alanlarda güçlü, sürdürülebilir iş ortaklıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
5 | Satınalma | 3 | Yetkinlik Geliştirme | Yetkinlik Gelişimi | Kategori Bazlı Know-How Gel. Sağlanması |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Devam Ediyor | Belirli bir geliştirme planına bağlı olarak önceliklendirilen kategori, malzeme ve hizmet gruplarında en iyi uygulamaları öğrenmek, yetkinlikleri geliştirmek ve grup için kırılımlı maliyet yapısının sistematik veri olarak elde edilmesini de sağlayacak faaliyetleri içeren çalışmadır. | Tedarikçi Benchmark çalışmaları yapılmıştır. 2 grup halinde farklı iki firma olan Sofra firması ve Dalgakıran firmaları satınalma yapısı olarak incelenmiştir. Sofra firmasından tedarikçi değerlendirme anlamında örnekler alınmıştır. Çin pazarı tedarik ürünler satınalmasında Know how gelişimi için Trome firmasıyla aktif çalışmaya başlanılmıştır. Personel Servis tedarikçimiz Gürsel firması ile know-how geliştirme anlamında deneyim paylaşım toplantısı yapıldı, içerik olarak firmanın temel hedefi olarak taşıyacağı kişiyi zamanında, güvenli şekilde ulaştırma ve bunu yaparken çok sade bir yapıda yönetim yapıldığı bizim ekibe aktarılmıştır. | Maliyet yapıları ve fiyat kırılımları bilgisinin geliştirilmesi. Piyasa Emtialarının ve artış tahmin oranlarının bir bülten üzerinden takibinin yapılması ve geliştirilmesi. Kategori bazlı tedarikçilerin üretim hatlarının görüleceği ve teknik değerlendirilmesinin yapılabileceği ziyaret planlaması yapılacaktır.
5 | Satınalma | 3 | Yetkinlik Geliştirme | Yetkinlik Gelişimi | Fiyat Geçiş Sistemini Oluşturulması |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | Tedarikçilerden gelen fiyat değişiklik taleplerinin (artış/azalış) standart, şeffaf, kontrollü ve izlenebilir bir sistematik ile yönetilmesi amaçlanmaktadır. | FRM.GEN.SAT.031 form kodu ile Satın alma Fiyat Değişim Onay Formu oluşturulmuştur. İŞT.GEN.SAT.002 form kodu ile Satın alma Fiyat Değişim Onay Talimatı oluşturulmuştur. | Fiyat Değişim Onay hiyerarşisinin SAP kurgusu Strateji birimiyle görüşülecektir.
5 | Satınalma | 4 | Talep Yönetimi ve Operasyonel Satınalma | Kaydi Yapı | RPA Kullanımının Artırılması |  | 2025-11-01 | 2026-10-31 | Devam Ediyor | Fatura kayıt süreçlerinde gerçekleştirilen manuel, tekrarlayan ve zaman alan işlemlerin Robotik Proses Otomasyonu (RPA) ile otomatikleştirilerek; işlem sürelerinin kısaltılması, hata oranlarının azaltılması ve satın alma/mali işler süreçlerinde verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. | Robot tarafından kayıt edilmesi planlanan tedarikçiler belirlenmiş, sisteme 99 cari tanımlanmıştır. | Döviz bazlı faturaların RPA sürecine dahil edilmesi. Robot tarafından yapılan kayıtların miktarının artırılması.
5 | Satınalma | 4 | Talep Yönetimi ve Operasyonel Satınalma | Talep Yönetimi | SA Talebi Sistematiğinin İyileştirilmesi |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Devam Ediyor | Satın alma taleplerinin standart, doğru, eksiksiz ve izlenebilir şekilde oluşturulmasını sağlamak; satın alma süreçlerinde yaşanan gecikmeleri, tekrarları ve hatalı talepleri azaltmak amaçlanmaktadır. | Satın alma taleplerinin Teknik SA kategorisinde e-posta/telefon yerine SRM sistemi üzerinden alınıp yürütülmektedir. % 100 Hizmette geçildi (Bazı yatırım ve mağaza-fuar alımları hariç) Teknik satınalma kategorisinde talepler teknik dokümanlar la birlikte SRM sistemi üzerinden alınmaya başlanmış ve tedarikçiye yine SRM sistemi üzerinden ihale, teklif toplama vb. şeklinde iletilmektedir. | SRM sistemi işlemlerinde Hizmet SAT’ larının talep sahibi onayı ile otomatik olarak SAP sisteminde yaratılması ve SRM sistemi ile entegre olması canlıya alınacaktır. SAS onaylarında onay formuna içine onaylayıcının bilgileri göreceği örnek ihale dosyası , teklifler vs. bilgilerin eklenmesi.
5 | Satınalma | 4 | Talep Yönetimi ve Operasyonel Satınalma | Talep Yönetimi | Teknik Hizmet Alınan Hizmetin Kontrolü |  | 2026-01-01 | 2026-07-31 | Devam Ediyor | Teknik hizmetlerin (bakım, onarım, montaj, mühendislik, servis vb.) sözleşme, teknik şartname ve kalite beklentilerine uygunluğunun sistematik, standart ve izlenebilir şekilde kontrol sürecinin SRM sisteminde yapılması amaçlanmaktadır. | Teknik hizmet alımlarında alınan hizmetin kontrolü E-flow sisteminde yer alan uygulama ile yapılmakta; talep sahipleri faturalara dijital onay vermektedir. Teknik hizmet iş kabullerinde VSRM üzerinden gerekli süreç tamamlanmıştır, 01.04.2026 tarihinde devreye alınmıştır. Firma tarafından hizmet teslimi onayı Talep sahibi ve üst amir onayı | Firmaya fatura düzenlenmesi için bilgi kaydı Faturanın sistem tarafından ön kaydının yapılması
5 | Satınalma | 4 | Talep Yönetimi ve Operasyonel Satınalma | Talep Yönetimi | SAS Onay Sisteminin Genişletilmesi |  | 2025-10-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | Satın alma siparişlerinin (SAS) tutar hiyerarşisine göre onay yetkilendirmelerinin oluşturulması, sürecin işletilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. | Stok kodlu ve hizmet siparişlerinde SAS onay sistemi kullanılmaktadır. Strateji tarafında SAS onay limitleri ve yetki tablosu belirlenmiştir.
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | Kale99 SKM | Granit Masse, Sır Üretim, Granit Kurulumu | KS2026-29 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | Tamamlandı | Bu proje, Kaleseramik SKM üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir.
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | Kale99 SKM | YK Masse Dijital Dönüşüm | KS2026-29 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | Devam Ediyor | Bu proje, Kaleseramik SKM üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir. | Sürecin yazılımı tamamlanmıştır. IOT tedariği yapılmıştır. Pano montajları başlatılmıştır. Gr&Sfx Masse ile farklılıkların iş maddeleri çıkarılmıştır. | Saha Scada entegrasyonları yapılacaktır. Gateway tedarik süreci başlatılmıştır. Step Teknoloji tarafından yapılacak tersine mühendislik çalışmaları haziran başı itibariyle başlatılmıştır.
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | Kale99 SKM | GR İkincil İşlemler Kurulumu | KS2026-29 | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Devam Ediyor | Bu proje, Kaleseramik SKM üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir. | Yazılım tamamlanmıştır. Donanım tedariği tamamlandı. Kalibre - Planar, Ambalaj-Stacker verileri alındı ve MES entegrasyonu tamamlandı. | Parlatma kareleme makineleri için veri mühendisliği çalışmaları devam etmektedir. Stok takip entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Kesme nedeniyle izlenebilirlik kaybı için çözüm geliştirilecektir. Donanım ve pano montajları devam etmektedir.
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | Kale99 SKM | KB7 Kurulumu | KS2026-29 | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Devam ediyor | Bu proje, Kaleseramik SKM üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir. | KB7 fabrikası iş analizi tamamlanmış olup backlog listesi oluşturulmuştur. Saha çalışmaları ve fırın çıkışına kadar olan sürecin yazılımı tamamlanmıştır. ​ KB7 fabrikası fırın sonrası 2. işlemler için saha veri çalışmaları, tersine mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. ​ Fırın çıkışı sonrası MES yazılımı tamamlanmıştır.​ Kalite ayrım hata giriş ekranı ve ambalaj makinesi senkronizasyonu tamamlanmıştır. Veri doğrulama işlemleri tamamlanmıştır (duruş ve fire). | Kırmızı fire eşleşme doğrulaması devam ediyor​. İkincil işlemler yazılımı ve donanımı tamamlanmış, kullanıcı testleri devam etmektedir. Yeni alınan otomatik kalite ayrım makinesinin verilerinin alınacak ve barkod eşleştirmesi yapılacaktır. Fırın üst parlatma hattı eski olduğu için çalışma yapılmamış , 2027 yatırımı ile yenilenecek hatta yapılacaktır.
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | Kale99 SKM | KB3 Kurulumu | KS2026-29 | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Devam ediyor | Bu proje, Kaleseramik SKM üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir. | KB3 fabrikası iş analizi tamamlanmış olup backlog listesi oluşturulmuştur. Saha çalışmaları tamamlanmıştır. KB3 fabrikası makineleri için saha veri çalışmaları, tersine mühendislik teklifleri onaylanmıştır. KB7 ile olan parkur farklılıkları analizi tamamlanmıştır. | Donanım tedariği ile birlikte pano ve montaj çalışmaları başlatılacaktır. Granit ve KB7'den farklı olan makine parkuru için tersine mühendislik çalışmaları başlatılacaktır. (PLC ve Scada) Yeni yatırıma göre makine entegrasyonu sağlanacaktır.(Yeni yatırım kararı netleşmedi)
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | Kale99 SKM | SLAB MES Yapısının Kurulması | KS2026-29 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Devam ediyor | Bu proje, Kaleseramik SKM üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir. | Kavramsal tasarımları tamamlanmıştır. Backlog maddeleri oluşturulmaya başlanmıştır. | Yeni yatırımı yapılan System ve Sacmi kalite kontrol cihazlarının entegrasyonu başlatılacak. Gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra; Toplanan tüm makine verileri ile tekil karo bazında ileri analitik çalışmaları başlatılacak.​ Yapay zekâ algoritmaları ile minimum fire ve maksimum verim sağlanacak.​ Üretim hattı yöneticileri, dijital panellerden anlık KPI’ları görecek (verimlilik, kalite, fire oranı, OEE vb.).​ Hypermate ile Kale99 entegrasyon çalışmaları başlatılacaktır.
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | Kale99 SKM | SuperA MES Yapısının Kurulması | KS2026-29 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Devam ediyor | Bu proje, Kaleseramik SKM üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek, tekil ürün bazında gerçek zamanlı veri akışına dayalı akıllı üretim yönetimi ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri kurmayı hedeflemektedir. Amaç; kaliteyi artırmak, verimliliği yükseltmek, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini güçlendirmektir. | Kavramsal tasarımları tamamlanmıştır. Backlog maddeleri oluşturulmaya başlanmıştır. | Yeni yatırımı yapılan System ve Sacmi kalite kontrol cihazlarının entegrasyonu başlatılacak. Gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra; Toplanan tüm makine verileri ile tekil karo bazında ileri analitik çalışmaları başlatılacak.​ Yapay zekâ algoritmaları ile minimum fire ve maksimum verim sağlanacak.​ Üretim hattı yöneticileri, dijital panellerden anlık KPI’ları görecek (verimlilik, kalite, fire oranı, OEE vb.).​
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | Kale99 SKM | KSFX Yapısının Kurulması | KS2026-32 |  |  | İptal
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | MES IOT Mobilya | Mobilya Üretimi MES Yapısının Kurulması | KS2026-32 |  |  | İptal
6 | Dijital Dönüşüm | 1 | MES | MES IOT Vitrifiye | Vitrifiye Üretimi MES Yapısının Kurulumu | KS2026-31 |  |  | İptal
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Veri Analitiği | Fırın Verimliliğinin Canlı Takibi Faz-1 | KS2026-34 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Tamamlandı | Seramik üretiminde en fazla enerji tüketimi bulunan pişirim sürecinin verimliliğinin sürekli olarak izlenmesi, olası verimlilik düşüklüklerinin bildirilmesi | Fırın halı besleme veriminin çıkarılabilmesi için gerekli veriler toplanmıştır​ Fırın besleme verileri istatistiksel analizi sonucunda optimum besleme süresi 13,96 sn olarak hesaplanmıştır.​ Fırın girişi 7 farklı inverter ve 2 kompanzatör ile beslenmektedir. Bu karmaşık yapı içerisinde fırın besleme formülüzasyonu oluşturulmuştur.​ Yapılan otomasyon iyileştirmesi ile iki karo arasındaki mesafeyi 0,01 sn hassasiyetiyle ölçülebilen sistem geliştirilmiştir ​ Fırın halı besleme oranının canlı takibi ve verimlilik düşüşü (fırın devrinde ürün ağacından sapma, aralıklı besleme, vb) durumlarında ölçüm ve raporlama sistemi kuruldu​ Duruş ve boşluklu besleme kaynaklı kapasite kayıpları ölçülerek günlük olarak raprolanmaya başlandı.​ | Faz-2'de ; Kurulan algoritma otomatikleştirilecektir. ​Proje çıktısı her gün PDF halinde ilgililerle paylaşılacaktır. KB7 yaygınlaştırması planlanacaktır.
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Fırın İzleme Sistemi | AI Destekli Fırın İzleme Sistemi | KS2026-37 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Devam ediyor | Fırın verimliliğinin canlı takibi projesinin tamamlanmasından sonra Faz-2 olarak canlı takip sonuçlarının AI destekli izleme sisteminin kurulması hedeflenmektedir. | Faz-1 tamamlanmıştır. | Holding IT birimleri tarafından yönetilen entegrasyon çalışmaları beklenmektedir ( Gecikme 3 hafta). Faz-1 ile elde edilen sonuç, günlük halı besleme verimi olarak 24 saatte bir paylaşılacaktır. (Entegrasyon sonrası yapılacaktır). Fırın halı besleme oranının canlı takibi ve verimlilik düşüşü (fırın devrinde ürün ağacından sapma, aralıklı besleme, vb) durumlarında erken uyarı sistemi kurulacaktır.
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Otomasyon | Püskürtmeli Kurutucu Otomasyonu | KS2026-34 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | İptal | Canlı Rutubet Ölçümü ile Model kurularak Sprey kurutucu ısılarına müdahale eden robot geliştirilerek sprey çıkışı rutubetin sürekli stabil tutulması sağlanacaktır. | Rutubet cihazının kurulumu ve PC bağlantıları tamamlandı​ Üretilen farklı reçetelerdeki hammaddeler için cihaz kalibrasyonu ve ölçüm reçetesi oluşturulması tamamlandı​ Veri doğrulama ve veri seti oluşturma tamamlandı.​ MES sistemi ile sprey kurutucu makine parametreleri toplandı.​ Sprey dryer ve rutubet ölçüm cihazı arasındaki gecikme farkı hesaplandı.​ Sprey dryer da önemli parametrelerin belirlenmesi için analiz çalışması yapıldı.​ Canlı rutubet takibi ile canlı makine verileri arasındaki korelasyon için veri analitiği çalışmaları yapılarak model oluşturulmuştur. Modelin doğruluğu sahada test edilecektir.​ Kurutma makine parametreleri ile rutubet ölçümü arasındaki gecikme zaman farkı hesaplanarak veri eşleşmesi yapılacaktır. Sensörlerde actual yerine set değerler alındığı için anlamlı bir sonuç çıkarılamayacak olup proje iptal edilmiştir.
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Otomasyon | Masse ve Sır Stok Hareket İşlemleri | KS2026-33 | 2025-12-01 | 2026-04-30 | Devam ediyor | Mevcutta yapılan parti bazlı ürün ve ürün ağacı takibinin tekil karo bazlı yapılması hedeflenmektedir. | MES sistemi ile tekil karo bazlı takip yapılabilmektedir. ​ Granit fabrikası ve granit masse üretimi arasında pilot çalışma planlanmıştır.​ Tüketim datalarının SAP üzerinden anlık çıkışı için algoritma düzenlenmiştir. ​ İş emrinin ürün ağacına göre çıkarılan fiili standart maaliyet oranı her bir karo çözünürlüğünde bakılarak trend analizi yapılmıştır. | Her bir karonun tüm yaşam döngüsü bilindiğinden canlı makine verileri ile ürün ağacı kıyaslaması yapılacaktır.​ Karo üretiminde kullanılan masse, sır, doğalgaz, elektrik, işçilik vb. veriler canlı ve otomatik sarf edilecektir.​ Dijital tartım ünitelerine takılan IOT cihazları SCADA akışını bozduğundan dolayı yeni çalışma yapılması planlanmıştır.​ Canlı stok hareketlerinin izlenebilmesi ve sürecin uçtan uca takibi için Ardıç tarafından yeni bir yazılım yapılacak ve Kale99 MES'e entegre edilecektir.
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Reçete Optimizasyonu | Granit Bünye Reçete Opt. Çalışması | KS2026-36 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Devam ediyor | Masse ve sır için geçmiş üretim verilerinden öğrenen bir yapay zekâ sistemine dayanacaktır. Modelin amacı deneme-yanılma sürecini ortadan kaldırmak, üretim verimliliğini artırmak, ürün kalitesinde sürdürülebilirliği garanti altına almak, hammadde kullanımında optimizasyon sağlamaktır. | Gerekli olan tüm veriler MES sistemi içinde toplanmaya başlamıştır.​ Modeli oluşturacak uygun veri seti büyüklüğü için tespit çalışmaları devam etmektedir.​ Proje için üç konsorsiyum ile Horizon ön başvurusu yapılmış, sonuçları beklenmektedir.​ Aynı bilgiler kullanılarak demo çalışması için Argelog.AI ile anlaşma yapılmıştır, sonuçları beklenmektedir. | Nihai ürün kalite kontrol verileri ile tüm girdilerin korelasyonu sağlanacak​tır. Reçete hammadde ve/veya oran değişimlerinin nihai ürüne etkisinin analizi yapılacaktır. Üretim şartlarına uygun hammadde ihtiyacı öneri sistemi kurulacaktır.​ Projenin yazılım bütçesinin AB fonlarından karşılanması planlanmaktadır.​
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Tübitak 1711 | CWYF Uygulaması Geliştirilmesi | KS2026-35 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Devam ediyor | CeramIQ - Gerçek Zamanlı Üretim Verisi ve Akıllı Ajanları ile Desteklenen Endüstriyel Yapay Zekâ Modellerinin Geliştirilmesi ve Etkileşimli Karar Destek Asistanlarının Tasarımı Seramik üretim süreçlerinde (masse hazırlık, karo üretim ve fırın sonrası işlemler dahil) gerçek zamanlı üretim verilerinin toplanması, yapay zekâ tabanlı analitik modellerin geliştirilmesi ve etkileşimli karar destek asistanlarının kullanıma alınmasıyla; verimlilik, kalite, enerji optimizasyonu ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. | ​Başvuru tamamlanmıştır. ​ Başvurumuz onaylanmıştır.​ Proje Kick-Off'u yapılmış, çalışmalar Medipol Üniversitesi ile işbirliği halinde yürütülmektedir. 2. Dönem sonu hakem görüşmesi tamamlanmış olup proje akışı plana göre devam etmektedir(Ekim sonu itibariyle ilk versiyonu kullanıma açılacaktır). | IoT sensörleri, SCADA/MES entegrasyonu ile anlık veri akışının sağlanması.​ Toplanan verilerin merkezi platformda saklanması, temizlenmesi ve analize hazır hale getirilmesi.​ Makine öğrenmesi ve yapay zekâ algoritmaları ile kalite, enerji ve bakım tahminleme modellerinin geliştirilmesi.​ Operatörler ve yöneticiler için etkileşimli dijital asistan ve dashboard’ların tasarımı.​ Seçilen hatlarda (ör. masse değirmenleri ve kurutucular) test ve validasyon çalışmaları.​ Tüm üretim tesislerine entegrasyon, ERP sistemleri ile bütünleşme.​ Enerji ve hammadde tasarruflarının ölçülmesi, yönetim raporlarının hazırlanması.​
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Veri Analitiği | Granit Kurutucu Verimlilik Optimizasyonu Faz-1 | KS2026-34 | 2025-10-01 | 2026-01-31 | Tamamlandı | Karonun kurutucu içinde görünürlüğünü sağlayarak tüm sepet ve raflarının aktif kullanımını sağlamak, verimliliğini ölçmek ve canlı izlemek için; Kurutuculardan toplanan operasyonel verilerin (sepet no, sepet id, tur bilgisi, çıkış sıcaklığı, doğalgaz sarfiyatı vb.) analitik yöntemlerle işlenmesi ve yapay zekâ destekli modeller kullanılarak dikey kurutucunun her bir çevirimi için verimlilik artırımı ve enerji tasarrufu sağlanması. | IoT sensörlerinden pres ve kurutucuya ait anlık veriler toplanmaktadır.​ Makine parametreleri ile hat duruş bilgileri zaman etiketi üzerinden eşleştirilmiştir.​ Dikey kurutucunun tüm raflarının aktif kullanımı için zaman serisi analizi tamamlanmıştır.​ Veri görselleştirme dashboard’ları geliştirilmiştir​. Rapor her gün süreç sahipleri ile paylaşılmaktadır.​ OEE (Overall Equipment Effectiveness) artışı gerçekleşmiştir​. Enerji tüketimi %3 azalma sağlanmıştır​.
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Veri Analitiği | Granit Kurutucu Verimlilik Optimizasyonu Faz-2 | KS2026-34 | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Devam ediyor | Karonun kurutucu içinde görünürlüğünü sağlayarak tüm sepet ve raflarının aktif kullanımını sağlamak, verimliliğini ölçmek ve canlı izlemek için; Kurutuculardan toplanan operasyonel verilerin (sepet no, sepet id, tur bilgisi, çıkış sıcaklığı, doğalgaz sarfiyatı vb.) analitik yöntemlerle işlenmesi ve yapay zekâ destekli modeller kullanılarak dikey kurutucunun her bir çevirimi için verimlilik artırımı ve enerji tasarrufu sağlanması. | Doğalgaz ve duruş verileri Faz-1 algoritma yapısına eklenmiştir. Projenin Faz-1 aşamasında hesaplanan tur sayısının ve verimliliğinin ham kırığa etkisi analiz aşamasına dahil edilmiştir. | Nihai sonucun dashboardları revize edilecektir. Faz-1 proje sonuçları her gün ilgili kişilere paylaşılacaktır. İlgili çalışmalar Holding IT birimleri tarafından yapılacak ve teslim edilecektir.
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Veri Analitiği | Masse Verilerinin Granite Bağlanması | KS2026-34 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Devam ediyor | Masse hazırlık süreci ile karo üretim sürecini tek bir dijital izlenebilirlik zincirinde birleştirmek. Hammadde dozajından başlayıp, öğütme – kurutma – stoklama – presleme – sırlama – pişirim – fırın sonrası işlemler aşamalarına kadar tüm değer zincirini uçtan uca dijital olarak izlemek, veriye dayalı karar alma ve optimizasyon sağlamak. | MES ve SAP entegrasyonu tamamlandı​. IoT sensörleri ve SCADA sistemlerinden veri toplama süreci tamamlandı​. Verinin depolanması ve veri kullanım senaryoları oluşturuldu​. Gerçek zamanlı dashboard’lar (enerji, kalite, fire, OEE) oluşturuldu​. | Reçete ve tüm (Masse+Üretim) proses parametreleri ile ürün kalitesi arasındaki korelasyon analizi yapılacak​tır. En çok yaşanan firelerin veri gölü içindeki sebep sonuç korelasyonları araştırılarak kök neden analizi yapılacak​tır. Makine öğrenmesi ile oluşturulan modeller kullanılarak canlı makine parametreleri için kurallar tanımlanıp kestirimci kalite uyarıları hazırlanacak​tır. Fırın çıkışında fire olacağı öngörülen karoların pişirim öncesi bertaraf edilerek ham kırık olarak geri kazanılması ​sağlanacaktır.
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Veri Analitiği | Masse Boya Tahminleme Modeli | KS2026-34 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Devam Ediyor | Mevcut sistemde ürün ağacına göre boya girilerek yapılan masse renklendirme işlemi yerine hazırlanan çamura uygun miktarda boya tahminlemesi modeli kurularak deneme miktarının azaltılması ve verimliliğin artırılması. | Masse çamuru içerisine reçeteye göre boya girme işlemi yapılarak çamur renklendirilir. ​ Renk ölçümü sonrasında tekrar müdahale edilerek hedefe ulaşılmaya çalışılmaktadır. ​ Hammaddeler girdi kontrol şartlarını sağlasalar da renk performansları her partide farklı olabilmekte ve ürün ağacına uymamaktadır. | Girdi kontrol QM verileri ve MES sistemi laboratuvar kontrol verileri ile model geliştirilecektir. ​ Hazırlanan çamura uygun boya ihtiyacının dinamik reçete ile tahminlenmesi için ileri analitik çalışması yapılacaktır.​
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Veri Analitiği | Bilya Performans Takibi | KS2026-34 | 2026-01-01 | 2026-08-30 | Devam ediyor | Değirmenlerde kullanılan bilya ve iç kaplama kaynaklı verimsizliklerin yapay zekâ destekli tahminlenmesi ve kestirimci bakım planı için çalışması. | Öğütme öncesi tüm hammaddelerin QM verileri alınmıştır. ​ Kullanılan reçeteler ile hangi hammaddeden ne oranda kullanıldığı mevcuttur.​ Değirmenin dönme süresi bilinmektedir.​ Değirmene ek müdahale verileri alınmıştır.​ Laboratuvar ölçümleri ile ek tur öncesi ve sonrası kabakum miktarı bilinmektedir.​ Fabrikalar içerisinde çalışan tüm makinaların yaptıkları her öğütme döngüsü sonrası birbirleri ile kıyaslamalı data seti oluşturuldu. | Farklı değirmenlere giren farklı reçetelerin çıktıları toplanarak dinamik work index çıkarılabilmekte ve kıyaslamalı olarak değirmen verimine ulaşılacaktır.​ Sürekli izlenen verimde azalma tespit edildiğinde alarm oluşturulabilecektir.​ Envanter takip ekranları ile değirmenlere yapılan bilya beslemeleri kaydedilecektir.​
6 | Dijital Dönüşüm | 2 | MES Uygulamaları | Veri Analitiği | Fırın Rulo Bakım Tahminlemesi | KS2026-34 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | Devam Ediyor | Fırın rulo sağlığı ve tahrik sistemi canlı takibi yapılacak | Veri ön işleme tamamlanmıştır. Sensör sapmaları tespit edilmiş ve normal çalışma bantlarının alt ve üst sınırları tespit edilmiştir. Duruşlar ve bant çalışma hızları tek tablo üzerinde birleştirilmiştir. Rolelerin çalışma zamanları birbirleriyle hizalandırılmış ve normal çalışma rejminin dışında kalan alanlar tespit edilmiştir. Bantların çalışma hızları zaman dilimlerine bölünüp detaylandırılarak sebep analizine hazır hale getirilmiştir. | Bantların çalışma rejimlerindeki anomaliler izlenecek ve tespiti yapılacaktır. Bu anomaliler olması en olası sebepler ile ilişkilendirilecek ve korelasyon çalışması yapılacaktır. Sebepler belirlendikten sonra röleler için verilebilecek ön alarm durumları tespit edilecektir. Rölelerin bakımına sebebiyet veren durumlar analiz edilecek ve alarm sistemi ile önüne geçilmeye çalışılacaktır. Bantların trend analizleri izlenerek makine öğrenmesi yapılacaktır.
6 | Dijital Dönüşüm | 3 | Dijital Dönüşüm Merkezi | STB Dijital Dönüşüm Merkezi | STB DDM Başvuru Sürecinin Yürütülmesi |  | 2025-10-01 | 2026-05-15 | Devam ediyor | Dijital Dönüşüm Destek Programı ile teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilmesi, işletmelerin üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde verimliliklerinin artırılması, işletmelere küresel rekabette üstünlük kazandırılması ve Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini yükselterek katma değerli ürünler üretilmesi amaçlanmaktadır. Kaleseramik olarak 5. Bölge teşviklerinden yararlanmak ve Dijital Dönüşüm Merkezi ünvanı alabilmek için başvuru yapılması planlanmıştır. | Dijital olgunluk değerlendirmesi yapılmıştır.​ Değerlendirme sonrası tüm birimler için gelişime açık noktalar belirlenmiştir​ Dijital dönüşüm yol haritası hazırlanmıştır.​ 5 yıllık dönemi kapsayan bir yatırım planı hazırlanmıştır.​ MEXT ile başvuru süreci terar başlatılmıştır. Nisan ayı içerisinde dosya STB ye teslim edileektir.​ | Dijital Dönüşüm Merkezi unvanı kazandıktan sonra:​ Dijital dönüşüm yatırımlarının takibi yapılacak​ 6 aylık dönemlerde tüm birimler için gelişime açık noktalar tekrar değerlendirilecek gerekirse yatırım planlarına dahil edilecek​ Gelişimi takip edebilmek için her yıl iç kaynaklar ile olgunluk değerlendirmesi yapılacak ​
6 | Dijital Dönüşüm | 3 | Dijital Dönüşüm Merkezi | STB Dijital Dönüşüm Merkezi | STB DDM Projelerinin Yürütülmesi |  | 2026-05-31 | 2026-12-31 | Devam Ediyor | Dijital Dönüşüm Merkezi ünvanı alındıktan sonra ilgili projelerin yürütülmesi konusundaki proje yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır. | Haziranın ilk haftası için toplantı planlanmıştır. | Haziranın dördüncü haftası itibari ile proje planı STB platformuna yüklenecektir. 3 yıllık yatırım projeksiyonu DDM üzerinden yönetilecek.​ Merkez bünyesinde gösterilecek çalışanlar için bildiirm yapılacaktır.​ 2026 yılı sonu dijital olgunluk değerlendirilmesi tekrarlanacaktır.​
6 | Dijital Dönüşüm | 4 | İş Zekası ve Görünürlük | Dijital İkiz | Dijital İkiz Çalışmasının Oluşturulması | KS2026-38 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Devam ediyor | Fabrikanın fiziksel süreçlerini gerçek zamanlı veriyle beslenen sanal modeller aracılığıyla temsil edilmesi hedeflenmektedir. | Microsoft Azure Digital Twins uygulaması ön çalışması tamamlanmıştır.​ Görselleştirme yöntemleri olarak Microsoft 3D Scenes ve simülasyon için Unity araştırılmıştır.​ Fabrika hatlarının taslağı çıkarılmıştır (DrawIO uyglaması)​ Fabrika grafik tasarımının Part-1 tamamlanmıştır. (Blender 3D)​ Mic. Azure üzerinde makinelerin parametreleri ile beraber iş akış modelinin sinir ağları oluşturulmuştur.​ Sahadan alınan sensör dataları ile varlık dataları uyumlu hale getirilmiştir.​ Sahadan alınan sensör dataları ile varlık dataları uyumlu hale getirilmiştir. Microsoft Azure ile lokal kod uygulamaları arasında bağlantı kurulmuştur ve sağlıklı kod çıktısı gözlenmiştir. | Soğuk veri akışı simüle edilecektir.​ Canlı veriye geçiş çalışmaları başlatılacaktır (HOLDING IT kararına göre veri kaynağı için kullanılacak yöntem belirlenecektir.)​ Fabrika hatlarındaki değişikliklerin tahminleneceği mantık katmanı eklenecektir.​ Olası arızaları önceden tahmin edilecek ve bakım planları otomatik olarak optimize edilecektir.​
6 | Dijital Dönüşüm | 4 | İş Zekası ve Görünürlük | PowerBI Dashboard | Üretim Verileri PowerBI Aktarımları |  | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Tamamlandı | Mühendislik birimi tarafından oluşturulan fabrikalara ait kalite, hata analizi, duruş raporlarının PowerBI üzerinden kod sistematiği içeren şekilde özelleştirilerek oluşturulması ve birimlerin bu konudaki yetkinliklerinin artırılması bu projenin çalışma konusunu oluşturmaktadır. | Mühendislik tarafından oluşturulan fabrikalara ait kalite, hata analizi, duruş raporlarını içeren raporlar teslim alınarak, kod sistematiği kontrol edilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak günlük takibi yapılmaktadır. ​ Fabrika tüm raporları (hata, kalite, duruş) güncel olarak takibi yapılıp yayımlanmaktadır.​ Fabrika PowerBI raporlarının veri kaynağının değiştirilmiştir.​
6 | Dijital Dönüşüm | 4 | İş Zekası ve Görünürlük | PowerBI Dashboard | Finans PowerBI Dashboard Geliştirilmesi |  | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Tamamlandı | Mali işler birimi tarafından talep edilen fagid Bütçe-Fiili raporu, günlük stok analiz raporu ve VSM maliyet raporu gibi çeşitli birimlerin ihtiyaç duyduğu raporların PowerBI üzerinden kod sistematiği içeren şekilde özelleştirilerek oluşturulması ve birimlerin bu konudaki yetkinliklerinin artırılması bu projenin çalışma konusunu oluşturmaktadır. | Fagid Bütçe-Fiili raporu faaliyette olup gerçek zamanlı güncellenerek yayımlanmaktadır. ​ Günlük stok analiz raporu faaliyette olup gerçek zamanlı güncellenerek yayımlanmaktadır. ​ VSM Maliyet raporu yapımı tamamlanarak yayımlanmıştır.​ Mali işlerin ihtiyaçlarına yönelik raporların alt yapısı oluşturulmuştur. ​
6 | Dijital Dönüşüm | 4 | İş Zekası ve Görünürlük | PowerBI Dashboard | TZY PowerBI Dashboard Geliştirilmesi |  | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Devam ediyor | TZY Görünürlük Raporları ile üretim, stok, müşteri ve performans verilerinin bütünsel ve şeffaf bir şekilde izlenmesi, veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi ve her kategori için standart raporların hazırlanarak sürdürülebilir bir raporlama altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir . Bu hedef doğrultusunda her kategori için kod sistematiği içeren PowerBI raporları oluşturulmaktadır. | TZY - Bütçe -Fiili Üretim Raporu oluşturulmuştur. KKO ve Teyitsiz siparişler raporu oluşturulmuştur​. Fabrika doluluk raporu oluşturulmuştur.​ TZY - Performans Göstergeleri Raporu ​oluşturulmuştur. TZY - Müşteri Raporu ​oluşturulmuştur. TZY - Envanter Yönetimi ​oluşturulmuştur. TZY - Ürün Raporu ​oluşturulmuştur. Talep Yönetimi Raporu oluşturulmuştur. Inbound lojistik ve Outbound lojistik raporu​ oluşturulmuştur. Proje yönetimi raporu​ oluşturulmuştur. Uygulama kullanılabilir hale getirilmiştir. | KN raporu oluşturulacaktır. (KN yönetim ekibinden bilgi beklenmektedir.) Satın alma raporu oluşturulacaktır. (Satın alma birimlerinden bilgi beklenmektedir.) Sipariş yönetimi raporu oluşturulacaktır. (Sipariş yönetimi birimlerinden bilgi beklenmektedir.)
6 | Dijital Dönüşüm | 5 | AI Uygulamaları | LLM ve Data Insights | KALE IQ (Stok ve Envanter Zekası Girişimi) |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Başlamadı | KaleIQ, işletmelerin stoklarını doğru zamanda, doğru miktarda ve minimum maliyetle yönetmesini sağlayan akıllı stok yönetim asistanıdır. Sistem; ERP, BW, KBY ve diğer veri kaynaklarından aldığı canlı ve geçmiş dönem verilerini, gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle harmanlayan, kullanıcıların verilerle doğal dilde konuşmasına olanak tanıyan, akıllı ikaz-uyarı ve otomatik karar destek mekanizmalarıyla çalışan veriye dayalı bir operasyonel izleme ve analiz platformudur. Projenin genel amacı, operasyonel stok yönetimini geleneksel raporlama yapısından çıkararak, yapay zeka destekli, proaktif ve etkileşimli bir karar destek mekanizmasına dönüştürmektir. Proje, şirket içindeki karmaşık envanter verilerini, satış geçmişini, bayi stok-satış ve teşhir bilgilerini LLM ve RAG mimarisiyle işleyerek, kullanıcıların sistemle doğal dilde iletişim kurmasının önünü açar. Bu sayede, kritik stok uyarılarının otomatik olarak üretilmesi, sku bazında aksiyon önerileri ve müşteriye özel dinamik teklif taslaklarının oluşturulması hedeflenmektedir. Nihai hedef, veriyi sadece izlemek değil; operasyonel verimliliği artıran, hızlı ve "sezgisel" içgörüler sunan akıllı bir iş akışı ekosistemi yaratmaktır. |  | Kısa Vadeli Hedefler Kullanıcılarının, veri ve analizlere hızla ulaşmasını sağlamak Haftalık ve aylık olarak hazırlanan manuel rapor ve analizlerin hazırlanma süresini kısaltmak/ortadan kaldırmak Sistemden alınan veriler ile YZ içgörüleri arasında tam uyum ile, karar vericilerin güvenle kullanabileceği bir "tek gerçek kaynak" platformu oluşturmak Kritik stok seviyeleri, oluşacak SDD, yaşlı stok, atıl stok gibi konularda otomatik ikaz-uyarı sistemine geçmek Uzun Vadeli Hedefler Atıl stok miktarını azaltmak ve optimum stok seviyelerini koruyarak, şirketin işletme sermayesi verimliliğini ve stok devir hızını artırmak Sistemin sadece veri sunan bir araçtan, bayi ve müşteri özelinde "en uygun fiyat ve paket" tekliflerini otomatik öneren aktif bir satış yardımcısına dönüşmesini sağlamak Kategori Pazarlama tarafından yürütülen ürün yönetimi sürecine girdi ve öneriler sağlamak. KALE IQ modelini diğer iş birimlerine ölçekleyerek, şirketin "Yapay Zeka Destekli Yönetim" vizyonuna öncülük etmek.
6 | Dijital Dönüşüm | 5 | AI Uygulamaları | LLM ve Data Insights | KALE IQ (Stok ve Envanter Zekası Girişimi) - B2B iyileştirme |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | Başlamadı | KaleIQ - B2B İyileştirme, KS mağazalarının ve KS bayilerinin nihai müşteri satışlarında kullanabilecekleri bir satış destek sistemidir. Veri kaynağı olarak sistemdeki tüm stok (KS + tüm bayi stokları) bilgilerini kullanacaktır. Stok ve diğer ilave ana veriler ile müşteri ile satış temsilcisi arasındaki iletişim etkileşimin artırılması ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje, bu sistemin kurulmasına yönelik olara KALE IQ altyapısı üzerinde yapılandırılacaktır. Projenin genel amacı, müşteri temsilcisi ile müşteri arasındaki iletişim ve etkileşimi artırarak müşterinin satış esnasındaki deneyimini iyileştirmek ve satış hacmini yükseltmektir. |  | Kısa Vadeli Hedefler KS mağazalarının kullanımını sağlamak KS satış ekibinin kullanımını sağlamak Uzun Vadeli Hedefler Bayi satış ekibinin kullanımını sağlamak Satış hacmini artırmak Müşteri deneyimini iyileştirmek Kategori Pazarlama tarafından yürütülen ürün yönetimi sürecine girdi ve öneriler sağlamak. (nihai müşteri talepleri)